Papildu vienošanās Nr.3 (Nr.LIG-IEP/2025/16)
pie līguma Nr.LIG-IEP/2024/75
			 


Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, [..] (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,  un
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RECK”, [..] (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, abi kopā (turpmāk – Līdzēji), 
ņemot vērā, ka starp Līdzējiem 2024. gada 21. martā noslēgts līgums Nr. LIG-IEP/2024/75 par būvniecības ieceres “Elektroautobusu uzlādes infrastruktūra, Rīgā” projektēšanu un pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66. panta trešās daļas 1. punktu un 66. panta piekto daļu, Līguma 3.4.1., 3.4.3., 3.4.4. punktu, Līdzēji noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt papildu darbu - pārstrādāt elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Atlantijas ielā b/n izbūvei iepriekš izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju apjomā, kāds nepieciešams būvniecības ieceres sekmīgai īstenošanai, vienlaikus paredzot risinājumus, kas neskar zemesgabalu Atlantijas ielā 29 (kad. apz. 01001110825), ievērojot normatīvo aktu prasības un PASŪTĪTĀJA norādījumus. 
1. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktu, palielināt līguma summu elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Atlantijas ielā b/n būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei par 5722,50 EUR un izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. Līguma summa ir  245 843,50 euro (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs  euro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, kas sastāv no:
1.1.1 līguma summas par elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Airītes ielā 7 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi  EUR 42 676,00;
1.1.2 līguma summas par elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Kleistu ielā 28 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi  EUR  45 918,00;
1.1.3 līguma summas par elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Atlantijas ielā b/n būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi  EUR 50 994,50;
1.1.4 līguma summas par elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Abrenes ielā b/n  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi  EUR 58 095,00;
1.1.5 līguma summas par elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Murjāņu ielā 58 būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi  EUR 48 160,00.”.
1. Izteikt Līguma 2. pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar Vienošanās pielikumu.
1. Līgumā paredzētos darbus attiecībā uz elektroautobusu uzlādes infrastruktūras Rīgā, Atlantijas ielā b/n būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi UZŅĒMĒJS veic līdz 2025.gada 8. aprīlim.
1. Līguma pārējie punkti un noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
1. Visus ar Vienošanos neatrunātos jautājumus Līdzēji risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas datumā un ir spēkā līdz saistību izpildei.
1. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1. Vienošanās sagatavota elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. 

	PASŪTĪTĀJS:
RP SIA “Rīgas satiksme”
[..]


	UZŅĒMĒJS:
SIA „RECK”				
[..]



*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU






























Vienošanās  pielikums

Līguma 2.pielikums
Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
“Būvniecības ieceres “Elektroautobusu uzlādes infrastruktūra, Rīgā”
projektēšana un autoruzraudzība”

[bookmark: _Hlk153915344][bookmark: _Hlk136558202]SIA „RECK” piedāvā veikt  elektroautobusu uzlādes infrastruktūras, Rīgā būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) izstrādi un autoruzraudzību par zemāk norādītām izmaksām*:
	Nr.
	Darbu nosaukums 
	Darbu izmaksas euro bez PVN 

	
	
	Airītes iela 7 (kad. apz. 0100 117 0051)
	Kleistu iela 28 (kad. apz. 0100 080 0916)
	Atlantijas iela b/n (kad. apz. 0100 111 1018)
	Abrenes iela b/n (kad. apz. 0100 040 0027)
	Murjāņu iela 58 (kad. apz. 0100 092 0641).

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	BID izstrāde, t.sk.:
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vispārīgā daļa, t.sk. BID izstrādes uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un materiāli, inženierizpēte, skaidrojošais apraksts ar informāciju par būvniecības ieceri, tehniskie noteikumi, atļaujas, saskaņojumi u.c. 
	2 000.00
	2 000.00
	2 000.00
	2 000.00
	2 000.00

	1.2.
	Ģenerālplāns (GP), savietotais inženiertīklu plāns 
	1 800.00
	1 800.00
	1 800.00
	1 800.00
	1 800.00

	1.3.
	Teritorijas sadaļa – ceļa darbi (TS-CD), t.sk. satiksmes organizācijas plāns 
	8 336.00
	8 338.00
	8 337.00
	8 335.00
	8 335.00

	1.4.
	Būvkonstrukciju sadaļa (BK)
	5 250.00
	5 250.00
	5 250.00
	5 250.00
	5 250.00

	1.5.
	Ārējās elektroapgādes tīklu daļa (ELT), t.sk. šķērsgriezumi, garenprofili, specifikācijas, segumu atjaunošanas plāns 
	8 090.00
	11 230.00
	15 127.50
	22 910.00
	11 675.00

	1.6.
	Elektronisko sakaru sistēmu daļa (ESS, EST), t.sk. šķērsgriezumi, garenprofili, specifikācijas, segumu atjaunošanas plāns 
	5 000.00
	5 100.00
	5 600.00
	5 600.00
	6 900.00

	1.7.
	Darbu organizācijas projekts (DOP) 
	3 000.00
	3 000.00
	3 000.00
	3 000.00
	3 000.00

	1.8.
	Ekonomiskā daļa (BA, T) 
	1 200.00
	1 200.00
	1 200.00
	1 200.00
	1 200.00

	2. 
	Būves informācijas modeļa (BIM) izstrāde
	6 500.00
	6 500.00
	6 500.00
	6 500.00
	6 500.00

	3.
	BID saskaņošana
	1 500.00
	1 500.00
	2 180.00
	1 500.00
	1 500.00

	 
	Objekta projektēšanas izmaksas
1 + 2 + 3 kopā:
	42 676.00
	45 918.00
	50 994.50
	58 095.00
	48 160.00

	4.
	Autoruzraudzība, tajā skaitā, būves informācijas modeļa (BIM) atjaunošana / papildināšana autoruzraudzības laikā(BIM) atjaunošana / papildināšana autoruzraudzības laikā
	6450.00
	6450.00
	6450.00
	6450.00
	6450.00

	
	1 + 2 + 3 + 4 kopā:
	49 126.00
	52 368.00
	57 444.50
	64 545.00
	54 610.00


*Darbu veidi, kas nav iekļauti sarakstā, ir jāparedz kādā no sarakstā iekļautajām pozīcijām.
