Papildu vienošanās Nr.1 (reģ.Nr. LIG-PV/2024/294)
pie Līguma Nr. LIG-IEP/2024/144

Rīgā                                                                                                                [..]

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, [..], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Energolukss”, vien.reģ.Nr. 40003341342, [..], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse, 
pamatojoties uz 2024.gada 21.maijā noslēgtā Līguma Nr. LIG-IEP/2024/144 “Elektroautobusu ātrās lieljaudas elektrouzlādes iekārtu piegāde un iestatīšana”, turpmāk – Līgums, 10.7.punktu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piekto daļu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pasūtītājs, konstatējot objektīvus iemeslus, atsakās no Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums” 6.6.punktā paredzētā video novērošanas risinājuma, un Puses vienojas izslēgt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums” 6.6.punktu.

2.  Ņemot vērā Vienošanās 1. punktā noteikto, Līguma kopējā cena tiek samazināta par 924,00 EUR bez PVN un Līguma 3.1.punkts tiek izteikts šādā jaunā redakcijā:
“3.1.	Līguma kopējā cena sastāda 1 430 341,59 EUR (viens miljons četri simti trīsdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit viens eiro 59 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN).  PVN likme tiks piemērota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Līguma cenā ietilpst:
		3.1.1.	 cena par 7 elektrouzlādes iekārtu komplektiem, to piegādi, iestatīšanu, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, apmācībām, kā arī par programmnodrošinājumu un tā uzturēšanas pakalpojumiem garantijas laikā un licencēm (ja tādas nepieciešamas) 1 271 312,08 EUR (viens miljons divi simti septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti divpadsmit eiro un 8 centi) bez PVN apmērā. Detalizētas izmaksas norādītas Finanšu piedāvājuma tabulā (Līguma 2.pielikums).
		3.1.2.	Plānotās izmaksas garantijas laikā nepieciešamajiem remontdarbiem, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbiem 159 029,51 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši divdesmit deviņi eiro un 51 cents) bez PVN. Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt darbus visas šajā punktā norādītās summas apmērā.”

3. Izteikt Līguma 2.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 1. pozīciju šādā jaunā redakcijā:
[..]
4. Līguma pārējie noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām.
5. Visus ar Vienošanos saistītos strīdus, nesaskaņas vai prasības, Puses risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Vienošanās abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un laiks. 
7. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei, kas izriet no Līguma un Vienošanās.
8. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

9. Pušu rekvizīti:

	PASŪTĪTĀJS 
RP SIA „RĪGAS SATIKSME”


____________________________
[..]
	IZPILDĪTĀJS 
SIA „Energolukss”


____________________________
[..]






