Vienošanās Nr. 4 (Nr. 1-17.9/25/4)
par grozījumiem līgumā Nr. 1-17.1/24/74
Par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi- krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un projektēšanu
Ķekavā, Ķekavas novadā 



           
Datums skatāms laika zīmogā
Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, tā izpilddirektora p.i. Jolanta Austrupa personā, kurš rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts EAE”, vienotās reģistrācijas Nr. 44103073494, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, 

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz:
1. Iepirkuma “Apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūve no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēte, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. ĶNP/2023/81 rezultātā 2024.gada 22.februārī  noslēgtā līguma Nr. 1-17.1/24/74 par apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūves no Ķekavas līdz autoceļa P137 Lapenieki–Ķekava–Ģūģi  krustojumam ar autoceļu A5, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, izpēti un projektēšanu  (turpmāk – Līgums) 7.2. un 7.3.apakšpunktiem;

2. Izpildītāja 2025.gada 18. februāra vēstuli Nr. 2025/60 (Pašvaldībā reģistrēta 19.02.2025 ar reģistrācijas Nr. 1-6.1/25/1265);
3. Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 2. punkta un trešās daļas 2. un 3. punktu 
4. Ķekavas novada pašvaldības, Attīstības un Būvniecības pārvaldes Būvniecības projektu vadītāja D.Striķa pamatojumu par līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

1. Pagarināt Līguma izpildes termiņu par 51 (piecdesmit vienu) dienu līdz 2025.gada 11. aprīlim un izteikt Līguma 2.12. punktu jaunā redakcijā:

“2.12.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam Ķekavas novada būvvaldes saskaņotu Būvprojekta oriģinālu vienā eksemplārā papīra formātā, 1 (vienu) eksemplāru elektroniski DWG un PDF formātā ievietotu USB lasītājā, ka arī būvizmaksu tāmes 1 (vienā) eksemplārā atbilstoši Tehniskās specifikācijās sniegtajam aprakstam līdz 2025.gada 11.aprīlim”;
2. Pārējie Līguma punkti paliek spēkā nemainīgi un ir Pusēm saistoši. 

3. Parakstot Vienošanos, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem. Puses apliecina, ka nepastāv nekādi likumiski vai līgumiski šķēršļi, un/vai aizliegumi attiecīgajai Pusei noslēgt un izpildīt Vienošanos. 

4. Vienošanās spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās ir izstrādāta un noformēta uz 2 (divām) lapām vienā eksemplārā, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.
6. Pielikumi:
Pielikums Nr. 1 Izpildītāja vēstule Nr. 2025/60;
Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
	
	IZPILDĪTĀJS

	Ķekavas novada pašvaldība

NMR kods 90000048491

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

e-pasta adrese: novads@kekava.lv

e-pasta adrese rēķiniem: rekini@kekava.lv

Valsts kase TRELLV22 

Konts:  LV92TREL9802425014000

	
	SIA “Projekts EAE”

VRN 44103073494



Juridiskā adrese: “Medulāji”, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 

Biroja (pasta) adrese: Zeltiņu iela 26,

Rīga, LV-1035

e-pasts: info@projektseae.lv

tātr.: 26324524

 

Banka:
 AS LUMINOR Banka

Kods: RIKOLV2X

Konts:
LV33RIKO0002013267394
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	Izpilddirektora p.i.
Jolants Austrups
	
	Valdes loceklis

Edgars Krūmiņš 

	
	
	


*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

