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I Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. RVPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK
1.2. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” 

	Adrese:
	Kleistu iela 29, Rīga, LV-1067

	Kontaktpersona 
	Agris Sergejevs

	Tālruņa numurs:
	67105914

	e-pasta adrese
	agris.sergejevs@riga.lv 


1.3. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
1.3.1.  būvdarbi – apgaismes tīklu izbūves darbi Pasūtītāja objektos saskaņā ar izstrādātājiem būvprojektiem (3.pielikums), paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, Darba uzdevumu (1.pielikums) un iepirkuma līgumu (projekts 2.pielikumā) (turpmāk – Darbi).
1.3.2. CPV kods: 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi).
1.3.3. Iepirkums ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

1.daļa - Apgaismes tīklu izbūves darbi objektā – Nordeķu parkā, Rīgā.

Daļas plānotā līguma summa ir līdz 120 000,00 EUR bez PVN apmērā.
2.daļa – Apgaismes vadības skapja rekonstrukcija Cēsu iela 26, Rīgā.

Daļas plānotā līguma summa ir līdz 14 000,00 EUR bez PVN apmērā.
3.daļa - Apgaismes vadības skapja rekonstrukcija Mīlgrāvja ielā (pie tilta), Rīgā.

Daļas plānotā līguma summa ir līdz 14 000,00 EUR bez PVN apmērā.
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1724, līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajos paziņojumos norādītajam termiņam.
1.4.2. Piedāvājumi tiks atvērti Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajos paziņojumos norādītajā laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.5. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.
1.6. Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs, kurš ir iepazinies ar Nolikumu un apliecinājis to ar savu parakstu pieteikumā iepirkumam (4.pielikums).
1.7. Piegādātājs var iesniegt piedāvājumu gan par visām iepirkuma daļām kopā, gan par katru no tām atsevišķi, taču par visu katras daļas apjomu. 
1.8. Piegādātājs nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.9. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piegādātāja pieprasījums jāiesniedz rakstveidā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā.
1.10. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11. Visi piegādātāju uzdotie jautājumi un pasūtītāja sniegtās atbildes uz tiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.12. Papildu informācija, ja tāda tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
1.13. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina elektroniski saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
1.14. Pretendentu piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu iepirkuma norisi un iesniegto pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. 
II Prasības piegādātājiem
2.1. Par pretendentu iepirkumā var būt piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas izpilda šādus atbilstības kritērijus (pierādījumi šo kritēriju izpildei tiek iesniegti Atlases dokumentu kopumā saskaņā ar Nolikuma IV sadaļu):

2.1.1. attiecībā uz izslēgšanas nosacījumiem:
2.1.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas kāds no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētājiem izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām un Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. 
2.1.1.2. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 42.panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43.panta noteikumus.
2.1.1.3. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks atbilstoši Sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā, trešajā, ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.
2.1.2. pretendents (ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja pretendents ir personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru) un tā norādītie apakšuzņēmēji likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā Latvijas Republikā vai līdzvērtīgā uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz attiecīgo reģistrāciju;
2.1.3. pretendents (personālsabiedrība un personālsabiedrības biedri, ja pretendents ir personālsabiedrība; piegādātāju apvienības dalībnieki, ja pretendents ir piegādātāju apvienība), tā norādītais apakšuzņēmējs, kas veiks būvdarbus reglamentētajā sfērā, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
2.1.4. pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai jābūt pieredzei apgaismes tīklu izbūves darbos (līdzīga apjomā (līguma summā vai izbūvēto tīklu garumā) un rakstura darbu veikšanā) un šajos objektos būvdarbi līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē ir pilnībā pabeigti, un pasūtītājs tos ir pieņēmis, un par tiem var saņemt pasūtītāju pozitīvas atsauksmes;
2.1.5. pretendentam Darbu izpildē jānodarbina vismaz viens speciālists ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu  elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un pieredzi elektrotīklu izbūves vadībā.
Pretendenta iesaistītajiem ārvalstu speciālistiem ir jābūt izsniegtām licencēm, sertifikātiem vai citiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un ārvalstu speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
2.1.6. pretendentam visā Darbu izpildes laikā jābūt spēkā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai;
2.1.7. pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.

2.2. Piegādātāju apvienības dalībnieki, kā arī personālsabiedrības biedri iesniedz Nolikuma 4.2. punktā minētos dokumentus par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (personālsabiedrības biedru), bet gadījumos, kad prasības izpilde paredz kopīgu rādītāju uzrādīšanu, papildus jāiesniedz arī attiecīgs kopīgs dokuments.
2.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pēc pretendenta izvēles tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām vai tiks noslēgts sabiedrības līgums, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (turpmāk – sabiedrības līgums).
2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija vai izraksts, kā arī cita dokumenta (protokola, vienošanās, u.tml.) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas un limitu, ja tas nav atspoguļots personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
2.5. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot personālsabiedrību, tā:

2.5.1. septiņu darba dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) lēmums nosūtīts visiem pretendentiem, paraksta personālsabiedrības līgumu, saskaņā ar kuru vismaz viens biedrs, kas ir reģistrēts vai 4.2.4. punktā noteiktajā gadījumā tiks reģistrēts būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt Nolikumā noteiktos Darbus, ir biedrs ar pilnu atbildību, un piesaka personālsabiedrības reģistrāciju komercreģistrā;

2.5.2. ne vēlāk kā vienpadsmitajā darba dienā no dienas, kad Komisijas lēmums nosūtīts visiem pretendentiem, rakstveidā paziņo pasūtītājam par personālsabiedrības reģistrāciju komercreģistrā, kā arī iesniedz pasūtītājam personālsabiedrības līguma apliecinātu kopiju un personālsabiedrības pārstāvja pilnvaru.

2.6. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā septiņu darba dienu laikā no dienas, kad Komisijas lēmums nosūtīts visiem pretendentiem, paraksta sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz pasūtītājam.
2.7. Ja pretendents Nolikuma 2.5.2. vai 2.6. punktā minētajā termiņā neiesniedz pasūtītājam norādītos dokumentus, uzskatāms, ka pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

2.8. Ja pretendents plāno iesaistīt Darbu izpildē apakšuzņēmējus, par apakšuzņēmējiem iesniedz Nolikuma 4.2.3., 4.2.4. punktā un, ja attiecināms, arī 4.2.5., 4.2.6. un 4.2.7. punktā norādīto informāciju un dokumentus, kā arī katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību piedalīties Darbu veikšanā, norādot tos darbus, kurus viņš paredz veikt (5.pielikums).

III Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma rezultātā uzvarētājam tiek piešķirtas tiesības veikt apgaismes tīklu izbūves darbi Pasūtītāja objektos saskaņā ar izstrādātājiem būvprojektiem (3.pielikums), paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, Darba uzdevumu (1.pielikums) un iepirkuma līgumu (projekts 2.pielikumā), kā arī Nolikumu.

3.2. Visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas darbu uzsākšanai un nodošanai par saviem līdzekļiem saņem Darbu izpildītājs.  
3.3. Darbu izpildes termiņš: saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
3.4. Norēķini par Darbu veikšanu: Norēķini par Darbu veikšanu tiek veikti bez avansa maksājumiem. Samaksas kārtība noteikta iepirkuma līguma projektā (2. pielikums).
3.5. Darbu veicējam galīgās pārbaudes laikā darbi jānodod pasūtītājam vismaz 7 (septiņas) kalendāra dienas pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

3.6. Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija (darba uzdevums) pievienota Nolikumam kā 1.pielikums. Tehniskā specifikācija satur darba uzdevumu, kā arī prasības būvdarbu izpildei, Darbu apjomu sarakstu un aprakstu par kvalitātes līmeni. Piegādātājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu) iegūst Finanšu piedāvājuma (6. pielikums) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos datus.
3.7. Ja rodas šaubas par pasūtītāja izsniegtās Tehniskās specifikācijas atbilstību, piegādātājs iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikuma 1.9. punktā norādītajā kārtībā un termiņos.

3.8. Ja Komisija ir sniegusi skaidrojumu par Tehnisko specifikāciju, par to informējot Nolikuma 1.9. punktā norādītajā kārtībā, bet pretendents nav ievērojis norādījumus, pretendenta Tehniskais piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu.

3.9. Pasūtītāja izsniegtā Tehniskā specifikācija piegādātājam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai iepirkumā uzvarējušais pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka Tehniskajā piedāvājumā (tāmēs) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.

3.10. Darbu (būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) minimālais garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kurā Darbi tiek nodoti pasūtītājam.
3.11. Darbu kārtība: Darbi tiek veikti saskaņā ar Darbu izpildītāja izstrādāto darbu veikšanas projektu.

3.12. Pasūtītājs saskaņā ar iepirkuma līguma, kā arī Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām pilnvaro Darbu izpildītāju pildīt pienākumus, kas ir noteikti darba aizsardzības koordinatoram projekta izpildes posmā. Tādējādi pretendentam jānodrošina atbilstoša speciālista piesaiste minētā uzdevuma izpildei.

3.13. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, jāievēro, ka gadījumā, ja līguma izpildes gaitā viņš vēlas veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu personālu un apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē, par to rakstveidā ir jāinformē pasūtītājs. Pretendents ir atbildīgs par to, lai šo noteikumu ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja pasūtītājs līguma izpildes gaitā konstatē, ka Darbu izpildē ir iesaistīts personāls (sertificētais speciālists) vai apakšuzņēmējs, kas nav norādīts piedāvājumā šim iepirkumam un par kuru pasūtītājs netika rakstveidā informēts, pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā piemērot līgumsodu par katru šādu gadījumu.

IV Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniedzamie dokumenti

4.1. Piedāvājuma dokumentus pretendents sagatavo atbilstoši Nolikumam, ievērojot šādas prasības: 

4.1.1. piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

4.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

4.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

4.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

4.1.2. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, kandidātam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;

4.1.3. sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

4.1.3.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 vai līdzvērtīgas (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
4.1.3.2. piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu;

4.1.3.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

4.1.3.4. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt piegādātāju apvienību ir jāparaksta katra piegādātāju apvienības dalībnieka pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

4.1.4. pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu  likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem;

4.1.5. dokumentus noformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;
4.1.6. dokumentus sagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās pievieno atbilstošus tulkojumus latviešu valodā. Svešvalodā sagatavots dokuments, kuram nav pievienots atbilstošs tulkojums valsts valodā, netiek pieņemts un Komisija uzskata, ka šis dokuments nav iesniegts. Citās valstīs izsniegtajiem valsts pārvaldes iestāžu vai notariālajiem dokumentiem jābūt legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja minētā prasība nav izpildīta, Komisija uzskata, ka šis dokuments nav iesniegts;

4.1.7. visiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem;

4.1.8. pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot EIS pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis;
4.1.9. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegts piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām. Piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam;
4.1.10. sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir saistošas prasības, kas izvirzītas Nolikumā, kā arī visos tā pielikumos, tai skaitā paraugos.

4.2. Atlases dokumentu kopumā pretendents iesniedz šādus dokumentus:

4.2.1. pilnvaru, ja piedāvājuma dokumentus iesniedz un paraksta pilnvarotā persona;

4.2.2. pieteikumu dalībai iepirkumā un apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar paraugu 4. pielikumā;
4.2.3. lai apliecinātu 2.1.2. punktā noteiktās prasības izpildi, ja pretendents vai tā apakšuzņēmējs reģistrēts ārvalstī – uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju. Ja attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz šāda dokumenta izsniegšanu, ārvalsts pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu);
4.2.4. lai apliecinātu 2.1.3. punktā noteiktās prasības izpildi: pretendenta (personālsabiedrības un personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība; piegādātāju apvienības dalībnieku, ja pretendents ir piegādātāju apvienība), tā norādītā apakšuzņēmēja, kas veiks būvdarbus reglamentētajā sfērā, būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai lēmuma par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā apliecinātu kopiju. Ārvalstu pretendentiem un apakšuzņēmējiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kā arī apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ārvalsts pretendents vai apakšuzņēmējs līdz līguma slēgšanai reģistrēsies būvkomersantu reģistrā; 
4.2.5. lai apliecinātu 2.1.4. punktā noteiktās prasības izpildi: izziņu saskaņā ar paraugu 7.pielikumā par iepriekšējo piecu gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai veiktiem būvdarbiem;
4.2.6. lai apliecinātu 2.1.5. punktā noteikto prasību izpildi katra piesaistītā speciālista būvprakses sertifikāta vai kompetences pārbaudes iestādes lēmuma par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) apliecinātu kopiju. Ja attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz šāda dokumenta izsniegšanu, speciālista kvalifikāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par speciālista kvalifikāciju). Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem papildus jāiesniedz apliecinājums par to, ka piesaistītie būvdarbu vadītāji atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai speciālista reģistrācijas valstī, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas attiecīgie speciālisti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
4.2.7. lai apliecinātu 2.1.6. punktā noteiktās prasības izpildi: pretendenta spēkā esoša būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) kopija (apdrošināšanas līgumam jāatbilst piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam) vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu ar pretendentu;
4.2.8. Nolikuma 2.3. punktā minēto piegādātāju apvienības dokumentu;
4.2.9. Nolikuma 2.4. punktā minētos personālsabiedrības dokumentus;
4.2.10. pretendenta apliecinājumu, kurā norādīti visi paredzamie apakšuzņēmēji, katram apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi (nododamā līguma daļa), kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Apliecinājumu noformē saskaņā ar paraugu 8.pielikumā;
4.2.11. dokumentus, kas jāiesniedz par apakšuzņēmējiem, saskaņā ar Nolikuma 2.8. punkta prasībām;

4.2.12. dokumentus, kas pierāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai pierādītu savas finansiālās un saimnieciskās spējas, kopā ar pretendentu uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi, iesniedzot, piemēram, šīs personas apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildē, kurā konkrēti norādīts sadarbības un atbildības apjoms, joma, sadalījums, lai pasūtītājs gūtu pamatotu pārliecību par trešās personas gatavību un iespēju nodot pretendentam konkrētas finansiālās un saimnieciskās spējas, uzņemties solidāru atbildību par visa iepirkuma līguma izpildi;
4.2.13. ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām – dokumentus, kas pierāda ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

4.3. Tehniskā piedāvājuma dokumentu kopumā pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri apliecina pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma priekšmeta aprakstam un Darbu izpildei izvirzītajām prasībām:

4.3.1. saskaņā ar būvnormatīva LBN 501-17 prasībām sagatavotu tāmi, ko iesniedz MS Office Excel vai līdzvērtīgā formātā;
4.3.2. Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā, ievērojot Nolikuma 3.3. un 3.5. punktā minētos termiņus un nosacījumus, norāda katru mēnesi veicamo Darbu veidus un apjomus (procentuālā izteiksmē, pieņemot kopējo konkrēta Darbu veida apjomu kā 100% vērtību), t.sk. būvniecības darbos iesaistīto pretendenta speciālistu (darbinieku) skaitu katram Darbu veidam;
4.3.3. Būvdarbu organizācijas aprakstu (pēc līguma noslēgšanas – Darbu veikšanas projektu), kas apliecina Nolikumā izvirzīto Darbu organizācijas prasību izpildi, un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos;
4.3.4. lai izpildītu Nolikuma 3.12. punktā noteikto prasību: ja pakalpojumu nodrošina fiziska vai juridiska persona: kompetenta speciālista, kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus darba aizsardzības jomā, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 1. punkta vai 8.1 2. punkta prasībām. Ārvalsts kompetentajam speciālistam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jāatbilst attiecīgās valsts prasībām;
4.4. Finanšu piedāvājumā pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu saskaņā ar paraugu 6.pielikumā.

V Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji un Komisijas lēmumi

5.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi:

5.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas kāds no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētājiem izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām un Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. 
5.1.2. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 42.panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43.panta noteikumus.
5.1.3. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks atbilstoši Sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā, trešajā, ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.
5.2. Komisija piedāvājumu izskatīšanu un novērtēšanu veic šādā kārtībā:

5.2.1. pārbauda iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstību Nolikuma un normatīvo aktu prasībām; tālāk Komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kuru noformējums ir atzīts par atbilstošu; piedāvājuma noformējuma trūkumu gadījumā Komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu; šajā punktā minētie apstākļi tiek fiksēti attiecīgajā Komisijas lēmumā;

5.2.2. izskatot Atlases dokumentu kopumā iesniegtos dokumentus, pārbauda, vai ir iekļauti visi Nolikuma 4.2. punktā norādītie dokumenti, novērtē pretendentu un iesaistītā personāla (speciālistu) atbilstību Nolikuma II sadaļā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, nepieciešamības gadījumā iegūstot informāciju publiski pieejamās datubāzēs, no kompetentām valsts un pašvaldību institūcijām vai no citiem avotiem; tālāk Komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kuros ir iesniegti visi pieprasītie atlases dokumenti un kurus iesnieguši kvalifikācijas prasības izpildījušie pretendenti; minētie apstākļi tiek fiksēti attiecīgajā Komisijas lēmumā;

5.2.3. izskatot Tehniskā piedāvājuma dokumentu kopumu, pārbauda, vai ir iekļauti visi Nolikuma 4.3. punktā norādītie dokumenti, kā arī pārbauda, vai dokumenti un tajos sniegtā informācija atbilst Nolikuma III sadaļā izvirzītajām prasībām; tālāk Komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kuros ir iesniegti visi pieprasītie Tehniskā piedāvājuma dokumenti, kā arī tajos ietvertā informācija atbilst Nolikuma III sadaļā izvirzītajām prasībām; minētie apstākļi tiek fiksēti attiecīgajā Komisijas lēmumā.
5.3. No piedāvājumiem, kurus iesnieguši pretendenti, kas nav izslēgti no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izslēgšanas nosacījumiem, un kuri tiek atzīti par atbilstošiem saskaņā ar Nolikuma 5.2.1.-5.2.3. punktu, Komisija izvēlas katrā daļā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
5.4. Ja vairāki pretendenti ir piedāvājuši vienādu zemāko cenu, Komisija izvēlas to piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kas piedāvājis zemāku kopējo cenu (iekļaujot pieskaitāmās izmaksas, bet neiekļaujot PVN).
5.5. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija noformē lēmumu par iepirkuma rezultātiem un publicē to saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

5.6. Jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā Komisija var pieņemt lēmumu par eksperta pieaicināšanu piedāvājumu izvērtēšanai, informācijas pieprasījumiem, kā arī citus lēmumus, kas ir nepieciešami piedāvājumu pilnīgai izvērtēšanai saskaņā ar Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
5.7. Aritmētisko kļūdu pārbaudi un, ja attiecināms, iespējami nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaudi pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

VI Komisijas un piegādātāju (pretendentu) tiesības un pienākumi

6.1. Komisijai ir šādas tiesības un pienākumi:

6.1.1. pēc piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt paskaidrojumus par Nolikumu Nolikuma  noteiktajā kārtībā;
6.1.2. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma izvēlei;
6.1.3. pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
6.1.4. atkāpties no 5.2. punktā noteiktās kārtības, ja tas pamatots ar procesuālās ekonomijas, lietderības u.c. apsvērumiem;
6.1.5. citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Piegādātājiem (pretendentiem) ir šādas tiesības un pienākumi:

6.2.1. piegādātājiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties izziņotajā iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem;

6.2.2. ja pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt PIL noteiktajā kārtībā;
6.2.3. pretendentam jāizpilda visas Nolikumā noteiktās prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu, kā arī apliecinājumu par noteiktu saistību uzņemšanos iesniegšanu;
6.2.4. pretendentam ir pienākums sniegt Komisijai papildu informāciju pēc pieprasījuma, ja tas ir paredzēts likumā, vai izriet no iepirkuma būtības un ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par iepirkuma rezultātiem.

6.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

6.3.1. pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi;

6.3.2. pretendents ir iepazinies ar Nolikuma, tai skaitā tā pielikumu, saturu, atzīst to par pareizu un atbilstošu;

6.3.3. pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija, kā arī iepirkuma līguma noteikumi, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt piedāvājumu;

6.3.4. piekrīt veikt Nolikumā noteiktos Darbus saskaņā ar Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma noteikumiem, kā arī viņa iesniegtais piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā minētajā līgumā noteikto.

VII Iepirkuma līguma slēgšana

7.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 2.pielikums. Iepirkuma līguma grozīšanas pieļaujamība un kārtība noteikta Publisko iepirkumu likuma 61. pantā un iepirkuma līguma projektā.
7.2. Uzvarējušais pretendents ierodas parakstīt iepirkuma līgumu ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas un lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Nolikumā noteiktajā termiņā:

7.3.1. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, (uzvarējušais pretendents) nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu;
7.3.2. ja uzvarējušais pretendents ir piegādātāju apvienība, tas nav iesniedzis Nolikuma 2.5.2. vai 2.6. punktā minētos dokumentus;
7.3.3. līdz paredzētajam līguma slēgšanas brīdim uzvarējušais pretendents nav iesniedzis dokumentus vai citus pierādījumus, kas apliecina, ka ārvalstu pretendents un/vai apakšuzņēmējs ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikā.
VIII Nolikuma pielikumu saraksts

1.pielikums - Tehniskās specifikācijas (darba uzdevumi) un tāmes (atsevišķi MS Office Excel failos);

2.pielikums - Iepirkuma līguma projekts;

3.pielikums - Būvprojekti (atsevišķi ZIP arhīvā);

4.pielikums - Pieteikums iepirkumam un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
5.pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājums;

6.pielikums - Finanšu piedāvājums;
7.pielikums - Izziņa par iepriekšējo darba pieredzi;
8.pielikums - Apliecinājums.

9.pielikums – Balstu un gaismekļu tehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums-Forma.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
    
                                                               D.Petuhovs
1.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

DARBA UZDEVUMS
dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

1.daļa – Apgaismes tīklu izbūves darbi objektā – Nordeķu parkā, Rīgā
1. Būvniecības darbi jāveic atbilstoši SIA “RECK” 2023.gadā izstrādātā būvprojektā “Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve” (turpmāk – Būvprojekts) paredzētajam tehniskajam risinājumam, kā arī ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2. Izbūvējamo apgaismes kabeļu pieslēgumi jāveic atbilstoši Būvprojektā paredzētajai slēguma shēmai. 

3. Izmantojamo materiālu izvēli jāveic atbilstoši Būvprojektā paredzētajam tehniskajam risinājumam un tehnisko noteikumu nosacījumiem. Būvprojektā paredzētajiem materiāliem pieļaujama analogu izmantošana (tehniskiem raksturlielumiem esot līdzvērtīgiem vai labākiem). Apgaismes balstu un gaismekļu izvēlei jāatbilst nolikumā pievienoto tehnisko specifikāciju prasībām. Materiālu izvēle jāveic ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma „Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums. (ZPI)” 7. nodaļas „Ielu apgaismojums un satiksmes signāli” prasības, ciktāl tie attiecināmi uz projekta ietvaros risināmiem darbiem.

4. Piedāvāto gaismekļu jaudas un optikas izvēlei jābūt pamatotai ar apgaismes aprēķina rezultātiem (Dialux).

5. Veicot apgaismes elektrisko tīklu izbūves darbus, jāievēro šādu normatīvo aktu prasības:

1)
Administratīvā procesa likums;

2)
Būvniecības likums;

3)
Aizsargjoslu likums; 

4)
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

5)    Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
6. Paredzētie darbi jāveic atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Objektu būvniecību.

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas, jāsastāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju materiālu saskaņošanas akts.

8. Veicot darbus jānodrošina darbam nepieciešamos apstākļus, nodrošinot elektroenerģijas pieslēgumu, ūdeni, kanalizāciju un citus komunālos pakalpojumiem, ja tādi nepieciešami.

9. Ielu apgaismes elektrotīkla izpildmērījumu trases uzmērīšana veicama atklātā tranšejā.

10. Veicot darbus jānodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņojumu saņemšana no Valsts un pašvaldības iestādēm.

11. Visi veicamie darbi Būvobjektā veicami tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārt dzīvojošo cilvēku vai teritoriju apmeklētāju ikdienu.

12. Jāveic Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc darbu pabeigšanas, savācot un izvedot būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus, inventāru.

13. Jāveic ielas un gājēju ietves seguma atjaunošanas darbus, atbilstoši 2020.gada 23.februāra Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.120 “Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi”.

14. Jāizstrādā kustības organizācijas plānu un, atbilstoši tam, jāizvieto ceļazīmes un nožogojumus, ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.

15. Atbilstoši Būvprojektam un tā izbūves vajadzībām veikt koku ciršanu. Veikt koku atzarošanu 2m rādiusā no jebkura gaismekļa.

16. Atbilstoši Būvprojektam un tā izbūves vajadzībām veikt zaļās zonas atjaunošanu.

17. Veicot kabeļu nomaiņu/montāžu tiešā koku tuvumā, darbus veikt saudzējot galvenās koku saknes.

18. Ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem jānodrošina Objekta diennakts apsardzi.

19. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, demontētos materiālus (kabeļskapjus, balstus, gaismekļus utt.) nodot RVPA “Rīgas gaisma” 2.ekspluatācijas rajona noliktavā, Kleistu ielā 29, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu.

20. Visas saistītās darbības, to skaitā dokumentu sagatavošana, objekta nodošanai ekspluatācijā veicamas par Izpildītāja līdzekļiem.

21. Būvdarbu izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā - 6 mēneši. Iestājoties Ziemas tehnoloģiskajam pārtraukumam, termiņš pagarināms par tik dienām cik ilgst Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums.

22. Veikto būvdarbu garantijas termiņš – 36 mēneši no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā
1.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

DARBA UZDEVUMS
dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

2.daļa – Apgaismes vadības skapja rekonstrukcija Cēsu iela 26 , Rīgā 

1. Būvniecības darbi jāveic atbilstoši SIA “S.O.S. projekti” 2023.gadā izstrādātā būvprojektā “Cēsu iela 26 pie tilta apgaismes vadības skapja rekonstrukcija, Rīga” (turpmāk – Būvprojekts) paredzētajam tehniskajam risinājumam, kā arī ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2. Izbūvējamo apgaismes kabeļu pieslēgumi jāveic atbilstoši Būvprojektā paredzētajai slēguma shēmai. 

3. Izmantojamo materiālu izvēli jāveic atbilstoši Būvprojektā paredzētajam tehniskajam risinājumam un tehnisko noteikumu nosacījumiem. Būvprojektā paredzētajiem materiāliem pieļaujama analogu izmantošana (tehniskiem raksturlielumiem esot līdzvērtīgiem vai labākiem). 
4. Veicot apgaismes elektrisko tīklu izbūves darbus, jāievēro šādu normatīvo aktu prasības:

1)
Administratīvā procesa likums;

2)
Būvniecības likums;

3)
Aizsargjoslu likums; 

4)
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

5)    Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
5. Paredzētie darbi jāveic atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Objektu būvniecību.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, jāsastāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju materiālu saskaņošanas akts.

7. Veicot darbus jānodrošina darbam nepieciešamos apstākļus, nodrošinot elektroenerģijas pieslēgumu, ūdeni, kanalizāciju un citus komunālos pakalpojumiem, ja tādi nepieciešami.

8. Ielu apgaismes elektrotīkla izpildmērījumu trases uzmērīšana veicama atklātā tranšejā.

9. Veicot darbus jānodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņojumu saņemšana no Valsts un pašvaldības iestādēm.

10. Visi veicamie darbi Būvobjektā veicami tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārt dzīvojošo cilvēku vai teritoriju apmeklētāju ikdienu.

11. Jāveic Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc darbu pabeigšanas, savācot un izvedot būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus, inventāru.

12. Atbilstoši Būvprojektam un tā izbūves vajadzībām veikt zaļās zonas atjaunošanu.

13. Veicot kabeļu nomaiņu/montāžu tiešā koku tuvumā, darbus veikt saudzējot galvenās koku saknes.

14. Ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem jānodrošina Objekta diennakts apsardzi.

15. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, demontētos materiālus nodot RVPA “Rīgas gaisma” Avārijas dienesta noliktavā, Kleistu ielā 29, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu.

16. Visas saistītās darbības, to skaitā dokumentu sagatavošana, objekta nodošanai ekspluatācijā veicamas par Izpildītāja līdzekļiem.

17. Būvdarbu izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā - 3 mēneši. Iestājoties Ziemas tehnoloģiskajam pārtraukumam, termiņš pagarināms par tik dienām cik ilgst Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums.

18. Veikto būvdarbu garantijas termiņš – 36 mēneši no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā.

1.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

DARBA UZDEVUMS
dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

3.daļa – Apgaismes vadības skapja rekonstrukcija Mīlgrāvja ielā (pie tilta), Rīgā 

1. Būvniecības darbi jāveic atbilstoši SIA “S.O.S. projekti” 2022.gadā izstrādātā būvprojektā “Mīlgrāvja ielā pie tilta apgaismes vadības skapja rekonstrukcija, Rīga” (turpmāk – Būvprojekts) paredzētajam tehniskajam risinājumam, kā arī ievērojot būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2. Izbūvējamo apgaismes kabeļu pieslēgumi jāveic atbilstoši Būvprojektā paredzētajai slēguma shēmai. 

3. Izmantojamo materiālu izvēli jāveic atbilstoši Būvprojektā paredzētajam tehniskajam risinājumam un tehnisko noteikumu nosacījumiem. Būvprojektā paredzētajiem materiāliem pieļaujama analogu izmantošana (tehniskiem raksturlielumiem esot līdzvērtīgiem vai labākiem). 
4. Veicot apgaismes elektrisko tīklu izbūves darbus, jāievēro šādu normatīvo aktu prasības:

1)
Administratīvā procesa likums;

2)
Būvniecības likums;

3)
Aizsargjoslu likums; 

4)
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

5)    Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
5. Paredzētie darbi jāveic atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Objektu būvniecību.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, jāsastāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju materiālu saskaņošanas akts.

7. Veicot darbus jānodrošina darbam nepieciešamos apstākļus, nodrošinot elektroenerģijas pieslēgumu, ūdeni, kanalizāciju un citus komunālos pakalpojumiem, ja tādi nepieciešami.

8. Ielu apgaismes elektrotīkla izpildmērījumu trases uzmērīšana veicama atklātā tranšejā.

9. Veicot darbus jānodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņojumu saņemšana no Valsts un pašvaldības iestādēm.
10. Visi veicamie darbi Būvobjektā veicami tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārt dzīvojošo cilvēku vai teritoriju apmeklētāju ikdienu.

11. Jāveic Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc darbu pabeigšanas, savācot un izvedot būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus, inventāru.

12. Atbilstoši Būvprojektam un tā izbūves vajadzībām veikt zaļās zonas atjaunošanu.

13. Veicot kabeļu nomaiņu/montāžu tiešā koku tuvumā, darbus veikt saudzējot galvenās koku saknes.

14. Ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem jānodrošina Objekta diennakts apsardzi.

15. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, demontētos materiālus nodot RVPA “Rīgas gaisma” Avārijas dienesta noliktavā, Kleistu ielā 29, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu.

16. Visas saistītās darbības, to skaitā dokumentu sagatavošana, objekta nodošanai ekspluatācijā veicamas par Izpildītāja līdzekļiem.

17. Būvdarbu izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā - 3 mēneši. Iestājoties Ziemas tehnoloģiskajam pārtraukumam, termiņš pagarināms par tik dienām cik ilgst Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums.

18. Veikto būvdarbu garantijas termiņš – 36 mēneši no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā.

2.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

PROJEKTS
BŪVDARBU LĪGUMS

Par apgaismes tīklu izbūves darbiem

RVPA „Rīgas gaisma” piešķirtais līguma reģistrācijas Nr. RG-23-        -lī

_____________ piešķirtais līguma reģistrācijas Nr. ____________

Līguma parakstīšanas datums un vieta ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, adrese: Kleistu ielā 29, Rīgā, LV-1067, direktora pienākumu izpildītājas Agritas Klinklāvas-Dimantes personā, kura rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 29.09.2023. rīkojumu Nr. RD-23-147-p “Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" direktora amata pienākumu veikšanu” un saskaņā ar Rīgas domes 27.09.2023. nolikumu Nr. RD-23-344-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

___________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas ​____________________________,  turpmāk kopā – Līdzēji,

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Apgaismes tīklu izbūve” (id. Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK) rezultātiem iepirkuma  ___.daļā - ______________________________, noslēdz šādu līgumu, turpmāk  – Līgums:

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņš 

1.1. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, pienācīgā kvalitātē veic apgaismes tīklu izbūves darbus (turpmāk – Darbi) objektā _________________________________(turpmāk – Objekts).
1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar šo līgumu, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Uzņēmēja piedāvājumu iepirkumam (2. pielikums).

1.3. Darbu izpildes termiņš tiek noteikts ______ kalendāra mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas  saskaņā ar Uzņēmēja iepirkumam iesniegto Darbu izpildes grafiku (turpmāk – Darbu izpildes grafiks) (3. pielikums). 

1.4. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts kā Darbu izpildes termiņš.
1.5. Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli.

1.6. Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Apakšuzņēmēju nomaiņai un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanai tiek piemēroti līguma 3.7. punkta noteikumi.
2. Līdzēju pārstāvji

2.1. Uzņēmējs trīs darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk – Darbu vadītājs) kontaktinformāciju. 

2.2. Pasūtītājs var pieprasīt Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu, ja šis speciālists ir pārkāpis būvniecības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, vai šā līguma noteikumus, vai Pasūtītāja, būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) vai autoruzrauga tiesiskus rīkojumus. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja argumentēts rakstveida pieprasījums un paziņo par to Pasūtītājam 2.1. punktā noteiktajā kārtībā. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju.
2.3. Pasūtītāja līguma izpildes kontaktpersona un atbildīgs par līguma izpildes kontroli (izņemot līguma izpildes finanšu kontroli) ir Tehniskais direktors Valters Krasts, tālr. 29357872, e-pasts: valters.krasts@riga.lv. 
2.4. Uzņēmēja kontaktpersona ir ___________, tālr. _________, e-pasta adrese: _______.
2.5. Darbu būvuzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem.
3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana

3.1. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
3.2. Uzņēmējs neveic Darbus bez spēkā esošas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) un apliecinātu kopiju, ja šo dokumentu Uzņēmējs jau nav iesniedzis savā piedāvājumā iepirkumam.
3.3. Darbu organizāciju, tai skaitā darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā, nodrošina Uzņēmējs. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju.

3.4. Uzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas saskaņo Darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītāja veikto Darbu izpildes grafika korekciju dēļ Uzņēmējs nespēj paveikt darbus līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir tiesības uz atbilstošu līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja šāds pagarinājums ir tehniski vai tehnoloģiski pamatots.
3.5. Ja Uzņēmējam līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt Darbu veikšanā apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, Uzņēmējs pirms šādas maiņas vai papildu iesaistes paziņo par to Pasūtītājam, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un/vai sertificētā speciālista vārdu un uzvārdu, pievienojot sertificētā speciālista sertifikāta kopiju. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. 

3.6. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.

3.7. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Darbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc Būvuzrauga pirmā aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.

3.8. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs un Darbu vadītājs. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta līguma izpilde, par to ir atbildīgs tas Līdzējs, kura intereses šī persona pārstāv.

3.9. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, veidi un apjoms).

3.10. Līdzēji nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

3.10.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

3.10.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

3.10.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

3.10.4. līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga;

3.10.5. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem;

3.10.6. ir mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

3.11. Līdzēji piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
3.12. Uzņēmējs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī (vai vairākos mēnešos) faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (4. pielikums - Forma Nr. 2, 5. pielikums - Forma Nr. 3)) (turpmāk – Kārtējais akts) un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu trīs darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
3.13. Darbu nodošana un pieņemšana notiek šādā kārtībā:

3.13.1. pēc visu Darbu pabeigšanas Objektā un šajā līgumā paredzēto pārbaužu veikšanas Uzņēmējs sagatavo:

3.13.1.1. Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis;

3.13.1.2. Darbu izpildu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru paraksta Uzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis.
3.13.2. abpusēji parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts un Darbu izpildu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats gala norēķinu veikšanai.

3.14. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam par Uzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja līgumā nav noteikts cits termiņš.
4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmējs atbild par:

4.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

4.1.2. visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;

4.1.3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;

4.1.4. normatīvajos aktos būvdarbu veicējam un Objektā nodarbinātajiem būvspeciālistiem noteikto pienākumu izpildi un prasību ievērošanu attiecībā uz būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;
4.1.5. to, lai līguma noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ievēro arī Uzņēmēja iesaistītie apakšuzņēmēji;
4.1.6. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

4.1.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

4.1.8. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

4.1.9. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

4.1.10. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

4.1.11. darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā, tajā skaitā nodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12. un 13. punktā minēto pienākumu izpildi, kā arī nosūta Pasūtītājam iepriekšēja paziņojuma par būvdarbu veikšanu kopiju;
4.1.12. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;
4.1.13. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;

4.1.14. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

4.1.15. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;

4.1.16. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;
4.1.17. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;

4.1.18. Darbu nodošanu;

4.1.19. Darbu izpildu dokumentācijas nodošanu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu un iesniegšanas kārtību.

4.2. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir nepieciešams Darbu izpildei šajā Objektā. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

4.3. Pasūtītājs atbild par:

4.3.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

4.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;

4.3.3. Darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu līguma dokumentos;

4.3.4. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām;

4.3.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;

4.3.6. būvsapulču koordinēšanu;

4.3.7. Darbu pieņemšanu;

4.3.8. maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos un kārtībā;

4.3.9. to, lai Darbu veikšanas laikā Uzņēmējam būtu pieejams ūdensvada, kanalizācijas un elektroapgādes pieslēgums.
4.4. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

4.5. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar līgumu, Līdzēji noformē rakstveidā. 

4.6. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:

4.6.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Darbu žurnālā;

4.6.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.

4.7. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Līdzēji, ja nepieciešams, vienojas par   izmaiņām līguma dokumentos.
5. Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana

5.1. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās (5.10. punkts), iepriekšējās (5.11.-5.12. punkts), īpašās (5.13. punkts), atkārtotās pārbaudes (5.15. punkts) un galīgā pārbaude (5.14. punkts). Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi minēti līguma 5.2 – 5.9. punktā. 

5.2. Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs.

5.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.

5.4. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.

5.5. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās Uzņēmēja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.

5.6. Saņemot Pasūtītāja vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, Uzņēmējs informē Pasūtītāju par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā trīs darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

5.7. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

5.7.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

5.7.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

5.7.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.

5.8. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējs izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.

5.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu un saturu nosaka Pasūtītājs, saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.

5.10. Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.

5.11. Jebkurš no Līdzējiem var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:

5.11.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nebūs pieejams kārtējai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

5.11.2. konstatēto defektu novēršana pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas var radīt kādam no Līdzējiem īpašas neērtības;

5.11.3. to prasa kādi citi iemesli.

5.12. Iepriekšējo pārbaudi organizē nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu pieņemšanas aktā.

5.13. Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

5.14. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.

5.15. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Līdzēju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

5.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līguma, Tehniskās specifikācijas, citu līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.

5.17. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

5.17.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atbildīgs Uzņēmējs. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi;

5.17.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

5.17.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Uzņēmējam nelabvēlīgs, bet Uzņēmējs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju;

5.17.4. ja pēc defektu novēršanas tiek konstatēts, ka darbs nav kvalificējams kā defektu novēršanas darbs, vai ka Uzņēmējs nav par defektiem atbildīgs, Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veic atbilstošas līguma cenas un/vai Darbu izpildes termiņa korekcijas;

5.17.5. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
6. Garantijas laiks

6.1. Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņš atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam iepirkumam ir __ (____________) kalendāra mēneši, skaitot no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
6.2. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.

6.3. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos būvniecības defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

6.4. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus piecu darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.

6.5. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu.

6.6. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Uzņēmējs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

6.7. Strīdus un domstarpības Līdzēji atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.

6.8. Ja Uzņēmējs pēc līguma minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 6.6. punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

6.9. Ja Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no Uzņēmēju. 
7. Līguma cena un norēķinu kārtība

7.1. Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta _________________ EUR (__________ euro un __________ centi) bez PVN apmērā. Darbi šā līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis.

7.2. Līguma cena neietver pievienotās vērtības nodokli, kura iemaksa budžetā tiek veikta Pievienotās vērtības likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.

7.3. Samaksa par līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikta šādā kārtībā:

7.3.1. kārtējie maksājumi tiek veikti atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 20 darba dienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Kārtējo aktu un Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;

7.3.2. galīgais norēķins, kas nevar būt mazāks par 10% (desmit procenti) no līguma kopsummas, par šajā līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikts 20 (divdesmit)darba dienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, Uzņēmējs iesniedzis visu dokumentāciju, kas apliecina Objekta nodošanu ekspluatācijā un iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju.

7.4. Rēķinu Uzņēmējs iesniedz, izmantojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu “Rēķinu iesniegšana” Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv. Rēķinā norāda šādus rekvizītus:

	Saņēmējs (pasūtītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība

NMR kods Nr. 90011524360

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Iestāde: RVPA „Rīgas gaisma”
Adrese: Kleistu iela 29, Rīgā, LV-1067

Iestādes kods: 230

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Norēķinu konts: LV58RIKO0021200020010


7.5. 
Uzņēmējs apliecina, ka iepirkumam iesniegtajās Uzņēmēja tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā.

7.6.  
Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Līdzēji par tām rakstiski vienojušies. 
8. Līguma darbība

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Vienpusēja atkāpšanās no līguma, neizpildot tajā paredzētās saistības, nav pieļaujama, izņemot līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Uzņēmējam septiņas kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā septiņu kalendāra dienu laikā, skaitot no Darbu izpildes grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;
8.3.2. Uzņēmējs ir kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts Uzņēmēja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

8.3.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

8.3.4. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Uzņēmēju, nosakot novēršanas termiņu, bet Uzņēmējs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;

8.3.5. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;

8.3.6. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus;

8.3.7. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai kļuvis zināms par šādu sankciju esību;
8.3.8. ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav izstrādājis neatkarīgu piedāvājumu iepirkumam vai apliecinājumā par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu nav sniedzis izsmeļošu un patiesu informāciju;
8.3.9. ja Uzņēmējs, vai tā dalībnieks / biedrs, ja Uzņēmējs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;
8.3.10. ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai.
8.4.  
Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.4.1. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju un Rīgas dome nav noteikusi no līguma izrietošo Pasūtītāja tiesību pārņēmēju;

8.4.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāti kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;

8.4.3. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

8.5. Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā ir jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam un gala norēķina kārtība.
8.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildu dokumentācijas iesniegšanu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Uzņēmēja un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.
8.7. Ja līgums tiek izbeigts līguma 8.4. punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas samaksā Uzņēmējam par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.

8.8. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.
9. Līdzēju mantiskā atbildība

9.1. Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otra Līdzēja tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgais Līdzējs. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

9.2. Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ.

9.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās galvenās saistības vērtības.

9.4. Jebkura no līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmušais Līdzējs ir tiesīgs piemērot otram Līdzējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kavētā maksājuma summas.
9.5. Šajā līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

9.6. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

9.7. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.

9.8. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no līguma sakarā ar Uzņēmēja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līguma nodrošinājumu no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ja tāds ir iesniegts, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam, ja tos nav sedzis no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības saņemtais līguma nodrošinājums. Ja Līdzēji nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Līdzēji var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
9.9. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu;

9.10. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Uzņēmējam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas radīti Uzņēmēja vai tā dalībnieka / biedra, ja Uzņēmējs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, dēļ saistībā ar spēkā esošu, neapstrīdamu un nepārsūdzamu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās.
10. Līguma dokumenti un grozījumi

10.1. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši Līdzējiem un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti (to prioritātes secībā):

10.1.1. Iepirkuma nolikums (tiek uzglabāts pie Pasūtītāja atsevišķi no līguma);

10.1.2. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija (1. pielikums);

10.1.3. Uzņēmēja piedāvājums iepirkumam (2. pielikums);

10.1.4. Darbu izpildes grafiks (3. pielikums);

10.1.5. būvsapulču protokoli;

10.1.6. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Darbu organizāciju; 

10.1.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai viņa pilnvarotās personas) vai Uzņēmējs, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā.

10.2. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas minēti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Uzņēmējam.
10.3. Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus.
10.4. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. 
10.5. Līdzēji var veikt būtiskus līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, ja līguma izpildes gaitā radusies nepieciešamība veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos un/vai veikt papildu un neparedzētos Darbus:
10.5.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar būvprojektu), bet kuru apjomus nepieciešams samazināt, t.sk., būvprojekta nepilnību dēļ vai Darbu aizstāšanas rezultātā;
10.5.2. ieslēgt Darbus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar būvprojektu), bet objektīvu iemeslu dēļ tos nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;
10.5.3. ieslēgt Darbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar būvprojektu), un tos objektīvi nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Darbu nepieciešamību;
10.5.4. ieslēgt papildu un neparedzētos Darbus vai mainīt Darbu apjomus, ja tie neatbilst 10.5.2. un 10.5.3. punktā noteiktajiem kritērijiem, bet šādas izmaiņas nepieciešams veikt sakarā ar Darbu izpildes laikā veiktām izmaiņām būvprojektā, un bez šo šādu izmaiņu veikšanas Darbos nav iespējams realizēt būvprojektu pilnā apmērā. 10.5.2., 10.5.3. un 10.5.4. punktā minētajos gadījumos Darbu cenas tiek noteiktas atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumā iekļauto tādu pašu vai analogu Darbu vienību cenām, vai, ja Uzņēmēja piedāvājumā analogu Darbu nav, vadoties no līdzīgu (līdzvērtīgu) Darbu vienību vidējām tirgus cenām;
10.5.5. veikt tehniskajās specifikācijās un/vai būvprojektā paredzēto materiālu, izstrādājumu, iekārtu, tehnoloģisko risinājumu aizstāšanu ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem, ja sākotnēji paredzētie un/vai Uzņēmēja piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli, izstrādājumi, iekārtas, tehnoloģiskie risinājumi ir novecojuši un/vai, tos aizstājot, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), un/vai šāda aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus Uzņēmējs objektīvi nevarēja iepriekš paredzēt (piemēram, materiāli, izstrādājumi, iekārtas, tehnoloģiskie risinājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami), vai to izmantošana nav iespējama no Uzņēmēja objektīvi neatkarīgu citu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem tiek noteiktas, nepārsniedzot Uzņēmēja piedāvājumā noteiktās vienības cenas materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem, kurus aizstāj. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam tehniskajās specifikācijās un/vai būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu, iekārtu, tehnoloģisko risinājumu salīdzinājumu ar jaunajiem, uzrādot arī ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
10.5.6. grozīt Darbu izpildes termiņus. 
10.6. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:
10.6.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
10.6.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi.
10.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
10.8. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
11. Konfidencialitāte un komercnoslēpums

11.1. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez otra Līdzēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā līguma noslēgšanas Līdzēji ir noteikušas kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms līguma noslēgšanas ir informējis otro Līdzēju. Jebkurā gadījumā, Līdzēji nevar noteikt par komercnoslēpumu līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

11.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.3. Konfidencialitātes un komercnoslēpuma noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.4. Konfidencialitātes un komercnoslēpuma noteikumi neattiecas uz detalizēto informāciju (tajā skaitā detalizētām izmaksām) par piegādātām Precēm vai saņemtajiem Pakalpojumiem, gadījumos kad Prece vai Pakalpojums ir saņemts saskaņā ar līguma noteikumiem un Pasūtītājs to ir apmaksājis pilnā apmērā.

11.5. Šīs līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas līguma darbības termiņš. 

12. Noslēguma noteikumi

12.1. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12.2. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, kredītiestādes rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
12.3. Līgums ir saistošs Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.4. Līgums sagatavots uz 13 lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija;

2. pielikums – Uzņēmēja piedāvājums iepirkumam;
3. pielikums – Darbu izpildes grafiks.
13. Līdzēju paraksti un rekvizīti:

	Pasūtītājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

NMR kods Nr. 90011524360

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Iestāde: RVPA „Rīgas gaisma”
Adrese: Kleistu iela 29, Rīgā, LV-1067

Iestādes kods: 230

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080
e-pasts: rg@riga.lv
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Norēķinu konts: LV58RIKO0021200020010
	Uzņēmējs:

__________________________
Vienotais reģ.Nr.______________
Juridiskā adrese: ________________
Banka: ________________________
Kods: ________________________
IBAN: ________________________

	(elektroniskais paraksts)
Direktora p.i. Agrita Klinklāva-Dimante
	


4.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

PIETEIKUMS

dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

Pretendents:
nosaukums

_______________________________________,


vienotais reģ.Nr. 
_______________________________________,


juridiskā adrese
_______________________________________,


pasta adrese

_______________________________________,


bankas rekvizīti
_______________________________________





_______________________________________,
           e-pasta adrese  
_______________________________________,


persona, kura ir


tiesīga pārstāvēt


Pretendentu vai 


pilnvarotā persona
_______________________________________.

Kontaktpersona, 

   tālr.Nr., e-pasta adrese  ______________________________________.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība:
· persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā: _____________________;

· katra apvienības dalībnieka atbildības apjoms:
 ______________________________.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu [Pretendenta nosaukums] piesaka savu dalību atklātā konkursā “Apgaismes tīklu izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK 

1 daļā / 2.daļā / 3.daļā (turpmāk – Iepirkums).
(norādīt tās daļas kurās sagatavots piedāvājums, daļas numuru un nosaukumu):

Apliecinām, ka:
1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi;

2. esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par pareizu, saprotamu un atbilstošu;

3. mums ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un tehniskās specifikācijas, kā arī publiskā iepirkuma līguma noteikumi, līdz ar ko atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez neattaisnojama riska iesniegt savu piedāvājumu Iepirkumam;

4. piekrītam veikt Nolikumā noteiktos Darbus saskaņā ar tam pievienotā publiskā iepirkuma līguma noteikumiem, kā arī mūsu iesniegtais Iepirkuma piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā šajā līgumā noteikto;

5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendenta piedāvātajiem un izpildītajiem darbiem ir patiesas;

6. visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.

Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

       ** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Pretendenta pilnvarotā (paraksttiesīgā) persona:

___________________  

    /nosaukums/ 
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

5.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs, apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
<īss darbu apraksts, darbu daļa % no kopējā apjoma un naudas izteiksmē>;

_____________________________________________________________________________.
___________________  

    /nosaukums/ 
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

6.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

Iepirkuma priekšmets: apgaismes tīklu izbūves darbi Pasūtītāja objektos saskaņā ar izstrādātājiem būvprojektiem, paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, Tehnisko specifikāciju un iepirkuma līgumu.

(norādīt tās daļas kurās sagatavots piedāvājums, daļas numurs un nosaukums)
	Daļas Nr.
	Nosaukums
	Būvdarbu cena  euro bez PVN

	1.daļa
	Apgaismes tīklu izbūves darbi objektā – Nordeķu parkā, Rīgā
	

	2.daļa
	Apgaismes vadības skapja rekonstrukcija Cēsu iela 26 , Rīgā
	

	3.daļa
	Apgaismes vadības skapja rekonstrukcija Mīlgrāvja ielā (pie tilta), Rīgā
	


___________________  

    /nosaukums/ 
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

7.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

IZZIŅA

dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

Informācija par [pretendenta nosaukums] iepriekšējo pieredzi
	Nr.

p.k.
	Objekts / adrese
	Izpildīto darbu apjoms (summa, izbūvēto tīklu garums) un veids 
	Pasūtītāja nosaukums,

kontaktpersona, kontakttālrunis
	Darbu veikšanas periods

(mm/gggg)

	
	
	
	
	


___________________  

    /nosaukums/ 
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

8.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

APLIECINĀJUMS

dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

Ar šo [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka līguma izpildē par [iepirkuma priekšmets] pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda EUR ___  no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda EUR___ no kopējā apjoma.

Pieaicinātie apakšuzņēmēji:

1. _________________ veiks  _________________ , kas sastāda  EUR _________ (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

     (apakšuzņēmēja nosaukums)        (darbu veids- nododamā līguma daļa)

2. _________________  veiks  ________________ , kas sastāda  EUR __________  (finansiālā vērtība) no kopējās līguma vērtības;

     (apakšuzņēmēja nosaukums)        (darbu veids- nododamā līguma daļa)

3. …

___________________  

    /nosaukums/ 
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

9.pielikums

Atklāts konkurss “Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

BALSTU UN GAISMEKĻU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS – FORMA
(1.daļa – Nordeķu parks, Rīgā)

dalībai atklātā konkursā

“Apgaismes tīklu izbūve”

(iepirkuma ID Nr. RPA “Rīgas gaisma” 2023/23/AK)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 1

Metāliski, cinkoti, koniski ielu apgaismes balsti ar dzelzsbetona pamatu

1. Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 6m komplektā ar dzelzsbetona pamatu

	N.p.k
	Parametrs
	Prasītā struktūra
	Piedāvātais

	
	1.1. Balsti
	

	1.1.1.
	Balsta tievgala diametrs
	60-70mm
	

	1.1.2.
	Balsta resgaļa diametrs
	140-150mm
	

	1.1.3.
	Balsta karkasa sieniņu biezums
	3mm (ne mazāks)
	

	1.1.4.
	Balsta cinkojums
	atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam
	

	1.1.5.
	Balsta durtiņu atvēruma izmēri
	augstums 350-400mm

platums – 80-100mm
	

	1.1.6.
	Balsta papildus stiprinājums
	balsta durtiņu atvēruma rajonā – balsta stiprību pastiprinoša loksne garenvirzienā – biezums 4mm, garums 500-550mm
	

	1.1.7.
	Balsta durtiņu apakšējās malas attālums no zemes
	600-1000mm
	

	1.1.8.
	Balsta durtiņu slēdzene
	aprīkota ar trīsstūrveida atslēgu
	

	1.1.9.
	Balsta iekšpuse
	paredzēta vieta (plāksne) automātisko drošinātāju montāžai un 0-es vada pievienojuma spaile
	

	1.1.10.
	Komplektācija
	spaiļu komplektu kabeļu montāžai līdz 4x25mm2
	

	
	1.2. Dzelzsbetona pamats 6m balstam
	

	1.2.1.
	Dzelzsbetona pamats
	piemērots 6m balsta uzstādīšanai
	

	1.2.2.
	Dzelzsbetona pamata stiegrojums
	ar 6mm armatūru (2 x 4gab)
	

	1.2.3.
	Dzelzsbetona pamata karkasa stiprināšana un līmeņošana
	stiprināšana un līmeņošana nodrošināta ar M16 skrūvēm (3-4gab) 
	

	1.2.4.
	Komplektācija
	komplektā iekļautas dzelzsbetona pamatu nosedzošās blīvgumijas
	

	1.2.5.
	Izolācija
	izolēta pamata daļa kabeļu ievadu daļā (izolējošs materiāls)
	

	1.3. Citas prasības
	

	1.3.1.
	Preču izgatavošanas gads 
	 ne agrāk, kā 2023. gads.
	


___________________  

    /nosaukums/        
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. 2

2. LED gaismekļu tehniskā specifikācija
	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	
	Gaismekļa nosaukums/modelis:
	---
	

	
	Gaismekļa ražotājs:
	---
	

	
	Gaismekļa izgatavošanas gads:
	ne agrāk kā 2023.gads
	

	
	Gaismekļa garantijas laiks:
	5 (pieci) gadi
	

	
	Tehniskās prasības:
	

	4.1.
	Gaismas avota tips:
	LED apgaismojums ar krāsas temperatūru 3000K 
	

	4.2.
	Gaismas plūsmas veids:
	Asimetriska ielas optika atbilstoša katram ielas posmam
	

	4.3.
	Gaismekļa korpusa izpildījums:
	Liets augstspiediena alumīnija sakausējums, bez dzesēšanas elementiem gaismekļa virspusē, krāsots RAL9006
	

	4.4.
	Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā:
	IP66
	

	4.5.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā:
	IK09
	

	4.6.
	Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā:
	13 kg
	

	4.7.
	Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru
	Uz sāna konsoles vai montāžai tieši uz balsta:
	

	
	
	Ø (diametrs) 40÷60mm
	

	4.8.
	Darba temperatūras diapazons
	-40°C - +45°C
	

	4.9.
	Aizsardzība pret zibens triecienu:
	Jā
	

	4.10.
	Gaismekļa stiprināšanas veids
	Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm
	

	4.11.
	Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā:
	138 Lm/W
	

	4.12.
	Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā:
	70%
	

	4.13.
	Krāsu tolerance (initial MacAdam), ne augstāks kā:
	5
	

	4.14.
	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais:
	220 ÷ 240V
	

	4.15.
	Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598:
	I (pirmā) 
	

	4.16.
	Izturība pret pārspriegumu ar maināmu pārsprieguma aizsardzības moduli iebūvētu gaismekļa korpusā, ne sliktāk kā:
	spriegums N/L – 10kV
	

	
	
	Maksimālais spriegums
	

	
	
	P/(N/L) -  10kV.
	

	
	
	Imax ≥ 10 kA
	

	4.17.
	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	0,92
	

	4.18.
	Jaudas faktors (Cosφ), pie 100%, noslodzes, ne mazāk kā:
	0,90
	

	4.19.
	Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības:
	(   Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju;
	

	
	
	(   Vadības protokoli: DALI2;
	

	
	
	(   barošanas bloks ar standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas
	

	
	
	( Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem parametriem
	

	
	
	( Barošanas bloka izolācija – I klase
	

	
	
	( Pretendents nodrošina barošanas bloka izejas strāvas programmatoru
	

	4.20.
	Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas:
	Ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos
	

	4.21.
	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:
	0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas
	

	4.22.
	Gaismekļa kalpošanas laiks (L90 B10 C10 pie Ta=25C) ne mazāk kā:
	100 000h
	

	
	
	( Pieeja pie barošanas bloka (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai.
	

	
	
	( Gaismekļa korpuss regulējams attiecībā pret konsoli un balstu uz augšu un leju no 0 līdz +-15 grādu leņķim.
	

	
	
	( Gaismekļa korpusā iemontēta standartizēta tipa 7 kontaktu ligzda  ZHAGA (ZHAGA BOOK 18 standart connector) vai “NEMA” (NEMA ANSI C136.41 5-PIN standart connector)– sensoru un gaismekļu kontrolieru pievienošanai.
	

	
	
	( Gaismeklim jābūt aprīkotam ar rūdītu aizsargstiklu
	

	
	2. Citas prasības
	
	

	4.2.1.
	Gaismekļu ražotāja rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents:
	Jā
	

	4.2.2.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem.
	Jā
	

	ENEC sertifikātā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem (zemāk minētajiem)  standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma.
	

	4.2.2.1.
	EN 62031:2008
	Jā
	

	4.2.2.2.
	EN 62471:2008
	Jā
	

	4.2.2.3.
	EN 60598-1:2008 + A11:2009 vai jaunāks
	Jā
	

	4.2.2.4.
	EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
	Jā
	

	4.2.3.
	Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. 
	Jā
	

	CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajām (zemāk minētajiem)  direktīvām un Latvijas standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez tulkojuma.
	

	4.2.3.1.
	ES direktīva Nr. 2014/30/ES

(elektromagnētiskā savietojamība)
	Jā
	

	4.2.3.2.
	ES direktīva Nr. 2014/35/ES

(zemsprieguma direktīva)
	Jā
	

	4.2.3.3.
	ES direktīva Nr. 2011/65/ES

(RoHS direktīva)
	Jā


	

	4.2.3.4.
	LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
	Jā
	

	4.2.3.5.
	LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009
	Jā
	

	4.2.3.6.
	LVS EN 61547:2010
	Jā
	

	4.2.3.7.
	LVS EN 55015:2013
	Jā
	

	4.2.3.8.
	LVS EN 61000-3-2:2015
	Jā
	

	4.2.3.9.
	LVS EN 61000-3-3:2013
	Jā
	

	4.2.3.10.
	LVS EN 61347-2-13:2007 vai jaunāks
	Jā
	

	4.2.4.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP (aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa protokols 
	Jā
	

	4.2.5.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK (triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols
	Jā
	

	4.2.6.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums)
	Jā 
	

	4.2.7.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27 
	Jā
	

	4.2.8.
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-6
	Jā
	

	4.2.9.
	Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 vai LM-79-19 testa protokols
	Jā
	

	4.2.10.
	Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols
	Jā
	

	4.2.11.
	Ražotāja mājas lapā pieejami gaismekļa dati apgaismojuma aprēķina veikšanai, vai pretendents tos pievieno konkursa piedāvājuma pielikumā.


	Jā
	

	4.2.12.
	Gaismekļa rezerves daļām jābūt pieejamām ne mazāk kā 10 gadus no gaismekļa iegādes brīža
	Jā
	


___________________  

    /nosaukums/ 
 ___________________  _________________  ______________________

    /vārds, uzvārds/                               /amats/                                 /paraksts/  

____________________ 20____.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/
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