Papildus vienošanās Nr.10
pie 12.09.2024. līguma Nr.AMD-24-6172-lī

“Par transporta būvju Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā ikdienas uzturēšanu”
	Rīgā
	Datums skatāms laika zīmogā


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [:], no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vizii Urban”, vienotais reģistrācijas numurs 40203413376, (turpmāk – Izpildītājs), [:], no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas pirmo punktu un atklāta konkursa “Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024.gada līdz 2029.gadam, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/04) 3. daļas “Transporta būvju uzturēšana Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā” rezultātiem 2024.gada 12.septembrī noslēgtā līguma Nr.AMD-24-6172-lī (turpmāk – Līgums) 1.3., 11.1. un 11.5. apakšpunktu, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) un vienojas par sekojošo:
1. Pamatojoties uz Rīgas domes 2025. gada 22. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. RD-25-319-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2025. gada budžetu” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta 29.08.2025. iesniegumu Nr.
AMD-25-1201-dv “Par nepieciešamajiem grozījumiem 2025.gada budžetā”, finansējums Līguma izpildei  – Transporta būvju uzturēšana Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā ikdienas uzturēšanas darbiem (Ielu un ietvju remontdarbiem)  ir 500 000.00 EUR (pieci simti tūkstoši euro un 00 centi), tajā skaitā PVN 21% ir 86 776.86 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro un 86 centi), veicot ielu seguma uzturēšanas darbus.
2. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā, kas ir pēdējā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums, un ir spēkā līdz 2025. gada 30.novembrim.
3. No Līguma darbības sākuma ir noslēgtas papildus vienošanās par 12 360 196.16 EUR ar PVN (divpadsmit miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 16 centi).

4. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

5. Pušu paraksti:

	Pasūtītājs:


	
	Izpildītājs:



	[:]
	
	[:]


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

