Papildus vienošanās Nr.6
pie 12.09.2024. līguma Nr.AMD-24-6172-lī

“Par transporta būvju Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā ikdienas uzturēšanu”
	Rīgā
	Datums skatāms laika zīmogā


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vizii Urban”, vienotais reģistrācijas numurs 40203413376, (turpmāk – Izpildītājs), [..], no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas pirmo punktu un atklāta konkursa “Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024.gada līdz 2029.gadam, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/04) 3. daļas “Transporta būvju uzturēšana Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā” rezultātiem 2024.gada 12.septembrī noslēgtā līguma Nr.AMD-24-6172-lī (turpmāk – Līgums) 1.3., 11.1. un 11.5. apakšpunktu, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) un vienojas par sekojošo:
1. Pamatojoties uz Rīgas domes 2025. gada 22. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. RD-25-319-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2025. gada budžetu”, finansējums Līguma izpildei  – Transporta būvju uzturēšana Daugavas labajā krastā (Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā) Rīgā ikdienas uzturēšanas darbiem no 2025.gada 1.marta - 30.novembrim ir 6 781 759,00 EUR (seši miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 00), tajā skaitā PVN 21% ir 1 176 999,50 EUR (viens miljons viens simts septiņdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 50 centi).
2. Transporta būvju uzturēšanas darbu gada izmaksu sadalījums pa mēnešiem:

	Mēnesis
	Darbu izmaksas EUR ar PVN

	marts
	772 390,00

	aprīlis
	842 780,00

	maijs
	846 860,00

	jūnijs
	743 800,00

	jūlijs
	625 620,00

	augusts
	746 550,00

	septembris
	698 620,00

	oktobris
	686 210,00

	novembris
	818 929,00

	Kopā:
	6 781 759,00


3. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā, kas ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums, un ir spēkā līdz 2025. gada 30.novembrim.
4. No Līguma darbības sākuma ir noslēgtas papildus vienošanās par 5 503 437,16 EUR ar PVN (pieci miljoni pieci simti trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro un 16 centi).

5. Vienošanās sastādīta uz divām lapām un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

6. Pušu paraksti:

	Pasūtītājs:


	
	Izpildītājs:



	[..]
	
	[..]


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

