
Papildus vienošanās Nr. 4
pie 2024.gada 18.septembra līguma Nr. AMD-24-6297-lī 
Rīgā







        Datums skatāms laika zīmogā
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, [..], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

PS “TRTB” , vienotais reģistrācijas numurs 40203584238, juridiskā adrese: Spilves iela 20, Rīga, LV-1055, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā, turpmāk – Puses,
ievērojot starp Pusēm 2024.gada 18.septembrī noslēgto līgumu Nr. AMD-24-6297-lī, turpmāk – Līgums, un pamatojoties uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2026.gada 12.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.9) par izmaiņām Līgumā saskaņā ar Līguma 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 22.2.punktu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās Nr.4:
1. Līdz Vienošanās Nr.4 spēkā stāšanās starp Pusēm Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotas Līguma pielikumā Nr.9 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” iekļauto darbu apjomu izmaiņas, kas ir atspoguļotas Vienošanās Nr.4 pielikumā Nr.1 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.29”, pielikumā Nr.2 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.30”, pielikumā Nr.3 pievienotajā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-4”. un pielikumā Nr.4 pievienotajā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-5”.
2. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā ieslēdzamo darbu, kas atspoguļoti Vienošanās Nr.4 pielikuma Nr.1 un Nr.2 sadaļās “Ieslēgt būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā”, līgumcena ir EUR 213 557,46 (divi simti trīspadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro un 46 centi), PVN 21% ir EUR 44 847,07 (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 07 centi), kopā EUR 258 404,53 (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti četri euro un 53 centi).

3. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā izslēdzamo darbu, kas atspoguļoti šīs Vienošanās Nr.4 pielikuma Nr.1 un Nr.2 sadaļā “Izslēgt no būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksta”, līgumcena ir EUR 884 070,08 (astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņdesmit euro un 08 centi), PVN 21% ir EUR 185 654,72 (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro un 72 centi), kopā EUR 1 069 724,80 (viens miljons sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro un 80 centi).
4. Būvuzņēmējs veic papildus darbus objektā “​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā” saskaņā ar Līgumu un šo Vienošanos Nr.4, kas ir norādīti Vienošanās Nr.4 pielikumā Nr.3 pievienotajam “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-4” un Vienošanās Nr.4 pielikumā Nr.4 pievienotajam “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-5”,  turpmāk – Papildus darbi.

5. Papildus darbu līgumcena ir EUR 97 706,11 (deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti seši euro un 11 centi), PVN 21% ir EUR 20 518,28 (divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro un 28 centi), kopā EUR 118 224,39 (viens simts astoņpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 39 centi), atbilstoši Vienošanās Nr.4 pielikumā Nr.3 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-4” un pielikumā Nr.4 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-5”.
6. Ņemot vērā šajā Vienošanā Nr.4 minēto, Puses vienojas izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līguma summa ir EUR 16 333 499,18 (sešpadsmit miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro un 18 centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, EUR 3 430 034,83 (trīs miljoni četri simti trīsdesmit tūkstoši trīsdesmit četri euro un 83 centi), Līguma summa, ieskaitot PVN, EUR 19 763 534,01 (deviņpadsmit miljoni septiņi simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro un 01 cents)”.
7. Vienošanās Nr.4 nemaina citus Līgumā noteiktos Pušu pienākumus un tiesības, ciktāl tos neskar šī Vienošanās Nr.4 un paliek spēkā pilnā apjomā. 

8. Vienošanās Nr.4 stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. Pie Vienošanās Nr. 4 kā neatņemamas sastāvdaļas tiek pievienots: 

· Pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.29” uz 10 (desmit) lapām,
· Pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.30” uz 1 (vienas) lapas,
· Pielikums Nr.3 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-4” uz 3 (trīs) lapām,
· Pielikums Nr.4 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-5” uz 1 (vienas) lapas,

· Pielikums Nr.5 “Tehniskās komisijas 2026.gada 12.februāra lēmums” (sēdes protokols Nr.9) izraksts uz 2 (divām) lapām.
10. Vienošanās Nr.4 pamatteksts sagatavots uz 3 (trīs) lapām, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās Nr.4 abpusējas parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
11. Pušu paraksti:
	PASŪTĪTĀJS:
	BŪVUZŅĒMĒJS:

	________________________
      [..]
	_____________________

[..]
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