
Papildus vienošanās Nr. 3
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Rīgā







        Datums skatāms laika zīmogā
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tā direktora vietnieka inženiertehniskajos jautājumos Pētera Sabļina personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra nolikuma Nr.RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024.gada 2.decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

PS “TRTB” , vienotais reģistrācijas numurs 40203584238, juridiskā adrese: Spilves iela 20, Rīga, LV-1055, turpmāk – Būvuzņēmējs, kuru pārstāv tās biedrs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TILTS”, tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Gridņeva personā, Ceļu būves firma SIA “BINDERS”, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas un valdes locekļa Ivara Vīķeļa personās un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS TILTI”, tās valdes priekšsēdētāja Albīna Jasaiša un valdes locekļa Mārtiņa Sproģa personās, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā, turpmāk – Puses,
ievērojot starp Pusēm 2024.gada 18.septembrī noslēgto līgumu Nr. AMD-24-6297-lī, turpmāk – Līgums, un pamatojoties uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 4.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.55), par izmaiņām Līgumā saskaņā ar Līguma 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 22.2.punktu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās Nr.3:
1. Līdz Vienošanās Nr.3 spēkā stāšanās starp Pusēm Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotas Līguma pielikumā Nr.9 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” iekļauto darbu apjomu izmaiņas, kas ir atspoguļotas Vienošanās Nr.3 pielikumā Nr.1 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.34” un pielikumā Nr.2 pievienotajā “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-7”.
2. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā izslēdzamo darbu, kas atspoguļoti šīs Vienošanās Nr.3 pielikuma Nr.1 sadaļā “Izslēgt no būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksta”, līgumcena ir EUR 468 351,38 (četri simti sešdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro un 38 centi), PVN 21% ir EUR 98 353,79 (deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro un 79 centi), kopā EUR 566 705,17 (pieci simti sešdesmit seši tūkstoši septiņi simti pieci euro un 17 centi)
3. Būvuzņēmējs veic papildus darbus objektā “​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā” saskaņā ar Līgumu un šo Vienošanos Nr.3, kas ir norādīti Vienošanās Nr.3 pielikumā Nr.2 pievienotajam “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-7”,  turpmāk – Papildus darbi.

4. Papildus darbu līgumcena ir EUR 445 439,00 (četri simti četrdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 93 542,19 (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 19 centi), kopā EUR 538981,19 (pieci simti trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro un 19 centi), atbilstoši Vienošanās Nr.3 pielikumā Nr.2 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-7”.
5. Ņemot vērā šajā Vienošanā Nr.3 minēto, Puses vienojas izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līguma summa ir EUR 16 906 305,69 (sešpadsmit miljoni deviņi simti seši tūkstoši trīs simti pieci euro un 69 centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, EUR 3 550 324,19 (trīs miljoni pieci simti piecdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro un 19 centi), Līguma summa, ieskaitot PVN, EUR 20 456 629,88 (divdesmit miljoni četri simti piecdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro un 88 centi)”.
6. Vienošanās Nr.3 nemaina citus Līgumā noteiktos Pušu pienākumus un tiesības, ciktāl tos neskar šī Vienošanās Nr.3 un paliek spēkā pilnā apjomā. 

7. Vienošanās Nr.3 stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8. Pie Vienošanās Nr. 3 kā neatņemamas sastāvdaļas tiek pievienots: 

· Pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.34” uz 1 (vienas) lapas;
· Pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-7” uz 1 (vienas) lapas,
· Pielikums Nr.3 “Tehniskās komisijas 2025.gada 4.decembra lēmums” (sēdes protokols Nr.55), izraksts uz 2 (divām) lapām.
9. Vienošanās Nr.3 sastādīta uz 7 (septiņām) lapām ar pielikumiem, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu. Vienošanās Nr.3 abpusējas parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
10. Pušu paraksti:
	PASŪTĪTĀJS:
	BŪVUZŅĒMĒJS:

	________________________
        / P. Sabļins /
	_____________________

        / S. Gridņevs /
_____________________

            / A. Sēja /



                                    ____________________

                                          / I. Vīķelis /         
                                     _____________________

                                         / A. Jasaitis /
                                     _____________________

                                            / M. Sproģis /
Pielikums Nr.1

[image: image1.png]Tzmainu akts Nr.34

Liguma mumurs [Nr AMD-24-6297- (Liguma datums: 18.09.2024)
Datums{02.12.2025 }
‘Pastiitzjs|Rigas valstspilsétas pasvaldibas Artelpas un mobiitates departaments
Bivuzraugs|PA "KBL&ISL™
‘Autoruzraugs|SIA "Projekts 3"
Buvuzyémeis [PS "TRTB"
Objekts: ["Jorga Zemitana tita parbive”
‘Pamatojums [Bivprojekta sakotnéjitka paredzéta térauda drosibas barjeru izbuve ar cinkoSanu un krasojumu. Bivprojekta realizacias
gaita tika piedavats alternativs tehniskais risingjums, paredzot térauda drostbas barjeru cinkoSana bez papldus krisojuma.
Minétais risingjums tka precizéts un saskanots ar Rigas pilsétas galveno arhitekti Evelinu Ozohy, kura noradja, ka
[konkrétaja gadjuma térauda drosibas barjeru krisosana nav nepieciesama un ka to cinkosana ir pielavjams un pietiekoss
[risingjums. Visi iesaistite bivniecibas dalibniek, tai skaita pasttitzs, Sim risingjumam piekita un tka saskanots.
Picllkuns |Fak konstataciias akis Nr.49;
leslégtie darbi
- Darba
Nrpk Darbu nosaukums Mérvienba| Daudzums | ° “'ﬂ’m““"' izmaksas
euro
1 2 3 4 5 [3
Lzslégtie darbi
y Vienbas cena|  Darba
Nepk Darbu nosaukums Meérvienba| Daudzums P
1 2 3 4 5 6
110 KONSTRUKCIJU TERAUDS
Terauda drosibas barjeras ((H2 W4 uz parvada), tai
' 1.10.1 skaita iebetongjamas detalas) m 1005,00 31826 31985130
[Terauda drosibas barjeras (barjeras tita pieejas F2
' 1102 | ks pareia pos) . 43000 31826 136851,80
L103  [Ferauda drosibas barjeras (barjeru gala enlurojums gab. 400 1858,13 743252
L= 12.7m)
] Térauda drosibas barjeras (barjeru gala
1104 X ucturicn sout) gab. 400 105394 21576
Kopa: 46835138
Kopgja bilance:[ bezPVN] 46835138
9835379
| Kopa| -56670517





Pielikums Nr.2
[image: image2.png]Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (papildus darbi) Nr.PD-7

Objekts: Jorga Zel

Darba na  Darbaizma
e daudzum
JORGA ZEMITANA TILTA PARBUVE
7 BUVKONSTRUKCIJAS (BK) WA
110 KONSTRUKCIJU TERAUDS NA
1404 |Termuda drosibas basjeras (B2 Wi uz parvads),ta saita 100500 303,10 304615.50
ibetontiams detalas) n
1102 |Temuda drosibas bajeras (barjeras it piesjas H2 Wi, tal 5000 30425 130827,50
staitsparejas posm) n
1103 [Temuda dosoes bagerns (e el enoopms L= 27m) | 400 1612,19) 614876
I ) I . PPy E—
Kopa (EUR)| _445439,00
fonotas vartibas nodokiis (PVN) 21% (EUR| _93542,19
Kopajas izmaksas ar PVN (EUR):| _538981,19
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