Papildus vienošanās Nr. 1
pie 2024.gada 18.septembra līguma Nr. AMD-24-6297-lī 
Rīgā







        Datums skatāms laika zīmogā
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, [..], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

PS “TRTB” , vienotais reģistrācijas numurs 40203584238, juridiskā adrese: Spilves iela 20, Rīga, LV-1055, turpmāk – Būvuzņēmējs, kuru […], Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā, turpmāk – Puses,
ievērojot starp Pusēm 2024. gada 18. septembrī noslēgto līgumu Nr. AMD-24-6297-lī, turpmāk – Līgums, pamatojoties uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 6.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 8), 2025.gada 18.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.14), 2025.gada 21.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.15), 2025.gada 9.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.18),  2025.gada 16.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.19) un 2025.gada 11.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.31) par izmaiņām Līgumā saskaņā ar Līguma 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 22.2.punktu un ievērojot Līguma terminoloģiju, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās Nr.1:
1. Pagarināt Līguma 5.1.punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām.

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Specifikācijām, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu un 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.”
3. Izteikt Līguma 8.5.punkta šādā redakcijā:
“8.5. Pasūtītāju Līguma izpildes ietvaros pārstāv, tajā skaitā, paraksta būves vietas pieņemšanas aktu, aktus par izpildīto Darbu apjomu un izmaksām (pielikumi Nr.5 un Nr.6), Darbu daudzumu un izmaiņu aktus (pielikums Nr.11), aktus par faktu konstatāciju (nepieciešamības gadījumā), būvmateriālu saskaņošanas dokumentus (nepieciešamības gadījumā), Darbu izpildes aktu (pielikums Nr.2), kā arī kontrolē Līguma izpildi un termiņus - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes Ielu seguma un transporta būvju uzturēšanas nodaļas galvenais būvinženieris (tiltu speciālists) Sandis Grīnbergs, tālr.[…]. Saziņai ar Pasūtītāju Būvuzņēmējs izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.

Būvuzņēmēju Līguma izpildes ietvaros pārstāv Sergejs Škabirevs tālr. […]
4. Līdz Vienošanās Nr.1 spēkā stāšanās starp Pusēm Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotas Līguma pielikumā Nr.9 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” iekļauto darbu apjomu izmaiņas, kas ir atspoguļotas Vienošanās Nr.1 pielikumā Nr.1 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts” Nr.1, pielikumā Nr.2 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts” Nr.2, pielikumā Nr.3 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts” Nr.3, pielikumā Nr.4 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts” Nr.4 un pielikumā Nr.5 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts” Nr.6.
5. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā ieslēdzamo darbu, kas atspoguļoti Vienošanās Nr.1 pielikuma Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un nr.5 sadaļās “Ieslēgt būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā”, līgumcena ir EUR 48 838,83 (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 83 centi), PVN 21% ir EUR 10 256,15 (desmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 15 centi), kopā EUR 59 094,98 (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit četri euro un 98 centi).
6. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā izslēdzamo darbu, kas atspoguļoti šīs Vienošanās Nr. 1 pielikuma Nr.5 sadaļā “Izslēgt no būvdarbu daudzumu un izmaksu saraksta”, līgumcena ir EUR 43,45 (četrdesmit trīs euro un 45 centi), PVN 21% ir EUR 9,12 (deviņi euro un 12 centi), kopā EUR 52,57 (piecdesmit divi euro un 57 centi).
7. Būvuzņēmējs veic papildus darbus objektā “​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jorģa Zemitāna tilta pārbūve, Rīgā” saskaņā ar Līgumu un šo Vienošanos Nr.1, kas ir norādīti Vienošanās Nr.1 pielikumā Nr.6 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-1”, pielikumā Nr.7 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD” un pielikumā Nr.8 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-2”,  turpmāk – Papildus darbi.

8. Papildus darbu līgumcena ir EUR 267 306,37 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti seši euro un 37 centi, PVN 21% EUR 56 134,33 (piecdesmit seši tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro un 33 centi, kopā EUR 323 440,70 (trīs simti divdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro un 70 centi, atbilstoši Vienošanās Nr.1 pielikumā Nr.6 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-1”, pielikumā Nr.7 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD” un pielikumā Nr.8 pievienotajam “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-2”. Papildus darbu “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksta Nr.PD-1”, “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD” un “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-2” izmaksas (līgumcena) tiek segtas no Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas 01.13.00 “Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām”.
9. Ņemot vērā šajā Vienošanā Nr. 1 minēto, Puses vienojas izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līguma summa ir EUR 16 819 275,02 (sešpadsmit miljoni astoņi simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 2 centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, EUR 3 532 047,75 (trīs miljoni pieci simti trīsdesmit divi tūkstoši četrdesmit septiņi euro un 75 centi), Līguma summa, ieskaitot PVN, EUR 20 351 322,77 (divdesmit miljoni trīs simti piecdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro un 77 centi)”.
10. Vienošanās Nr.1 nemaina citus Līgumā noteiktos Pušu pienākumus un tiesības, ciktāl tos neskar šī Vienošanās Nr.1 un paliek spēkā pilnā apjomā. 
11. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
12. Pie Vienošanās Nr. 1 kā neatņemamas sastāvdaļas tiek pievienots: 
· Pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas,
· Pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas,
· Pielikums Nr.3 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.3” uz 1 (vienas) lapas,

· Pielikums Nr.4 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.4” uz 1 (vienas) lapas,
· Pielikums Nr.5 “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr.6” uz 2 (divām) lapām,
· Pielikums Nr.6 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-1” uz 2 (divām) lapām,

· Pielikums Nr.7 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD” uz 1 (vienas) lapas,

· Pielikums Nr.8 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.PD-2” uz 4 (četrām) lapām,

· Pielikums Nr.9 “Tehniskās komisijas 2025.gada 6.februāra lēmums” (sēdes protokols Nr.8), izraksts uz 2 (divām) lapām,
· Pielikums Nr.10 “Tehniskās komisijas 2025.gada 18.marta lēmums” (sēdes protokols Nr.14), izraksts uz 2 (divām) lapām,

· Pielikums Nr.11 “Tehniskās komisijas 2025.gada 21.marta lēmums” (sēdes protokols Nr.15), izraksts uz 2 (divām) lapām,

· Pielikums Nr.12 “Tehniskās komisijas 2025.gada 9.aprīļa lēmums” (sēdes protokols Nr.18), izraksts uz 2 (divām) lapām,
· Pielikums Nr.13 “Tehniskās komisijas 2025.gada 16.aprīļa lēmums” (sēdes protokols Nr.19), izraksts uz 2 (divām) lapām,
· Pielikums Nr.14 “Tehniskās komisijas 2025.gada 11.jūlija lēmums” (sēdes protokols Nr.31), izraksts uz 2 (divām) lapām.
13. Vienošanās Nr.1 sastādīta uz 29 (divdesmit deviņām) lapām ar pielikumiem, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu. Vienošanās Nr.1 abpusējas parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
14. Pušu paraksti:
	PASŪTĪTĀJS:
	BŪVUZŅĒMĒJS:
[..]


[…]   
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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