Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5. jūnija līguma Nr. AMD-24-2559-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā*

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk163829394][bookmark: _Hlk167697056]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 5. jūnija līguma Nr. AMD-24-2559-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2., 13.3. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas  2025. gada 5. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.24), 2025. gada 7. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.34) un 2025. gada 20. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.37), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 89 (astoņdesmit deviņu) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2. punktu objektā “Pērnavas ielas seguma atjaunošanu posmā no Augusta Deglava ielas līdz Brīvības ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” un pielikumā Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 
3. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 43 575,89 (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 89 centi), PVN 21% ir EUR 9 150,94 (deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 94 centi), kopā EUR 52 726,83 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit seši euro un 83 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 

4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 48 793,15 (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 15 centi), PVN 21% ir EUR 10 246,56 (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un 56 centi), kopā EUR 59 039,71 (piecdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 71 cents) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 

5. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 12 952,42 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro un 42 centi), PVN 21% ir EUR 2 720,01 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un 01 cents), kopā EUR 15 672,43 (piecpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro un 43 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.

6. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 638 473,29 (seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 29 centi), PVN 21% ir EUR 134 079,39 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši septiņdesmit deviņi euro un 39 centi), Līguma kopējā summa 772 552,68 (septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro un 68 centi).

7. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 3. un 4. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu un Vienošanās 5.punktā norādīto Līguma summas samazinājumu, ir  EUR 717 889,91 (septiņi simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro un 91 cents), PVN 21% ir  EUR 150 756,88 (viens simts piecdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro un 88 centi). Līguma kopējā summa ir  EUR 868 646,79 (astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 79 centi). 

8. Piešķirt papildus termiņu Vienošanas pielikumā Nr.2 norādīto Papildus darbu veikšanai 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no Vienošanās parakstīšanas brīža. Par Papildus darbiem tiks sagatavots Papildus darbu pabeigšanas akts.

9. Normatīvajiem aktiem un Līgumam atbilstošas izpilddokumentācijas iesniegšanas beigu termiņš attiecībā uz Papildus darbiem tiek noteikts 30 (trīsdesmit) dienas no Papildus darbu pabeigšanas brīža objektā.

10. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

11. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

12. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

13. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 

14. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz vienas lapas, pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 lapas, pielikums Nr.3 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 5. jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr.24) izraksts” uz 2 (divām) lapām, pielikums Nr.4 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 7. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.34) izraksts” uz 2 (divām) lapām un pielikums Nr.5 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 20. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.37) izraksts” uz 2 (divām) lapām.

15. Pušu paraksti
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[..]
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[..]

 



* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.” 




Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
