Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5. jūnija līguma Nr. DS-24-2552-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, pamatojoties uz 2024.gada 5.jūnija līguma Nr. DS-24-2552-lī, turpmāk – Līgums, 12.2, 13.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024.gada 30.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.55), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1.punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām.
2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 135 (viens simts trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”
3. Būvuzņēmējs veic sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā “Asfalta seguma atjaunošana Emmas, Meldru un Atlantijas ielās” saskaņā ar šīs Vienošanās pielikumā Nr.1 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” un pielikumā Nr.2 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.2” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 

4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir 11 397,38 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro un 38 centi), PVN 21% ir 2 393,45 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 45 centi), kopā 13 790,83 EUR (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 83 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” un pielikumā Nr.2 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.2” norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programmu realizācija”.

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā šīs Vienošanās 4.punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir 1 158 780,69 EUR (viens miljons viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 69 centi), PVN 21% ir 243 343,94 EUR (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro un 94 centi). Līguma kopējā summa ir 1 402 124,63 EUR (viens miljons četri simti divi tūkstoši viens simts divdesmit četri euro un 63 centi). 

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.
8. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 

10. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.3 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024.gada 30.oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.455) izraksts” uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti

	PASŪTĪTĀJS: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments 
[..] 
	BŪVUZŅĒMĒJS: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ACBR”
[..]


















* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.” 










Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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