Papildu vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2560-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, tā [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, tās [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2560-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2., 13.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024.gada 3.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.48) un 2024 gada 17.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.51) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 74 (septiņdesmit četru) dienu laikā”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kā arī sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā “Biķernieku ielas seguma atjaunošanu no Biķernieku ielas Nr. 12 līdz Biķernieku ielai Nr. 40a” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3”, norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 12 343,93 (divpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro un 93 centi), PVN 21% ir EUR 2 592,23 (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro un 23 centi), kopā EUR 14 936,16 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro un 16 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma”.
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 2 421,55 (divi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un 55 centi), PVN 21% ir EUR 508,53 (pieci simti astoņi euro un 53 centi), kopā 2 930,08 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 08 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma.
5. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 496,82 (četri simti deviņdesmit seši euro un 82 centi), PVN 21% ir EUR 104,33 (viens simts četri euro un 33 centi), kopā EUR 601,15 (seši simti viens euro un 15 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
6. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 254 017,09 (divi simti piecdesmit četri tūkstoši septiņpadsmit euro un 09 centi), PVN 21% ir EUR 53 343,59 (piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro un 59 centi), Līguma kopējā summa EUR 307 360,68 (trīs simti septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 68 centi).
7. Līdz šim noslēgto Vienošanos rezultātā sākotnējā Līguma summa ar  palielinājumu ir EUR 266 249,28 (divi simti sešdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi euro un 28 centi), PVN 21% ir EUR 55 912,35 (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 35 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 322 161,63 (trīs simti divdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 63 centi). 
8. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 280 517,94 (divi simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 94 centi), PVN 21% ir EUR 58 908,77 (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņi euro un 77 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 339 426,71 (trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 71 cents).
9. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
10. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
11. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
12. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
13. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.48) izraksts uz 2 (divām) lapām, pielikums Nr.3 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024. gada 17. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.51) izraksts uz 3 (trīs) lapām.
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