Vienošanās Nr. 3
pie 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2369-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..], no vienas puses, un
SIA SC GRUPA, reģistrācijas Nr. 48503000026, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2369-lī, turpmāk – Līgums, 12.3.,  12.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 5. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.61), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saskaņā ar Līguma 12.4.punktu Pasūtītājs ieslēdz darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbus atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.

2. Saskaņā ar Līguma 12.4.punktu Pasūtītājs izslēdz no darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3” sadaļas “Izslēdzamās pozīcijas” norādītajam darbu daudzumam, vienības cenām un darbu izmaksām, turpmāk – Izslēdzamie darbi.

3. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4.punktu, kas attiecināma uz darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 7681,67 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro un 67 centi), PVN 21% ir EUR 1613,15 (viens tūkstotis seši simti trīspadsmit euro un 15 centi), kopā EUR 9294,82 (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro un 82 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3”.

4. [bookmark: _Hlk167281492]Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4. punktu ir EUR 9898,76 (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro un 76 centi), PVN 21% ir EUR 2078,74 (divi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 74 centi), kopā EUR 11977,50 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro un 50 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr. 1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 3”.

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 3. un 4.punktā norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu, ir EUR 346 990,47 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 47 centi), PVN 21% ir EUR 72 868,00 (septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 419 858,47 (četri simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi euro un 47 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

10. Pielikumā: 
1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.3” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 5. decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.61) izraksts uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti
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