Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2554-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..] no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2554-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 25. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.47) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 84 (astoņdesmit četru) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2. punktu objektā “Seguma atjaunošanu Juglas krastmalā no Brīvības gatves līdz Pāles ielai un Juglas ielā līdz Murjāņu ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”, norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir EUR 18 979,42 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 42 centi), PVN 21% ir EUR 3 985,68 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci euro un 68 centi), kopā EUR 22 965,10 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro un 10 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma”.
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem ir EUR 1 026,75 (viens tūkstotis divdesmit seši euro un 75 centi), PVN 21% ir EUR 215,62 (divi simti piecpadsmit euro un 62 centi), kopā 1 242,37 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi euro un 37 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.2 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 723 367,52 (septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi euro un 52 centi), PVN 21% ir EUR 151 907,18 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņi euro un 18 centi), Līguma kopējā summa EUR 875 274,70 (astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 70 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu ir 743 373,69 EUR (septiņi simti četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro un 69 centi), PVN 21% ir 156 108,47 (viens simts piecdesmit seši tūkstoši viens simts astoņi euro un 47 centi), kopējā Līguma summa sastāda 899 482,16 (astoņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro un 16 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.3 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024. gada 25. septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.47) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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