Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2558-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2558-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 13.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.36), 2024. gada 12. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 43), 2024. gada 25. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 47) un 2024. gada 17. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 51) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 111 (viens simts vienpadsmit) dienu laikā”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā “Cēsu ielas seguma un ietvju atjaunošana” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”, pielikumā Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” un pielikumā Nr.3 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.2” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 6 835,82 (seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 82 centi), PVN 21% ir EUR 1 435,52 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci euro un 52 centi), kopā EUR 8 271,34 (astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens euro un 34 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma”.
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 1 440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro un 00 centi), atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.2 norādītajam darbu izmaksu un apjoma sadalījumam, un EUR 4 996,68 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro un 68 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darbu izmaksu un apjoma sadalījumam, kuru vienības cenas apstiprinātas Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024.gada 12.septembra sēdē, kopā EUR 6 436,68 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro un 68 centi), PVN 21% ir EUR 1 351,70 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro un 70 centi), kopā 7 788,38 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 38 centi). Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma”.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 541 892,22 (pieci simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit divi euro un 22 centi), PVN 21% ir EUR 113 797,37 (viens simts trīspadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 37 centi), Līguma kopējā summa EUR 655 689,59 (seši simti piecdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 59 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu ir EUR 555 164,72 (pieci simti piecdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro un 72 centi), PVN 21% ir 116 584,59 (viens simts sešpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro un 59 centi), kopējā Līguma summa sastāda 671 749,31 (seši simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 31 cents).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienoti šādi pielikumi:
11.1. Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas;
11.2. Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas;
11.3. Nr.3 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas;
11.4. Nr.4 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024. gada 13.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.36) izraksts uz 2 (divām) lapām;
11.5. Nr.5 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 12.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.43) izraksts uz 2 (divām) lapām;
11.6.  Nr.6 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 25.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.44) izraksts uz 2 (divām) lapām;
11.7. Nr.7 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 17.okrobra lēmuma (sēdes protokols Nr.51) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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