Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2368-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (iestādes reģistrācijas numurs 50900040801), turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk163830322]SIA SC GRUPA, reģistrācijas Nr. 48503000026, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2368-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2.,  13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 13. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.36), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 6 (sešām) kalendārajām dienām.

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 31 (trīsdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no darbu uzsākšanas dienas.”

3. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kā arī sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā: “Trijādības ielas seguma atjaunošana no Kuģu ielas līdz Raņķa dambim” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas”, pielikumā Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” un pielikumā Nr.3 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 

4. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 1 927.24 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit septiņi euro un 24 centi), PVN 21% ir EUR 404.72 (četri simti četri euro un 72 centi), kopā EUR 2 331.96  (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro un 96 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1, pielikumā Nr.2 darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 

5. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 1 715.45  (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro un 45 centi), PVN 21% ir EUR 360.24 (trīs simti sešdesmit euro un 24 centi), kopā EUR 2 075.69 (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 69 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.3 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.

6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 4. un 5.punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 117 868.47 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 47 centi), PVN 21% ir EUR 24 752.38 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro un 38 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 142 620.85 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši seši simti divdesmit euro un 85 centi).

7. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

8. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

10. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

11. Pielikumā: 
1) pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
2) pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, 
3) pielikums Nr.3 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
4) pielikums Nr.4 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 13. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.36) izraksts uz 2 (divām) lapām.

12. Pušu paraksti
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