Vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2367-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
SIA SC GRUPA, reģistrācijas numurs 48503000026, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2367-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.3., 12.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.48), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saskaņā ar Līguma 12.4. punktu Pasūtītājs ieslēdz darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.

2. Saskaņā ar Līguma 12.4. punktu Pasūtītājs izslēdz no darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” sadaļas “Izslēdzamās pozīcijas” norādītajam darbu daudzumam, vienības cenām un darbu izmaksām, turpmāk – Izslēdzamie darbi.

3. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4. punktu, kas attiecināma uz darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 9281.27 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un 27 centi), PVN 21% ir EUR 1949.07 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit deviņi euro un 07 centi), kopā EUR 11230.34 (vienpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro un 34 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”.

4. [bookmark: _Hlk167281492]Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4. punktu ir EUR 9127.48 (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro un 48 centi), PVN 21% ir EUR 1916.77 (viens tūkstotis deviņi simti sešpadsmit euro un 77 centi), kopā EUR 11044.25 (vienpadsmit tūkstoši četrdesmit četri euro un 25 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”.

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 3. un 4. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu, ir EUR 249141.14 (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro un 14 centi), PVN 21% ir EUR 52319.64 (piecdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro un 64 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 301460.78 (trīs simti viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro un 78 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

10. Pielikumā: 
1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.48) izraksts uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti
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