Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2365-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
SIA SC GRUPA, reģistrācijas numurs 48503000026, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2365-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.3., 12.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.48), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saskaņā ar Līguma 12.4. punktu Pasūtītājs ieslēdz darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.

2. Saskaņā ar Līguma 12.4. punktu Pasūtītājs izslēdz no darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” sadaļas “Izslēdzamās pozīcijas” norādītajam darbu daudzumam, vienības cenām un darbu izmaksām, turpmāk – Izslēdzamie darbi.

3. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4. punktu, kas attiecināma uz darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 1967.69 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit septiņi euro un 69 centi), PVN 21% ir EUR 413.21 (četri simti trīspadsmit euro un 21 cents), kopā EUR 2380.90 (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 90 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 darbu daudzumu izmaiņu aktam Nr.1.

4. [bookmark: _Hlk167281492]Izslēdzamo darbu līgumcena, saskaņā ar Līguma 12.4. punktu, ir EUR 259.38 (divi simti piecdesmit deviņi euro un 38 centi), PVN 21% ir EUR 54.47 (piecdesmit četri euro un 47 centi), kopā EUR 313.85 (trīs simti trīspadsmit euro un 85 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajām Izslēdzamo darbu izmaksām un apjomiem.

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 3. un 4. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu, ir EUR 84979.04 (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 04 centi), PVN 21% ir EUR 17845.60 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 60 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 102824.64 (viens simts divi tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro un 64 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

10. Pielikumā: 
1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.48) izraksts uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti
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