Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2555-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..] no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2555-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1. un 22.2. apakšpunktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024.gada 17.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.45) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.apakšpunktu objektā “Lubānas ielas seguma atjaunošana posmā no Andreja Saharova ielas līdz Brāļu Kaudzīšu ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.apakšpunktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 4 812,04 (četri tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un 04 centi), PVN 21% ir EUR 1 010,53 (viens tūkstotis desmit euro un 53 centi), kopā EUR 5 822,57 (pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro un 57 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programmu realizācija”.
3. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.apakšpunktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 1 522,00 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit divi euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 319,62 (trīs simti deviņpadsmit euro un 62 centi), kopā EUR 1 841,62 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit viens euro un 62 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
4. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 544 005,13 (pieci simti četrdesmit četri tūkstoši pieci euro un 13 centi), PVN 21% ir EUR 114 241,08 (viens simts četrpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro un 08 centi), Līguma kopējā summa EUR 658 246,21 (seši simti piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un 21 cents).
5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu ir 547 295,17 EUR (pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 17 centi), PVN 21% ir 114 931,99 (viens simts četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro un 99 centi), kopējā Līguma summa sastāda 662 227,16 (seši simti sešdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un 16 centi).
6. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
7. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
8. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
10. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 17.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.45) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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