Papildu vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2561-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..] no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2561-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 12.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.43) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā “Pulkveža Brieža ielas seguma atjaunošana posmā no Hanzas ielas līdz Elizabetes ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 4 737,72 (četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 72 centi), PVN 21% ir EUR 994,92 (deviņi simti deviņdesmit četri euro un 92 centi), kopā EUR 5 732,64 (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro un 64 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programmu realizācija”.
3. Papildus darbu līgumcena atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 papildus darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītajām jauno darbu pozīcijām, kas saskaņā ar Līguma 12.2.punktu attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 428,88 (četri simti divdesmit astoņi euro un 88 centi), PVN 21% ir EUR 90,06 (deviņdesmit euro un 06 centi), kopā EUR 518,94 (pieci simti astoņpadsmit euro un 94 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
4. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 4 143,12 (četri tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 12 centi), PVN 21% ir EUR 870,06 (astoņi simti septiņdesmit euro un 06 centi), kopā EUR 5 013,18 (pieci tūkstoši trīspadsmit euro un 18 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 233 137,12 (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro un 12 centi), PVN 21% ir EUR 48 958,80 (četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro un 80 centi), Līguma kopējā summa EUR 282 095,92 (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņdesmit pieci euro un 92 centi).
6. Līdz šim noslēgto Vienošanos rezultātā sākotnējā Līguma summa ar palielinājumu ir EUR 237 655,90 (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci euro un 90 centi), PVN 21% ir EUR 49 907,74 (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņi euro un 74 centi), kopējā Līguma summa ar palielinājumu ir EUR 287 563,64 (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro un 64 centi). 
7. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu ir EUR 238 679,38 (divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro un 38 centi), PVN 21% ir EUR  50 122,67 (piecdesmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 67 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 288 802,05 (divi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divi euro un 05 centi).
8. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
9. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
10. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
12. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 12.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.43)” izraksts uz 2 (divām) lapām.
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