Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5.jūnija līguma Nr. AMD-24-2560-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, tā [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, tās [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024. gada 5. jūnija līguma Nr. AMD-24-2560-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 29. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.39) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 53 (piecdesmit trīs) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kā arī sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2. punktu objektā “Biķernieku ielas seguma atjaunošanu no Biķernieku ielas Nr. 12 līdz Biķernieku ielai Nr. 40a” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1”, norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir EUR 10 132,19 (desmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 19 centi), PVN 21% ir EUR 2 127,76 (divi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro un 76 centi), kopā EUR 12 259,95 (divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro un 95 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma”.
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem ir EUR 2 100,00 (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 441,00 (četri simti četrdesmit viens euro un 00 centi), kopā EUR 2 541,00 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro un 00 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.2 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programma.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 254 017,09 (divi simti piecdesmit četri tūkstoši septiņpadsmit euro un 09 centi), PVN 21% ir EUR 53 343,59 (piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro un 59 centi), Līguma kopējā summa EUR 307 360,68 (trīs simti septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 68 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu ir EUR 266 249,28 (divi simti sešdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit deviņi euro un 28 centi), PVN 21% ir EUR 55 912,35 (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 35 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 322 161,63 (trīs simti divdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 63 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas,  pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.3 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024. gada 29.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.29) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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