Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 5. jūnija līguma Nr. DS-24-2562-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktora p.i. Valtera Krasta personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 41.3. un 42.3.7.apakšpunktu, Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra nolikuma Nr.RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7. un 9.1.apakšpunktu un Rīgas pilsētas izpilddirektora 2024.gada 15.augusta rīkojumu Nr.RD-24-168-ip, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”, reģistrācijas Nr.42403006225, turpmāk – Būvuzņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja Kaspara Kalniņa un valdes locekles Annas Priščepas personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, pamatojoties uz 2024.gada 5.jūnija līguma Nr. DS-24-2562-lī “Gustava Zemgala gatves seguma atjaunošana posmā no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei”, turpmāk – Līgums, 12.2, 13.4. un 22.2.apakšpunktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas  2024.gada 20.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.38), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1.punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 3 (trīs) kalendārajām dienām.
2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 43 (četrdesmit trīs) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”
3. Būvuzņēmējs sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā “Gustava Zemgala gatves seguma atjaunošana posmā no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei” saskaņā ar šīs Vienošanās pielikumā Nr.1 Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem ir 273,04 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro un 04 centi), PVN 21% ir 57,34 EUR (piecdesmit septiņi euro un 34 centi), kopā 330,38 EUR (trīs simti trīsdesmit euro un 38 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programmu realizācija”.

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā šīs Vienošanās 4. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir 294 356,85 EUR (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro un 85 centi), PVN 21% ir 61 814,94 EUR (sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrpadsmit euro un 94 centi). Līguma kopējā summa ir 356 171,79 EUR (trīs simti piecdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit viens tūkstotis euro un 79 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 

10. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 “Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 20. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.38) izraksts” uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti

	PASŪTĪTĀJS: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments 
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 



___________________ 
/V.Krasts/* 
	BŪVUZŅĒMĒJS: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ACBR”
Reģ.Nr.42403006225
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004



______________________________________
/K.Kalniņš/ *

______________________________________
/A.Priščepa/ *





* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.” 




























Pielikums Nr.1
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Papildus darbu daudzuma un izmaksu sarakts Nr.1

Objekts: Gustava Zemgala gatves seguma atjaunoana posmé no Unijas ielas lidz Brivibas gatvei

Darba izmaksas,
Nrpk. Darba nosaukums
(euro)
1 2 [
1 m2 800 552 4736
Betona apmalu demontsza brauktuvei
2 m2 14.00 16.12 2568
Asfaltbetona ACE izbive ietvé
darbi kopa euro:|_ 273.04)
Pievienotss vértias nodoklis 21% euro 57.24]
Kopejas darbu izmaksas euro:| 33033




