Vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2366-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (iestādes reģistrācijas numurs 50900040801), turpmāk – Pasūtītājs, tā […], no vienas puses, un
SIA SC GRUPA, reģistrācijas Nr. 48503000026, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 30. maija līguma Nr. AMD-24-2366-lī “Biksēres ielas seguma atjaunošana”, turpmāk – Līgums, 12.1., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 20. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.38), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Pagarināt Līguma 5.1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 10 (desmit) kalendārajām dienām.

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”

3. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā: “Biksēres ielas seguma atjaunošana” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 

4. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 7 329.90 (septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 90 centi), PVN 21% ir EUR 1 539.28 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit deviņi euro un 28 centi), kopā EUR 8 869.18 (astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 18 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 darbu daudzumu izmaiņu aktam Nr.1. 

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 4. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 183 933.36 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 36 centi), PVN 21% ir EUR 38 626.01 (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit seši euro un 01 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 222 559.37 (divi simti divdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 37 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

10. Pielikumā: 
1) pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
2) pielikums Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 20. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.38) izraksts uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti
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DARBU DAUDZUMU IZMAINU AKTS NR.1

Bavobjekta: “Bikseres ielas seguma atjaunosana”
Liqums Nr. AMD-24-2366-11

Pasatiaje: Rigas valstspisatas pasvaldibas Artelpas un mobilitates departaments
Bavuznemejs: SIA,SC GRUPA', Brivibas lela 11a, Saldus, LV-3801, reg. Nr. 48503000026

‘Sakara ar Liguma 12.3. punktu Bivuznéméjs norada uz apjomu mainu sekojosajam darbu daudzumu poziciiam:

1. IESLEGT bavdarbu daudzumu un izmaksu saraksta:

Darbu daudzumu izmaksas kopéja bilance, EUR:| 7 329.90

Atbildigais bovdarbu vadiajs

Bovuzraugs

(paraksts)

K Luksévics

Darba
Tam. Dabu | Vienas
s, Izpildamie darbi Moot | ougzims | conaeuro | ETEKSSS Pamatojums
7 Fi 3 z 5 6 7
[Asfalta seguma nofrézesana vidgji 10 cm
12 | rna o ataperts ue (it Aok m2 287.00 198 56826 | Fakta konstatacias akis Nr. 3
[Karsta asfalta AC11 surf S-ll (AADT], pievesta
214 [1501-3500) dilumkartas bavnieciba 4 cm m2 287.00 1220 | 350140 | Faktakonstatacias akis Nr. 3
bezuma
Karsta asfaita AC22 base Sl (ARADT], kiavas,
212 [501-1000) apakskartas bavnieciba 6 cm m2 193.00 1272 | 245496 | Fakta konstatacias akts Nr. 3
lbiezuma, gruntesana
42_|Betona apmalu parbive m 7600 5033 80528 | Fakia konstatacias akis Nr.3
Kopa| _7329.90]
2. 1ZSLEGT no bavdarbu daudzumu un izmaksu saraksta:
Darba
Tam. . Darbu | Vientbas
T Izpildamie darbi Merien | gaicrims | conaowo | ZTEKSES Pamatojums
T 7 3 4 5 6 7
Kopa 0.00)





