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1. Vispārīga informācija par konkursu

1.1. Iepirkuma metode
Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk arī – konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumu Nr.127 (protokols Nr. 6, 41.§) ar 31.01.2024. grozījumiem Nr.55 (protokols Nr.1, 62.§) un 31.01.2024. grozījumiem Nr.27 (protokols Nr.1, 30.§) (turpmāk arī – komisija). 

1.2. Identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

1.3. Kontaktpersonas
Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos:
· Valmieras novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Raivis Grīviņš, tālrunis 64207149, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv.
· Valmieras novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Baiba Velpe, tālrunis 64207206, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersonas projekta realizācijas jautājumos: 
· Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Jānis Zvirbulis, tālrunis 27807444, e-pasts: janis.zvirbulis@valmierasnovads.lv.

1.4. Nolikuma saņemšana
Konkursa nolikuma elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija ir ievietota lejupielādēšanai interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
Konkursa nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiek publicētas interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv publicētajai informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā piedāvājumā. 
Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
Ieinteresētais Piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā Piegādātājs[footnoteRef:1]. [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās 800 līdz 1600.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets ir dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam, kas veicama saskaņā ar SIA "Rail Balt" izstrādāto būvprojektu "Dzelzceļa pievadceļa zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613, 9662 002 0591 un 9601 015 0201, Valmierā, Valmieras novadā būvniecība”.

Iepirkuma līgums tiek līdzfinansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” ietvaros.

Objekta vieta: 
Valmieras novada administratīvā teritorija

Darbu izpildes termiņš:
16 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi)

Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena (Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvāto cenu).

1. 
2. 
2.1. Tehniskās prasības 
2.1.1. Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes tāmes sagatavotas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501‑17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem apjomiem (nolikuma 1.pielikums).
2.1.2. Piedāvājums iesniedzams tikai par visu darba apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piedāvājumā jāiekļauj visi prasītie darbu apjomi. Pretendents nedrīkst izslēgt kādu no apjomu pozīcijām.
2.1.3. Tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo, ievērojot nolikuma 5.pielikuma prasības.

2.2. Finanšu prasības
2.2.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājuma veidlapa (nolikuma 4.pielikums), darbu izpildes tāmes atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem un 2.1.punktā noteiktām prasībām.
2.2.2. Cena jānosaka euro.
2.2.3. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, nepieciešamie darbi kvalitatīvai būvdarbu izpildei. 
2.2.4. Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums. Līguma apmaksa notiks par faktiski veiktajiem darbiem.
2.2.5. Būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina veic būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu atbilstoši nolikuma 2.pielikuma Līgumā noteiktajam.
Apdrošināšanu veic tikai konkursa uzvarētājs.
2.2.6. Būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina veic garantijas laika garantiju (konkursa nolikuma 9.pielikums. Norādām, ka netiks noraidīta arī citas formas iesniegšana, kas saturiski ietvers visas nolikuma 9.pielikumā noteiktās prasības.) ne mazāk kā 2% apmērā no līguma summas, tajā skaitā PVN (pretendenta piedāvājuma summa un līguma grozījumu summa). Garantijas laika garantijai jābūt apdrošināšanas sabiedrības (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija) vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, izdotai garantijai. Garantijas saistību nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tas ir neatsaucams, un garantijas devējs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam garantijas saistību nodrošinājuma summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Izpildītājam jānodrošina, ka garantijas laika nodrošinājumā (bankas garantijā vai apdrošināšanas polisē), attiecīgi norādot konkrētajā dokumentā,  ka garantija/polise pakļauta Starptautiskās tirdzniecības kameras Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758  (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, garantija/polise pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānorāda, ka prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju vai polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Garantijas laika garantija būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam 5 darba dienu laikā pēc Darbu izpildes pabeigšanas un būves pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā visu Darbu izpildes līgumā noteikto garantijas termiņu. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās garantijas laika garantijas vienu oriģinālu.
Garantijas laika garantiju veic tikai konkursa uzvarētājs.

3. Informācija pretendentiem
3.1. Piedalīšanās konkursā
3.1.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. (Par Latvijā reģistrētu pretendentu Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.
3.1.2. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā: 
· jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 43.pantā un 42.panta ceturtajā daļā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.
· ja uz Pretendentu (t.sk. arī Pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās Pretendents) attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
· ja uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešās daļas 4.punktā minēto personu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
· ja uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešās daļas 5.punktā minēto personu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.1.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu izpildei.
3.1.4. Ja piedāvājumu konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā (nolikuma 3.pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4.pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 5.1.3.punktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības dalībnieki.
3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.1. un 3.1.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.
3.1.6. Ja konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam vai jāizveido  personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam.
3.1.7. Konkursa uzvarētājam ir pienākums Nolikuma 3.1.6.punktā kārtībā izveidoto personālsabiedrību pirms iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt Latvijas republikas būvkomersantu reģistrā. Reģistrēšanas faktu pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv).
3.1.8. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:
· pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5.punktā minētos dokumentus;
· pretendentam nav tiesību veikt piedāvātos darbus;
· pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
· pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi.
3.1.9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
3.1.10. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

3.2. Cita informācija
3.2.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS).
3.2.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
3.2.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
3.2.4. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (fizisku un juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (nolikuma 6.pielikums). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 2.pielikumā).

3.3. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija
3.3.1. pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā kārtībā.
3.3.2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta elektronisko iepirkumu sistēmā vai uz nolikumā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas konkursa procedūras jautājumos e-pastu – iepirkumi@valmierasnovads.lv.
3.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.3.4. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.3.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti www.eis.gov.lv, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta
Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 
	Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
[bookmark: _Hlk158106937]	Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. 
	Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums
4.2.1. [bookmark: _Hlk158106997]Piedāvājuma iesniegšana:
4.2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādus izvēlēs iespējas: 
4.2.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
4.2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.2.1.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
4.2.2.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
4.2.2.2. Piedāvājuma dokumentus ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.2.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
4.2.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
4.2.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.2.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4.2.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e‑konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4.2.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības
Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 2.pielikumā esošo līgumu. 
Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu).
Pretendents maksā par visiem izdevumiem, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, konkursa organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.
Kopā ar konkursa piedāvājumu pretendents iesniedz arī piedāvājuma nodrošinājumu 60 000 EUR (sešdesmit tūkstuši euro) apmērā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā, kuras (banka un apdrošināšanas sabiedrība) Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā (veidlapa nolikuma 10.pielikumā). Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim;
2. līdz šajā punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam.
	Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājam jāizmaksā pasūtītājam nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai, ja pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

5. [bookmark: _Hlk129850845]Konkursa piedāvājuma saturs

Lai piedalītos konkursā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

5.1. [bookmark: _Hlk158107135]Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti
5.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 3.pielikumā) un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 2.pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā.
5.1.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas personas apliecināta kopija).
5.1.3. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē.
5.1.4. Apliecinājums par darbu izpildē iesaistāmajiem nepieciešamajiem sertificētajiem speciālistiem (veidlapa konkursa nolikuma 8.pielikumā):
· [bookmark: _Hlk158107173]dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (atbildīgais būvdarbu vadītājs);
· dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
· elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība,
norādot speciālista vārdu, uzvārdu personas kodu un būvprakses sertifikāta numuru (Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Piesaistot ārvalstīs reģistrētu būvspeciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno darba līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma Nr., datumu un līguma termiņu).
Ja šajā punktā noteiktais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanas pievienojot konkrēta speciālista būvprakses sertifikāta kopiju (noslēgtā darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot darba līguma Nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas).
5.1.5. Gadījumā, ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, tas iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
5.1.6. Apliecinājums, ka pretendents ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados (t.i., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023.gadā un 2024.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), sekmīgi īstenojis (t.i., objekts nodots ekspluatācijā) vismaz vienu šim iepirkumam līdzvērtīgu objektu (nolikuma 7.pielikums). Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
a) [bookmark: _Hlk158299110]būvdarbu veids: dzelzceļa sliežu (1520 mm platumā) ceļa būvniecība un/vai pārbūve, kura sastāvā ir ne mazāk kā 3 (trīs) pārmiju pārvedas, 1 (viena) dzelzceļa pārbrauktuve, drenāžas sistēma, SCB sistēmas, elektronisko sakaru sistēmu izbūves būvdarbi;
b) izbūvēto un/vai pārbūvēto dzelzceļa sliežu ceļu kopējais garums ir ne mazāk kā 1000 m.
Apliecinājumam pievienot objekta, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu, atsauksmi no objekta pasūtītāja par veiktajiem būvdarbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā un atbilstību līdzvērtīgu būvdarbu raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 5.1.6.apakšpunktā visu prasīto būvdarbu pieredzes nosacījumu izpildi.
(Konkursa nolikuma 5.1.6.punktā noteikto prasību izpilde tiks uzskatīta par atbilstošu tikai gadījumā, ja pretendents norādīto līdzvērtīgo pieredzi ieguvis kā galvenais būvdarbu veicējs. Ja pretendents ir personu apvienība, tad 5.1.6.punktā noteiktā prasība ir jāizpilda tai personai, kura personu apvienības atbildības sadalījuma ietvaros veiks galvenā būvuzņēmēja pienākumus iepirkuma līguma izpildē).
5.1.7. Piedāvājuma nodrošinājums Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā, ievērojot šī nolikuma 4.3.punkta* nosacījumus par piedāvājuma nodrošinājumu (veidlapa nolikuma 10.pielikumā). Norādām, ka netiks noraidīta arī citas formas iesniegšana, kas saturiski ietvers visas pasūtītāja nolikuma 4.3.punktā noteiktās prasības).
5.1.8. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu;
5.1.9. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.panta (1) daļu. (EVIPD ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības). EVIPD veidlapu paraugu forma pieejama http://espd.eis.gov.lv/ (pretendentam, iesniedzot EVIPD, jāaizpilda veidlapas IV daļas “Atlases kritēriji” C iedaļā norādītie apakšpunkti, saskaņā ar ar konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti
5.2.1. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar konkursa nolikuma 5.pielikumu:
5.2.1.1. Apliecinājums par pretendenta tehniskajām iespējām;
5.2.1.2. Darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām), detalizēti norādot veicamos darbus konkrētajā ielas posmā;
5.2.2. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu);
5.2.3. Darbu izpildes tāmes (atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikumam un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem apjomiem (1.pielikums).

6. Konkursa norise

Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

6. 
6.1. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumus atvērs saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.1.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e‑konkursu apakšsistēmā.
6.1.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās konkursa komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.
6.1.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Komisija atver pretendentu piedāvājumus vienlaikus, pircēja profilā publicējot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu. 
6.1.4. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
6.1.5. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. Gadījumos, kad iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajā kārtībā.
6.1.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
6.1.7. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7.apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

6.2. Piedāvājumu vērtēšana
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.2.1. [bookmark: _Hlk102835751]Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta prasībām;
3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus.
6.2.2. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.
6.2.3. Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura piedāvātais garantijas laiks ir vislielākais.
6.2.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.3. Pretendenta pārbaude un izslēgšanas nosacījumi
6.3.1. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no gadījumiem, kas minēti Likuma 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) un gadījumos, kas minēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā.
6.3.2. Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/ un www.sankcijas.lursoft.lv (vai citās datu bāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).
6.3.3. Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina Likuma 42.panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Pasūtītāja pārstāvis rīkojas Likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā. Par Likuma 42.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem Pretendents nevar veikt pasākumus uzticamības atjaunošanai, atbilstoši Likuma 43.panta pirmajā daļā noteiktajam. Uzticamības atjaunošana nav attiecināma uz Likuma 43.panta septītajā daļā minētām personām.
6.3.4. Pasūtītājs neizslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir iestājušies Likuma 42.panta ceturtās daļas nosacījumi.
6.3.5. Pasūtītājs pārbaudi par Likuma 42.panta otrā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz Pretendentu (t.sk. arī Pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās Pretendents), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.3.6. Pasūtītājs pārbaudi par Likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., un 3.punktā noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
6.3.7. Pasūtītājs pārbaudi par Likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., un 11.punktā noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz Pretendenta patieso labuma guvēju.

6.2. 
6.3. 
6.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi.

7.1. Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
· lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;
· lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
· veikt izmaiņas konkursa nolikumā;
· noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
· konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;
· ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju;
· Komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.

7.2. Komisijas pienākumi:
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
· noteikt konkursa uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa e-pastu vai elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), pievienojot skenētu dokumentu;
· nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta pienākumi:
· iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās prasības;
· pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:
· piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot Konkursa nolikuma 3.3.2. punktā noteikto kārtību;
· iesniegt piedāvājumu;
· līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.




9. Līguma noslēgšana

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Valmieras novada pašvaldību tiks slēgts līgums atbilstoši Tehniskai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā kā tas ir nolikuma 2.pielikumā – LĪGUMS.
9.2. Līgums (konkursa nolikuma 2.pielikuma redakcijā) ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (atbilstoši PIL 60.panta septītās daļas 1.punktā noteiktajam), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
9.3. Pretendentam jāparaksta līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu.
9.4. Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek veikta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 2.pielikumā).
9.5. Avansa maksājumi nav paredzēti.
9.6. Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu 2.pielikumu – LĪGUMS).
9.7. Izpildītājs, atbilstoši Līgumā (2.pielikums – Līgums) noteiktajam, iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā
9.8. Pēc līguma noslēgšanas apakšuzņēmēju nomainīšana un jauno apakšuzņēmēju iesaiste līguma izpildē veicama līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 2.pielikumā).

10. Personas datu aizsardzība

Valmieras novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

11. Nolikuma pielikumu saraksts

1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Līgums;
3. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums;
5. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
6. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
7. pielikums – Informācija par līdzvērtīgu pieredzi;
8. pielikums – Informācija par darbu izpildē iesaistāmajiem speciālistiem;
9. pielikums – Garantijas laika garantijas veidlapa;
10. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs.

· DARBU APJOMI
· SIA "Rail Balt" izstrādātais būvprojekts "Dzelzceļa pievadceļa zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613, 9662 002 0591 un 9601 015 0201, Valmierā, Valmieras novadā būvniecība”. 

1.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam
(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/aktualizācijas datums: 06.02.2024.)
[bookmark: _Hlk129851085]
Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk158045506]“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets ir dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam, kas veicama saskaņā ar SIA "Rail Balt" izstrādāto būvprojektu "Dzelzceļa pievadceļa zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613, 9662 002 0591 un 9601 015 0201, Valmierā, Valmieras novadā būvniecība”.

Iepirkuma līgums tiek līdzfinansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” ietvaros.

Objekta vieta: 
Valmieras novada administratīvā teritorija

Darbu izpildes termiņš:
16 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi)

Darbu izpildes termiņš:
16 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas

Garantijas laiks:
ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā

Darbu apjomi:
Atklāta konkursa VNP 2024/__AK darbu apjomi, kas izmantojami piedāvājuma sagatavošanā, ievietoti un pieejami lejupielādēšanai pircēja profilā Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595.

Prasības tāmju sagatavošanā:
1. Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” norādītajiem darbu apjomiem.
2. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija vai standarti, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu un tā tehniskajiem parametriem. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā un projektā.
3. Piedāvājot ekvivalentu produkciju ielu apgaismojuma aprīkojumam, pretendentam jānodrošina, ka piedāvātā produkcija atbilst būvprojektā un tehniskajās specifikācijās noteiktajiem tehniskajiem parametriem un ir atbilstoša Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr.353 1.pielikuma 7.sadaļas Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ZPI prasībām un kritērijiem.
4. Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas var tikt risināti tikai saskaņā ar konkursa nolikuma 2.pielikumā – Līgums noteikto.
5. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie būvizstrādājumi, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
6. Sagatavojot darbu izpildes tāmes, ņemt vērā iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu laika apstākļu dēļ. Iespējamās izmaksas darbu pārtraukšanai un uzsākšanai ietvert tāmēs.
7. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā veikt pasākumus, kas nodrošina izpildīto darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, nepasliktinot to kvalitāti.
8. Būvdarbu izpildes laikā, tajā skaitā iespējamā tehnoloģiskā pārtraukumā laika apstākļu dēļ, jānodrošina piekļuve ēkām un objektiem būvdarbu, kas atrodas būvju tiešā tuvumā.

Pasūtītāja prasības darba izpildei:
1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2. Izpildītāja izmantotajiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām un ierīcēm jāatbilst Tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādītajiem vai jābūt ekvivalentiem.
3. Būvdarbu izpildes laikā jānodrošina piekļuve ēkām un objektiem, kas atrodas būvju tiešā tuvumā.
4. Visā būvdarbu izpildes laikā jānodrošina un jāveic satiksmes organizācija un apbraucamo ceļu uzturēšana Darbu izpildes vietā. Izpildītājam jānodrošina apvedceļu un būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remonts un uzturēšana, nepasliktinot seguma stāvokli, tajā skaitā jānodrošina pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana. Izmaksas par noteiktajiem darbiem ir jāiekļauj piedāvātajā līguma summā.
5. Pretendentam jāņem vērā, ka objektam piegulošās ielas jāuztur tīras un drošas satiksmei, nav pieļaujami grunts sanesumi uz ielām no smagajām automašīnām.
6. Objekta digitālo ģeodēzisko uzmērīšanu veic Izpildītājs atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 
Izpildītājam jānodrošina tehniskajā projektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā. Uzmērījumus jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem.
Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500.
Visi uzmērījumi jāreģistrē datubāzē.
7. Izpildītājam dzelzceļa pievadceļa būvniecības darbi jāveic: 16 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas dienas.
8. [bookmark: _Hlk158368538]Būvdarbus veikt atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam būvprojektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem (tajā skaitā Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”, Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumiem Nr.392 “Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi”, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2022.  noteikumiem Nr.543 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i. investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" īstenošanas noteikumi” 24.4  apakšpunktu tiks ievērota normatīvajos aktos noteiktā kārtība par dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrāciju un uzskaiti, Latvijas valsts standartiem, kas pielietojumi attiecīgā jomā, kā arī citiem nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem).
9. Sagatavojot darbu izpildes tāmes, ņemt vērā iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu laika apstākļu dēļ. Iespējamās izmaksas darbu pārtraukšanai un uzsākšanai ietvert tāmēs.
10. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā veikt pasākumus, kas nodrošina izpildīto darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, nepasliktinot to kvalitāti.
11. Demontāžas darbu laikā atgūtie derīgie un izmantojamie materiāli novietojami Pasūtītāja norādītajā vietā, Valmieras pilsētas teritorijā.
12. Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts Vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju.

Prasības vides aizsardzības nosacījumiem:
1. [bookmark: _Hlk112315661]Būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzumu, ko iespējams reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, jānodod licencētam būvgružu pārstrādes operatoram. 
2. Izpildītājam jāveic atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies jaunas vai renovētas apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Visas izlietotās lampas un apgaismes iekārtas jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.
3. Izpildītājam būvdarbu rezultātā radušos materiālus (t.sk. veidus un apjomus), kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē lietderīgi jāizmanto būvdarbu veikšanai Objektā.
4. Izpildītājam jāizvēlas būvmateriāli, kas ir videi draudzīgi un ilglaicīgi, kā arī tādi, kas nerada ķīmiska piesārņojuma draudus.
5. Izpildītājam ir jāizmanto būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā.
6. Izpildītājam ir jāparedz absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek noplūde no celtniecības tehnikas.
7. Izpildītājam, veicot būvdarbus koka sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda nebojājot koka saknes.

[bookmark: _Hlk158111068]

2.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

LĪGUMS
Nr.__________

[bookmark: _Hlk158111097]Valmierā, Valmieras novadā
[bookmark: _Hlk47104410]Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks
		           
Valmieras novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā, pamatojoties uz ________ rīkojas ________, no vienas puses, un _________, reģistrācijas Nr. _________ (turpmāk – Izpildītājs), kuru, pamatojoties uz ________, pārstāv ________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 2024.gada __.____ lēmumu Nr. __ atklātā konkursā “Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”, iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt dzelzceļa pievadceļa būvniecību Valmieras Industriālajam parkam (turpmāk – Darbi, Līguma tekstā saukts arī – Objekts). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma, Līgumā noteiktā atklātā konkursa nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, ____________ izstrādāto būvprojektu ___________ (turpmāk – Projekts) un atbilstoši Izpildītāja Līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajam finanšu piedāvājumam, Darbu izpildes tāmei un Darbu izpildes kalendārajam grafikam. Šajā Līguma punktā noteiktās Tehniskās specifikācijas, Izpildītāja finanšu piedāvājuma, Darbu izpildes tāmes un Darbu izpildes kalendārā grafika kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas
1.2. Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un noteikumiem.
1.3. Darbu izpildes vieta ir ____________, Valmieras novadā.
1.4. Visiem būvizstrādājumiem un Darbu ietvaros uzstādītajām iekārtām, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos un Projektā noteiktajām prasībām.
1.5. Iepirkuma līgums tiek līdzfinansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” ietvaros.

2. Līguma summa, tās samaksas kārtība
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi Izpildītājam tiek noteikta EUR _______ (________ euro, __ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis  Līguma 2.1.punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu izpildi ir EUR ________ (________ euro, __ centi). Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, pievienotās vērtības nodokļa apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs.
2.3. Izpildītājs apņemas, ievērojot Līguma 2.4. punktā minēto kārtību, iesniedz Pasūtītājam rēķinu:
2.3.1. 	par Darbu izpildes aktā ietverto Darbu pieņemšanu – 20 darbdienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas Līguma 4.4. un 4.7. punktā minētajā gadījumā;
2.3.2. 	par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī – 20 darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2.4. [bookmark: p22][bookmark: p-1110872]Izpildītājs grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinus – sagatavo elektroniskā formātā (turpmāk – rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Izpildītājs e-rēķinu sagatavo savā grāmatvedības sistēmā vai izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst portālā www.latvija.lv). Izpildītājs e-rēķinu iesniedz izmantojot Valmieras novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi vai e‑pastu rekini@valmierasnovads.lv. 
2.5. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu par Darbiem atbilstoši Izpildītāja izrakstītajam rēķinam, kurā norādīts:
2.5.1. Līguma datums un numurs;
2.5.2. pieņemšanas – nodošanas akta datums un numurs par kuru tiek izrakstīts rēķins;
2.5.3. samaksas termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem;
2.5.4. attiecīgajā mēnesī veikto Darbu summa;
2.5.5. kopējā summa apmaksai bez pievienotās vērtības nodokļa; 
2.5.6. citi nepieciešamie rekvizīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.6. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, ievērojot šādu kārtību:
2.6.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 darbdienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas; 
2.6.2. [bookmark: p23][bookmark: p-1110878][bookmark: _Hlk125704968]Par Līguma 2.3.2. apakšpunktā minētajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu. 
2.7. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina Līguma 4.4., 4.5., 4.6. un 4.7. punktā noteiktajā kārtībā.
2.8. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu.
2.9. [bookmark: _Hlk125014013]Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi
3.1. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus Darbu izpildes vietā uzsāk 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.3. punktā noteikto aktu, un Pasūtītājs ir izsniedzis Izpildītājam būvatļauju, kurā ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas  nosacījumu izpildi. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 16 mēneši, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.3. punktā noteikto aktu, un Pasūtītājs ir izsniedzis Izpildītājam būvatļauju,  kurā ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3.2. Izpildītājam 5 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus no Izpildītāja puses atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi veikšanai izsniegtajā būvatļaujā.
3.3. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs apņemas nodot Līgumā noteikto Objektu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, nosūtot uzaicinājumu Izpildītājam pa e-pastu: ________. Uzaicinājumam pievieno akta projektu un izdruku  no Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) par būvatļaujā veikto atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3.4. Izpildītājam ir pienākums 3 darba dienu laikā, pēc paziņojuma nosūtīšanas Pasūtītājam, ierasties pie Pasūtītāja, lai saņemtu un parakstītu Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kas noteikts Līguma 3.3.punktā, ar kuru Izpildītājs uzņemas atbildību par Objektu. 

4. Darbu pieņemšana-nodošana
4.1. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un pieņemtiem ar dienu, kad ir abpusēji parakstīts Līguma 4.13. punktā minētais būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts.
4.2. Darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomu un izmaksām Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam 10.datumam.
4.3. [bookmark: _Hlk124166811]Darbus jāpieņem un Darbu izpildes aktu jāparaksta 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas. 
4.4. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu Līguma 4.3. punktā noteiktajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šo Līguma 4.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis Līguma 4.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
4.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tam jāiesniedz Izpildītājam pretenzija, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Izpildītājam 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
4.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti, kuras uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību Projektam, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
4.7. [bookmark: p14][bookmark: p-1110857][bookmark: _Hlk125021140]Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
4.8. [bookmark: p15][bookmark: p-1110858]Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
4.9. [bookmark: p16][bookmark: p-1110859]Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
4.10. [bookmark: p17][bookmark: p-1110860]Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.11. Ja Līguma 4.6.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstība normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī sedz visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un novērš visas Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstības atbilstoši normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, vienojoties ar Pasūtītāju par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
4.12. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
4.12.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem;
4.12.2. paziņo Pasūtītājam par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai.
4.13. [bookmark: p18][bookmark: p-1110863]Izpildītājs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:
4.13.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;
4.13.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
[bookmark: p19][bookmark: p-1110866]4.14. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Nodot Objektu Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. [bookmark: _Hlk125030263]Nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai.
5.3. Pasūtītājs būvuzraudzībai Līgumā noteiktajā Objektā apņemas nodrošināt būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.4. Parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu izpildes aktus vai nosūtīt Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu Līguma 4.sadaļā noteiktajā termiņā un kārtībā.
5.5. Veikt maksājumus  par izpildītiem Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.6. Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
5.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Projekta, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes ir tiesīgs veikt Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.
5.8. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
5.9. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi), uz visu Darbu izpildes periodu. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Darbus izpildīt atbilstoši Projekta, Līguma, tā pielikumu nosacījumiem. Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumā esošajā Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.
6.2. Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.
6.3. Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Noteikumiem.
6.4. Pamatojoties uz Līguma 5.9.punktu, uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda Noteikumos darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas un iesniedz minēto rīkojumu Pasūtītājam atbilstoši Līguma 3.2.punkta nosacījumiem. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Noteikumiem un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām, un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.
6.5. Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Līgumu un Projektu.
6.6. Izpildītājam vismaz 1 reizi (nepieciešamības gadījumā arī vairākas reizes) nedēļā bez īpaša atsevišķa pieprasījuma patstāvīgi jāaizvāc no Darbu izpildes vietas Darbu izpildes rezultātā radušies būvgruži un netīrumi. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam pierādījumi par būvgružu aizvākšanu uz atļautām būvgružu izvietošanas vietām. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvest būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.). Maksa par šajā Līguma punktā noteiktajiem darbiem ir iekļauta Līguma 2.1.punktā noteiktajā Līguma summā.
6.7. Nodrošināt jebkurā laikā būvuzrauga, būvinspektora, projekta vadītāja, Pasūtītāja pārstāvju, autoruzrauga un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.
6.8. Izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami Darbu gaitā, un saskaņot tos ar Pasūtītāju un Projekta autoru 7 kalendārās dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.
6.9. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk, kā 3 darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas. Pusēm vienojoties, minētais termiņš var tikt pagarināts. Ja Darbu izpildes gaitā rodas papildu izmaksas sakarā ar Darbu tehnoloģijas secības neievērošanu, tās tiek segtas uz Izpildītāja rēķina.
6.10. Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju. Garantijas laika garantiju Izpildītājs veic, un iesniedz atbilstoši Līgumā noteiktā atklātā konkursa nolikuma 2.3.6. punkta nosacījumiem (izkopējums no konkursa nolikuma ar punktu 2.3.6. ir pievienots Līgumam kā pielikums). Garantijas laika garantijai jābūt spēkā visu Līgumā noteikto garantijas termiņu. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu garantijas laika garantijas spēkā esamību līdz Līguma 9.1.punktā noteiktā garantijas termiņa beigām.
6.11. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā laikā iepazinies un pārbaudījis visu Projekta tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, Objektā pastāvošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus un ir saņēmis atbildes uz tiem. Izpildītājam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju, tajā skaitā par detalizētu rasējuma izstrādi, ko tas veicis atbilstoši Līguma 6.8.punktam, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu, kā arī faktiskajiem apstākļiem Objektā un visu Darbu izpildi līdz to nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam uzņemas Izpildītājs.
6.12. 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 63.panta ceturtajai daļai, iesniedz Pasūtītājam Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā atbilstoši Līguma 7.sadaļas noteikumiem.
6.13. Izpildītāja pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu. Izpildītāja pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.
7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja piedāvājumā Līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
7.2. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.
7.3. Izpildītāja Līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā atklātā konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja  piedāvājumā Līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
7.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, 
7.9. Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
7.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 3.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
7.11. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

8. [bookmark: _Hlk126167737]Apdrošināšana
8.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina veic civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un iesniedz Pasūtītājam atbilstošu Izpildītāja apdrošināšanas polises un atbildīgā būvdarbu vadītāja apdrošināšanas polises oriģinālu vai apdrošinātāja izsniegtu kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu.
8.2. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 8.1. punktā noteiktās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Izpildītājs 5 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentus – apdrošināšanas polišu oriģinālus vai apdrošinātāja apliecinātas kopijas. Izpildītājs nodrošina, ka Līgumā noteiktās apdrošināšana ir spēkā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas limitu vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas atbildību par nodarījumu.

9. Garantijas termiņš
9.1. [bookmark: _Hlk126200250]Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem būvizstrādājumiem garantijas termiņš tiek noteikts – __ gadi, skaitot no dienas, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  
9.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 9.1.punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti, Darbu apslēptiem defektiem, kā arī Darba bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
9.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 9.2.punktā noteiktos darbus Līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvsabiedrību, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvsabiedrības piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvsabiedrībai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu. 

10. Pušu mantiskā atbildība
10.1. Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņa kavējuma gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā noteiktās summas, kuras samaksa tiek kavēta. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāju rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
10.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā par katru nokavējuma dienu no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas, taču kopumā ne vairāk kā 10%, izņemot Līguma 11.3.punktā noteikto gadījumu.
10.3. Darbu izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts Līguma 3.1.punktā, kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10%.
10.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā. 
10.5. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % no Darbu līgumcenas.
10.6. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
10.7. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
10.8. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.
10.9. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 10.6.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu un tad līgumsods nomaksājams 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

11. Nepārvaramas varas apstākļi
11.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).
11.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
11.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

12. Līguma izbeigšana
12.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma par izpildītiem Darbiem samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:
12.2.1. [bookmark: _Hlk124755875]Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk nekā 10 kalendārās dienas.
12.2.2. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk nekā 20 kalendārās dienas.
12.2.3. Izpildītājs Darbus pilda neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
12.2.4. Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.
12.2.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa).

13. Līguma grozījumi
13.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.
13.3. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt, rakstveidā vienojoties. Kopējais Līguma termiņa pagarinājums var būt ne vairāk kā 6 kalendārās nedēļas, izņemot gadījumu, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai pagarinājums tiek veikts atbilstoši Līguma 13.3.5., 13.3.6. vai 13.3.7. apakšpunktam. Līguma izpildes termiņus ar Pušu rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos: 
13.3.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (grozījumi veicami, ievērojot Līguma 11.3.punkta nosacījumus);
13.3.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks Darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām;
13.3.3. Darbu izpildes vietā notiek Darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un darbu apturēšanas cēlonis nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
13.3.4. ja Darbu izpildes laikā tiek konstatētas inženierkomunikācijas, kas nebija uzrādītas topogrāfiskajā plānā vai to izvietojums atšķiras no topogrāfiskajā plānā esošo inženierkomunikāciju izvietojuma;
13.3.5. ja Darbu izpildes laikā Autoruzraugs nesniedz Darbu izpildei nepieciešamos Projekta izmaiņu rasējumus vai kavē to iesniegšanu vairāk par 1 nedēļu.
13.3.6. ja Darbu izpildes laikā ir radušies neparedzēti papildus darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu Objektu kopumā un nodotu Objektu ekspluatācijā, tad Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par termiņu, kas nav ilgāks par papilddarbu izpildes termiņu;
13.3.7. ja tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem darbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem darbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts.
13.4. Pēc Izpildītāja ierosinājuma, Pusēm par to parakstot Nomaiņas aktu, Tehniskajā specifikācijā un/vai Projektā paredzētie būvmateriāli, iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja, aizstājot sākotnēji paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), un/vai aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Izpildītājs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām, kuras nomaina, tiek noteiktas, nepārsniedzot Izpildītāja piedāvājuma darbu izpildes tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai tehniskajā specifikācijā un/vai Projektā norādīto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā ekvivalentām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Nomaiņas akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Parakstot Nomaiņas aktu, Izpildītājs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām.

14. Strīdu izšķiršanas kārtība
Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Personas datu aizsardzība
15.1. Puses nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati):
15.1.1. tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
15.1.2. neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
15.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
15.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
15.4. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

16. Citi noteikumi
16.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līgumā izrietošās saistības. 
16.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
16.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16.4. Atbildīgais Pasūtītāja pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir ________, tālrunis ________, e-pasts: ________. 
16.5. Atbildīgais Darbu vadītājs no Izpildītāja puses ir ________ (________), tālrunis ________, e‑pasts: ________, kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi.
16.6. [bookmark: m_8885860738026164357__Hlk52299119][bookmark: m_8885860738026164357__Hlk46325980][bookmark: m_8885860738026164357__Hlk70094399]Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.
16.7. Pielikumā:

17. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Valmieras novada pašvaldība
Nod. maks. reģ. Nr.90000043403
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras nov., LV-4201
Banka:
Kods:
Konta Nr.






3.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.):
	

	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
	

	Tālruņa Nr.:
	

	e-pasts:
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotā persona
(amats, vārds, uzvārds)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:2] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [2:  norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
(Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas Nr.,
fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu))
	

	Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3]: [3:  norāda, vai pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem) ] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai
vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	Neatbilst ne mazā, ne vidējā uzņēmuma statusam






Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) piesakās piedalīties konkursā VNP 2024/__AK “Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”;
2) piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
3) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4) apņemas parakstīt līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (2.pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.




	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.






[bookmark: _Hlk158109972]4.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt dzelzceļa pievadceļa būvniecību Valmieras Industriālajam parkam saskaņā ar atklātā konkursa nosacījumiem.

2.1. Mūsu piedāvājums ir:
	Iepirkuma nosaukums
	Cena, EUR
bez PVN
	PVN,
EUR
	KOPĀ ar PVN

	Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam
	
	
	



Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt darbu garantijas prasības __ gadus pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem                                              
PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem                                                  
KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem                                                 

2.2. Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikuma pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.
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[bookmark: _Hlk158110119]	5.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai, pievienot pielikumā sarakstu, kurā norādīti būvmašīnu un iekārtu nosaukumi, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts līguma izpildes laikā. Katrai tehnikas vienībai pievieno norādi, vai tā ir pretendenta īpašumā vai nomā (norāda no kā, uz kādiem nosacījumiem, pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas);
2. Darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām), detalizēti norādot veicamos darbus. 


6.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Norādāma arī informāciju par apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuri atbilst PIL 63.panta otrās daļas nosacījumiem.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

	Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums, 
kura vērtība ir vismaz
10 000 euro bez PVN
	Summa euro bez PVN
no darbu apjoma

	
	
	

	
	
	




	Apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4]: [4:  norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem) ] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai
vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	Neatbilst ne mazā, ne vidējā uzņēmuma statusam






[bookmark: _Hlk122074331]Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda uzņēmuma statusa sadaļu par katru apakšuzņēmēju atsevišķi.

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam: 
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi. Ārvalstī reģistrētam apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei. 


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




7.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

INFORMĀCIJA PAR LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

Informācija par pretendenta ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) un 2024.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, veiktajiem būvdarbiem (galvenie objekti, kas atbilst iepirkuma nolikuma 5.1.6.punktā noteiktajiem kritērijiem):

	N.p.k.
	Būvdarbu pasūtītājs, kontaktinformācija
	Informācija par uzraudzīto būvobjektu

	
	
	Objekta veids/nosaukums, veikto būvdarbu apraksts
(Tajā skaitā norādot informāciju par konkursa nolikuma 5.1.6.punkta a) apakšpunktā noteiktajiem līdzvērtīga objekta raksturlielumiem)
	Dzelzceļa sliežu ceļu kopējais garums
(m)
	Būvdarbu izpildes termiņš 
(no – līdz)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Apliecinājumam pievienot līguma, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu, atsauksmi no objekta pasūtītāja par veiktajiem būvdarbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā un atbilstību līdzvērtīga būvdarba raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 5.1.6.apakšpunktā visu prasīto būvdarbu pieredzes nosacījumu izpildi.


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	





8.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2024/__AK

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTIEM SPECIĀLISTIEM 

	Nr.
p.k.
	Speciālista
vārds, uzvārds
	Sertifikāta sfēra / kvalifikāciju apliecinošs dokuments
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats **

	1.
	
	Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (atbildīgais būvdarbu vadītājs)
Sertifikāts Nr.__
	
	

	2.
	
	Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 
Sertifikāts Nr.__
	
	

	3.
	
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
Sertifikāts Nr.__
	
	

	4.
	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
Sertifikāts Nr.__
	
	



*norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāju apvienības) speciālists
B apakšuzņēmēja speciālists

**norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
C darba līgums
D uzņēmuma līgums
E cits (norādīt, kāds)



	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	






9.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) garantijas laika (perioda) garantija  

Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Iepirkuma procedūras Nr. VNP 2024/__AK

Darba nosaukums “Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”.

<Vietas nosaukums>, <>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 10 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Izpildītājs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās darbu garantijas saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.


Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS>








10.pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2024/__AK nolikumam

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS


Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Iepirkuma Nr. VNP 2024/__AK

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Dzelzceļa pievadceļa būvniecība Valmieras Industriālajam parkam”

Ievērojot to, ka _____________________________________________ (turpmāk – Pretendents) ir 
                                                                     pretendenta nosaukums un adrese
iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar _____________________________ (turpmāk saukts – 
                                                                              datums, darba nosaukums
„Piedāvājums”), mēs _______________________________________________ (turpmāk saukts – 
                                                                                            galvotāja nosaukums un adrese
„Galvotājs”) izsniedzam šo garantiju/galvojumu Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk saukts – „Pasūtītājs”).

	
	euro apmērā.

	summa ar cipariem un vārdiem

	


Galvotājs samaksā Pasūtītājam garantijas/galvojuma summu sekojošos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu;
2. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc piedāvājuma pieņemšanas paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam (Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību), jebkuru summu, kas nepārsniedz augšminēto summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku augšminēto apstākļu dēļ. 
Šī garantija ir spēkā līdz (datums saskaņā ar konkursa nolikuma 4.3.punktu) un jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāsniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam (ieskaitot).


	Datums:
	

	Galvotāja vārdā:
	

	
	(amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)
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