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Vienošanās Nr.11/2024/2-14.1
[bookmark: _Hlk51327915]par grozījumiem  2024. gada 04. jūnija līgumā 
[bookmark: _Hlk51327506][bookmark: _Hlk166677001] Par Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru būvdarbiem
 Iepirkuma identifikācijas Nr. CK2024/5/AK
Pasūtītāja līguma Nr. 68/2024/2-14 


Cēsīs, 
Datums skatāms laika zīmogā 
	
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas numurs 44103057729, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, tās valdes locekles Aivijas Zernes  personā,   kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem un 04.09.2024 valdes pilnvarojumu (protokols nr.9) , turpmāk līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas  puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”, reģistrācijas numurs 44103097350, juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Bimbiruļa  un valdes locekles  Līgas Bikiņas personā, kuri rīkojas  pamatojoties uz statūtiem, turpmāk līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses vai Puse, pamatojoties uz:
 -2024. gada 04. jūnijā noslēgtā Līguma “Par Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru būvdarbiem”,  iepirkuma identifikācijas Nr. CK2024/5/AK, Pasūtītāja līguma Nr. 68/2024/2-14, turpmāk tekstā  - Līgums,  punktiem nr.: 1.4, 1.13, 12.2, 12.3, 12.4, 12.4.1, 12.4.3, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.9.1, 12.9.2, 14.3, 15.3,  kas nosaka būvdarbu izmaiņu veikšanas kārtību un apdrošināšanas limitu segumus; 
              -2024. gada 15. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto    Konstatācijas aktu Nr. 2_BK, kas satur informāciju par izslēdzamajiem darbiem saskaņā ar lokālo tāmi nr.  3 “Ventilācija, apkure” 6599,.00 EUR apmērā bez PVN, 
              -2024. gada 31. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto   Konstatācijas aktu Nr.5.1, kas satur informāciju par izslēdzamajiem darbiem saskaņā ar lokālo tāmi nr.  1 “Vispārējie būvdarbi” 2006.93  EUR apmērā bez PVN un iekļaujamajiem būvdarbiem 8519.46 EUR  apmērā bez PVN, kuri jāiekļauj  lokālā tāmē Nr. 1 “Vispārējie būvdarbi” 
- 2024. gada 31. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto  Konstatācijas aktu Nr. 3- VST , kas satur informāciju par iekļaujamajiem būvdarbiem   9245.00  apmērā  bez PVN, kuri jāiekļauj  lokālā tāmē Nr. 5 “Elektronisko sakaru sistēma” 
· 2024. gada 31. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto  Konstatācijas aktu Nr. 4-EL , kas satur informāciju par iekļaujamajiem būvdarbiem   3273.85  apmērā  bez PVN, kuri jāiekļauj  lokālā tāmē Nr. 4 “Elektroapgāde”,
· 2024. gada 31. jūlija Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto  Konstatācijas aktu Nr. 5_EL , kas satur informāciju par iekļaujamajiem būvdarbiem   3483,35  apmērā  bez PVN, kuri jāiekļauj  lokālā tāmē Nr. 4 “Elektroapgāde”,
· 2024. gada 07. augusta  Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto   Konstatācijas aktu Nr.6, kas satur informāciju par izslēdzamajiem darbiem saskaņā ar lokālo tāmi nr.  1 “Vispārējie būvdarbi” 8346.26  EUR apmērā bez PVN un iekļaujamajiem būvdarbiem 10367.86 EUR  apmērā bez PVN, kuri jāiekļauj  lokālā tāmē Nr. 1 “Vispārējie būvdarbi”,
· 2024. gada 09. augusta  Pasūtītāja, Izpildītāja,  Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvju  sagatavoto  Konstatācijas aktu Nr.7 , kas satur informāciju par iekļaujamajiem būvdarbiem  860,66   apmērā  bez PVN, kuri jāiekļauj  lokālā tāmē Nr. 6 “Tehnoloģiskā daļa” 
-2024. gada 11. septembra   SIA “WOLTEC”  vēstuli Nr. 786/2024  “Par papildus darbiem projektā “Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5” , kas pamato nepieciešamību veikt izmaiņas būvdarbu apjomos un veikt papildu darbus. 

[bookmark: _Hlk127890633]- Līguma 12.4.1. punktā noteikto, ka Izmaiņas būvdarbu apjomos var tikt veiktas, ja tiek konstatēta nepieciešamība mainīt būvdarbu apjomus būvdarbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu apjomu sarakstā un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt, un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus;
- Līguma 12.8  punktā noteikto, ka Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem būvdarbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja  piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi būvdarbu apjoma samazinājuma dēļ, tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem; 
- Līguma 12.9 punktā noteikto, ja izmaiņas būvdarbu apjomos un/vai papildu un/vai neparedzēto būvdarbu izmaksas nav iespējams veikt Līgumcenas ietvaros, un tās nepārsniedz 15% (piecpadsmit procenti) apmēru no Līgumcenas, šādu būvdarbu iekļaušana tiek uzskatīta par līguma grozījumiem, kurus var veikt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas nosacījumiem;
            -  Līguma 12.10.punktā noteikto,  ka veicot grozījumus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, pēc Būvdarbu apjoma izmaiņu vai papildu vai neparedzēto būvdarbu izmaksu tāmes saskaņošanas, kas pārsniedz Līgumcenu, Izpildītājs  un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par grozījumiem,
Puses, ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka būvdarbu izpildes laikā ir atklāti ieslēdzamie būvdarbu veidi, kas nav iekļauti būvprojekta būvdarbu apjomu sarakstā  un/vai ir palielināti būvdarbu apjomi  un  to veikšana ir nepieciešama, lai secīgi varētu veikt pārejos būvdarbus,  un  to, ka ar  Līguma grozījumiem  netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi, jo  papildus darbi, kas plānojot projekta “Par papildus darbiem projektā “Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5” ieviešanu iepriekš nebija  paredzami, kas nozīmē, ka jebkurā gadījumā būtu nepieciešams veikt Līguma grozījumus, ja arī Līgums par Darbiem būtu noslēgts ar kādu citu Būvuzņēmēju, būtu izdarāmas izmaiņas, vienojas noslēgt Vienošanos (turpmāk tekstā-Vienošanās)  šādā redakcijā:
1. Saskaņā ar Vienošanās pielikumā  pievienotajiem   Konstatācijas aktiem  15.07.2024  Nr. 2_BK, 31.07.2024 Nr. 5.1, 07.08.2024 Nr. 6 un lokālajām tāmēm Nr.1, 3, un  koptāmi,   Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs  apņemas izslēgt no Līgumā paredzēto darbu  izpildes finanšu piedāvājumā iesniegtajās  lokālajās  tāmēs   iekļautos  būvdarbu veidus  par kopējo izmaksu summu  EUR 16952,33  (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi  eiro un 33 centi) apmērā bez PVN un  atbilstoši Līguma 12.8. punktam  ieekonomēto summu noteikt , kā Pasūtītāja rezervi, kas tiks izmantota papildu darbu finansēšanai. Būvdarbu izslēgšanas kārtība atbilst Līguma 12.8 punktā noteiktajam, ka Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem būvdarbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi būvdarbu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem.

2. [bookmark: _Hlk120629760][bookmark: _Hlk127978435][bookmark: _Hlk127970883]Saskaņā ar Vienošanās pielikumā  pievienotajiem  Konstatācijas aktiem 15.07.2024 Nr. 2_BK, 31.07.2024 Nr.5_1, 3-VST, 4_EL, 5_EL, 07.08.2024 Nr. 6, 09.08.2024 Nr.7,  lokālajām tāmēm nr.1,  3, 4, 5, 6 un koptāmi,  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs  apņemas veikt papildu  darbus  EUR 35750,18  (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro  un 18 centi) apmērā bez PVN,   kas  ir iekļauti sākotnējā  Būvprojektā, bet   mazākā apjomā,  kā  rezultātā  jāveic  darba apjoma palielināšana. Papildus darbi uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Būvprojektā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi. Būvdarbu iekļaušanas kārtība atbilst Līguma 12.9.1. punktā noteiktajam, ka Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darba daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Būvprojektā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Būvprojektā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punkta nosacījumiem, proti, iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību.

3. Izslēgto būvdarbu summa atbilstoši Līguma 12.8 punktam un  Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2. punktam sastāda EUR 16952.33 (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi  eiro un 33 centi) apmērā bez PVN, kas procentuāli   veido 7.62 % (16952.33 EUR *100/222209.66 EUR=7.62 %)  no Līgumā noteiktās  Līgumcenas.  

4. Papildus iekļauto darbu  summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1. punktam, 2. punktam  sastāda EUR 35750,18  (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro  un 18 centi) apmērā bez PVN,  kas  procentuāli  veido 16,09   %  ( 35750,18  EUR* 100 /222209.66 EUR=16.09  % )   no  sākotnējās iepirkuma Līgumcenas, kas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta 4. daļas punktam  kā visu secīgi  veikto grozījumu naudas vērtības summa nepārsniedz  50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas 

5. Konstatējot kopējās  Līgumcenas izmaiņas,  kas radušās  iekļaujamo un izslēdzamo darbu rezultātā, kas  ir palielinājusies par  EUR 18797,85 bez PVN,  izteikt Līguma 3.1. punktu jaunā redakcijā:
“3.1. Atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam Līgumcena par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu būvdarbu izpildi ir  EUR 241007,51  ( divi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi  eiro un 51 cents) bez PVN. 

6. Sakarā ar grozījumiem Līguma 3.1 punktā, atbilstoši Līguma 143.3. punktam  Izpildītājs  ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc grozījumu stāšanās spēkā,   iesniedz Pasūtītajam civiltiesiskās atbildības polisi, kurā proporcionāli paaugstināti  iepriekš noteiktie atbildības limiti, atbilstoši Līguma  15.3. punktam  visu risku apdrošināšanas polisi, kas nodrošina atbilstošu apdrošināšanas segumu visu līguma darbības un atbilstoši Līguma 16.1. punktam  līguma izpildes nodrošinājumu. 

7. Izteikt Līguma punktu16.1 jaunā redakcijā: 
“16.1 Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu ) darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam pirmā pieprasījuma neatsaucamu beznosacījumu bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības, kas saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, neatsaucamu beznosacījumu galvojumu (apdrošināšanas polisi) kā līguma (saistību) izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas, kas veido 12050,37  EUR (divpadsmit  tūkstoši piecdesmit  euro un 37 centi) bez PVN. Iesniegtajā nodrošinājuma dokumentā, tiek ietverta kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama apņemšanās pēc  Pasūtītāja   kā Līguma saistību izpildes nodrošinājuma saņēmēja pieprasījuma maksāt   Pasūtītājam   naudas summu, kas nepārsniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājumā noteikto summu, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības, kas noteiktas šajā Līgumā. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā būvdarbu izpildes laikā un līdz garantijas laika nodrošinājuma noformēšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.” 
8. Visos citos jautājumos, kuri nav atrunāti Vienošanā, Puses ievēro Līguma noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus. 
9. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju   parakstīšanas dienu. 
10. Ar parakstiem Puses apstiprina, ka vienojas turpmāk Vienošanos uzskatīt par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11. Vienošanās ir  sagatavota  elektroniskā dokumenta veidā, kuru Puses paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  Pie šīs Vienošanās Pielikumā  tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir vienošanās neatņemama sastāvdaļa:
11.1. 2024. gada 26. jūnija  Konstatācijas akta kopija Nr. 1_BK, 1 eks. uz  1. lp.
11.2. 2024. gada 14. jūlija Konstatācijas akta kopija Nr. 2_BK, 1 eks. uz  3. lp. un lokālā tāme nr. 3.
11.3. 2024. gada 31. jūlija Konstatācijas akta kopija Nr. 3_VST, 1 eks. uz  1. lp. un lokālā tāme nr.5. 
11.4. 2024. gada 31. jūlija Konstatācijas akta kopija Nr. 4_EL, 1 eks. uz  1. lp. un lokālā tāme nr. 4.
11.5. 2024. gada 31. jūlija Konstatācijas akta kopija Nr. 5_EL, 1 eks. uz  1. lp. un lokālā tāme nr. 4.
11.6. 2024. gada 31. jūlija Konstatācijas akta kopija Nr. 5.1, 1 eks. uz  1. lp. un lokālā tāme nr. 1.
11.7. 2024. gada 07. augusts  Konstatācijas akta kopija Nr. 6, 1 eks. uz  5. lp. un lokālā tāme nr. 1.
11.8. 2024. gada 09. augusts  Konstatācijas akta kopija Nr. 7, 1 eks. uz  1. lp. un lokālā tāme nr. 6.
11.9. 2024. gada 11. septembra   SIA “WOLTEC”, vēstuli Nr. 786/2024 uz  2 lp. 

Pušu rekvizīti:


	Pasūtītājs 
SIA “Cēsu klīnika”
Reģistrācijas Nr.  44103057729
Juridiskā adrese: 
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. LV4101
Norēķinu konts Nr. LV11UNLA0050017396827
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Tālr. 64125730



_____________
Valdes locekle 
   Aivija Zerne    
	Izpildītājs 
SIA “WOLTEC”
Reģistrācijas Nr. 44103097350,
Juridiskā adrese/ Biroja adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Norēķinu konta Nr. LV58UNLA0050022728750
Banka: A/S SEB banka 
Bankas kods:UNLALV2X
Tālr. +371 64225468, 
E-pasts: woltec@woltec.lv


__________________
valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Bimbirulis 
________________________
Valdes locekle  Līga Bikiņa  
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