VIENOŠANĀS NR. 2 (REĢ.NR. 39/2025/2.2-9)
par grozījumiem 2024. gada 21. jūnija līgumā Nr. 906/2024/2.2-10
par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem 
(iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2024/14/AF)

Cēsis, Cēsu novads                                                                                 Datums skatāms laika zīmogā 
Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības darba reglamentu pārstāv izpilddirektore Līga Medne, no vienas puses un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REATON”, reģistrācijas Nr. 40003015277, juridiskā adrese: Čiekurkalna 2. līnija 74, Rīga, LV-1026 (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar 2025. gada 3. janvāra pilnvaru Nr. 1101/09-021 rīkojas tās Celtniecības departamenta direktors ________________, no otras puses, 
abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)), 
pamatojoties uz atklāta konkursa “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2024/14/AF (turpmāk – Konkurss), kas īstenots atbilstoši Eiropas Savienības  Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” īstenošanas nosacījumiem, rezultātiem 2024. gada 21. jūnijā noslēdza būvuzņēmuma līgumu Nr. 906/2024/2.2-10 par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, bet 2024. gada 1. oktobrī – vienošanos Nr. 1239/2024/2.2-10 par grozījumiem 2024. gada 21. jūnija līgumā Nr. 906/2024/2.2-10 (turpmāk viss kopā – Līgums). 
Ņemot vērā fakta konstatācijas aktu Nr. 12 un Nr. 13, izmaiņu tāmi Nr. 12 un Nr. 13, Līguma 17.10. punktu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piektās daļas 2. punktu, kā arī Līguma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.9., 9.2.5., 17.1., 17.10., 17.11., 17.12., 17.13., 17.14. un 17.15. punktu,  
Puses noslēdz šo vienošanos par grozījumiem 2024. gada 21. jūnija līgumā Nr. 906/2024/2.2-10 par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem (turpmāk – Vienošanās) par tālāk norādīto:
1. Puses vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos, kur ieslēgto darbu apjomu summa sastāda 3 653,83 EUR bez PVN un izslēgto darbu apjomu summa sastāda 3 653,83 EUR bez PVN:
1.1. Ieslēgto darbu summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam procentuāli veido 1,11% (3653,83*100/327921,21 = 1,114240%) no Līgumā noteiktās Līgumcenas; 
1.2. Izslēgto darbu summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam  procentuāli veido 1,11% (3653,83*100/327921,21 = 1,114240%) no Līgumā noteiktās Līgumcenas.
2. Ņemot vērā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, Līguma grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam veido 2,22% (1,11% + 1,11% = 2,22%).
3. Ņemot vērā starpību no izslēgtajiem būvdarbu apjomiem un iekļautajiem būvdarbu apjomiem, Līgumcena būvdarbiem paliek nemainīga.
4. Ņemot vērā, ka ieslēgto darbu izpildei ir nepieciešams papildu laiks, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par 1 (vienu) mēnesi, t.i. kopējais Līguma izpildes termiņš tiek noteikts 8 (astoņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
4. Puses vienojas izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. Līguma izpildes kopējais termiņš ir 8 (astoņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz Būvdarbu pabeigšanai, t.i., Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par Būvdarbu pabeigšanu. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, par termiņa pēdējo dienu skaitāma pēdējā darba diena šajā termiņā.”
5. [bookmark: _Hlk140758862]Ņemot vērā, ka Līguma izpildes termiņš pagarinās, Būvuzņēmējam jānodrošina Līguma 13.3. punktam atbilstošs Līguma saistību izpildes nodrošinājums (tā papildinājums), kas jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc šīs Vienošanās stāšanās spēkā.
6. Ņemot vērā 2024. gada 31. oktobra likumu “Grozījumi grāmatvedības likumā”, kas stājies spēkā 2025. gada 1. janvārī, Puses vienojas izteikt Līguma 3.7. punktu šādā redakcijā: 
“3.7. Būvuzņēmējs grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinus sagatavo elektroniskā formātā (turpmāk – e-rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 ”Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Būvuzņēmējs e-rēķinu sagatavo savā grāmatvedības sistēmā vai izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā Latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portālā Latvija.lv), Būvuzņēmējs rēķinu sagatavo elektroniskā formātā (datnes formāts XML) un iesniedz Pasūtītāja eAdresē _DEFAULT@90000031048, rēķina laukā Piezīmes (Note) obligāti norādot projekta Nr. 2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049”.
7. Vienošanās un tās pielikumi pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
8. Pārējie Līguma noteikumi, kas ar šo Vienošanos netiek grozīti, paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.
9. Parakstot šo Vienošanos, Pusēm ir saprotams tās saturs un sekas.
10. Vienošanās sagatavota latviešu valodā un elektroniska dokumenta veidā parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
11. Pie šīs Vienošanās pievienoti šādi pielikumi:
8.1. Pamatojums grozījumu izdarīšanai
8.2. Izmaiņu tāmes Nr. 16 un Nr. 17
8.3. Konsolidētā Būvniecības koptāme, Kopsavilkuma aprēķins un Lokālās tāmes 
8.4. Darbu izpildes kalendārais grafiks 
8.5. Finanšu plūsmas grafiks
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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Pielikums Nr. 1
PAMATOJUMS GROZĪJUMIEM 
2024. gada 21. jūnija līgumā Nr. 906/2024/2.2-10
par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam, iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.
Līguma 17.10.2. punkts paredz, ka, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piekto daļu,  lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem. Līguma 17.14. punkts paredz, ka labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā un Būvdarbu apjomos tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu.
Būvuzņēmējs ir iesniedzis fakta konstatācijas aktus (FKA), izmaiņu tāmes, kopsavilkumu, būvniecības koptāmi un lokālās tāmes, kā arī darbu izpildes kalendāro grafiku un finanšu plūsmas grafiku. 
Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un Būvuzraugs akceptēja izmaiņas darbu apjomos saskaņā ar Izmaiņu aktiem Nr. 16 un Nr. 17, kur ieslēgto darbu summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam ir 3 653,83 EUR, kas procentuāli veido 1,11% no Līgumā noteiktās Līgumcenas, un izslēgto darbu summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam ir 3 653,83 EUR, kas procentuāli veido 1,11% no Līgumā noteiktās Līgumcenas. Visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam ir 2,22%. 
Sakarā ar to, ka līdz ar 2024. gada 1. oktobrī noslēgto Vienošanos Nr. 1239/2024/2.2-10 veiktas izmaiņas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piektās daļas 2. punktu, kas procentuāli veidoja 11,97%, tad visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma pirmās daļas 3. punktam un piektās daļas 2. punktam ir 14,19% (2,22% + 11,97% = 14,19%).
Ņemot vērā starpību no iekļautajiem būvdarbu apjomiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, Līgumcena Būvdarbiem netiek mainīta. Ņemot vērā, ka ieslēgto darbu izpildei ir nepieciešams papildu laiks, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par 10 dienām, t.i. kopējais Līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši.
Pasūtītājs, izvērtējot izmaiņu tāmes un FKA Nr. 16 un Nr. 17, piekrīt izmaiņām darbu apjomos un Līguma izpildes termiņa palielinājumam par 10 dienām, nosakot kopējo darbu izpildes termiņu 8 mēneši.
[bookmark: _Hlk151630924][bookmark: _Hlk151630941]Pasūtītājs norāda, ka attiecībā uz grozījumiem Līgumā un iepirkuma Līguma mērķi netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi. Ieslēgtie darbi, plānojot projekta “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ieviešanu, iepriekš nebija paredzēti, kas nozīmē, ka jebkurā gadījumā būtu nepieciešams veikt Līguma grozījumus, ja arī Līgums par būvdarbiem būtu noslēgts ar kādu citu Būvuzņēmēju, un būtu izdarāmas izmaiņas. 
Ņemot vērā visu minēto, grozījumi Līgumā ir nepieciešami un pamatoti. 

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore					Līga Medne
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