Vienošanās Nr. 3
par grozījumiem 2025. gada 27. janvāra pakalpojuma līgumā 
“Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei”
Nr. DA-25-17-lī
Rīgā, dokumenta datumu ir pēdējā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, tā […], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grupa93”, reģistrācijas numurs 50103129191, kuru pārstāv tās […], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,
(1) ņemot vērā 2025. gada 27. janvārī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-25-17-lī (turpmāk – Līgums), kas noslēgts saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr. CAIP 2024/34 “Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde” rezultātu; 
(2) ņemot vērā 2025. gada 7. maija Izpildītāja vēstule Nr. 25/155;
(3) ņemot vērā 2025. gada 14.novembra Pasūtītāja vēstuli Nr. DA-25-33883-nd;
(4) ņemot vērā 2025. gada 20.novembra Izpildītāja vēstule Nr. 25/350;
(5) ievērojot Publiskā iepirkumu likuma 61. panta 3. daļas 2. punktu;
(6) ievērojot Līguma 12.2.3. punktu,
noslēdz šo Vienošanos Nr. 3 par tālāk norādīto:

1. Izdarīt grozījumus Līgumā, Līguma 2.2.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:  
“2.2.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā „Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta” (turpmāk – BMS) un nodot Pasūtītājam līdz 2026.gada 31.martam;”

2. Izdarīt grozījumus Līgumā, izsakot Līguma 3.1.1. punktu sekojošā redakcijā: 
“3.1.1. par BMS izstrādi  ir 170 400,00 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir 35 784,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro un 00 centi), kopā ar PVN ir 206 184,00  EUR (divi simti seši tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro un 00 centi);

3. Izdarīt grozījumus Līgumā, izsakot Līguma 3.2. punktu sekojošā redakcijā: 
“3.2. Līgumcena ir 203 300,00 EUR (divi simti trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), līgumcena kopā ar PVN ir 245 993,00 EUR (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs euro un 00 centi). 
 
4. Līdzēji vienojas Tehniskās specifikācijas 5.1. punktu papildināt: 
“7. Pielikums Nr. 7 “Tehniskā specifikācija - Paplašināt BMS risinājumus, iekļaujot lietus ūdens savākšanas un novadīšanas risinājuma izstrādi Pilsētas kanālā, paredzot trīs lietus ūdens izplūdes vietas “Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstība 1. kārta” projekta teritorijā”. 
5. Līdzēji vienojas grozīt  Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.1 “BMS indikatīvās robežas”. 

6. Izdarīt grozījumus Līgumā, izsakot Līguma 15.1.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
“15.1.1. Projektu vadības pārvaldes Publiskās infrastruktūras projektu izstrādes nodaļas galvenā projektu vadītāja, projektu finansiste Laura Kļaviņa, tālrunis: […]”. 
 
7. Līdzēji vienojas grozīt Tehniskās specifikācijas 1.4. punktu, norādot kā Pasūtītāja kontaktpersonu – “Laura Kļaviņa, Projektu vadības pārvaldes Publiskās infrastruktūras projektu izstrādes nodaļas galvenā projektu vadītāja, projektu finansiste, tālrunis: (+371) […]”. 
  
8. Līdzēji vienojas aktualizēt darbu izpildes laika grafiku. 
 
9. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi. 

Pielikumi: 
1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1;
3. pielikums – Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 7;
4. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks.
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