Vienošanās Nr. 2
par grozījumiem 2025. gada 27. janvāra pakalpojuma līgumā 
“Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei”
Nr. DA-25-17-lī
Rīgā, dokumenta datumu ir pēdējā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, tā […], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grupa93”, reģistrācijas numurs 50103129191, kuru pārstāv tās valdes loceklis, […], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

(1) ņemot vērā 2025. gada 27. janvārī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-25-17-lī (turpmāk – Līgums), kas noslēgts saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr. CAIP 2024/34 “Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde” rezultātu; 
(2) ņemot vērā  2025. gada 01. oktobra Izpildītāja vēstuli Nr. 25/295;
(3) ņemot vērā 2025. gada 06. oktobra Pasūtītāja vēstuli Nr.DA-25-29362-nd;
(4) ņemot vērā 2025.gada 15.oktobra Pasūtītāja vēstuli Nr.DA-25-30360-nd;
(5) ievērojot Publiskā iepirkumu likuma 61. panta 3. daļas 1.un 2. punktu;
(6) ievērojot Līguma 12.2.3. punktu
noslēdz šo Vienošanos Nr. 2 par tālāk norādīto:

1. Izdarīt grozījumus Līgumā, Līguma 2.2.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā: 
“2.2.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā „Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta” (turpmāk – BMS) un nodot Pasūtītājam līdz 2025.gada 30.decembrim;”.

2. Līdzēji vienojas grozīt Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.1 “BMS indikatīvās robežas”.

3. Līdzēji vienojas aktualizēt darbu izpildes laika grafiku.

4. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

5. Pielikumi: 
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1;
2. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks.
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