Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 8.augusta līgums Nr. AMD-24-4877-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses, un
SIA SC GRUPA, reģistrācijas Nr. 48503000026 (turpmāk – Būvuzņēmējs), [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024. gada 8. augusta līguma Nr. AMD-24-4877-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 3. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.29) noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1. punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2. punktu objektā “Seguma atjaunošana Pils laukumā 3” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” un pielikumā Nr.2 “Darbu daudzumu saraksts Nr. 1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
2. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir EUR 1 054,66 (viens tūkstotis piecdesmit četri euro un 66 centi), PVN 21% ir EUR 221,48 (divi simti divdesmit viens euro un 48 centi), kopā EUR 1 276,14 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit seši euro un 14 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2. punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem ir EUR 543,15 (pieci simti četrdesmit trīs euro un 15 centi), PVN 21% ir EUR 114,06 (viens simts četrpadsmit euro un 06 centi), kopā 657,21 EUR (seši simti piecdesmit septiņi euro un 21 cents).
4. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar 12.1. punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir EUR 1 738,88 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit astoņi euro un 88 centi), PVN 21% ir EUR 365,16 (trīs simti sešdesmit pieci euro un 16 centi), kopā EUR 2 104,04 (divi tūkstoši viens simts četri euro un 04 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 61 704,49 (sešdesmit viens tūkstotis septiņi simti četri euro un 49 centi), PVN 21% ir EUR 12 957,94 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 94 centi), Līguma kopējā summa EUR 74 662,43 (septiņdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro un 43 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas izmaiņas ir 61 563,42 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs euro un 42 centi), PVN 21% ir 12 928,32 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro un 32 centi), kopējā Līguma summa sastāda 74 491,74 (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro un 74 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.3 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025. gada 3. jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr.29) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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