Papildu vienošanās Nr. 2
pie 2024.gada 16.augusta līgums Nr. AMD-24-5098-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..], no vienas puses, un
SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..] (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 16.augusta līguma Nr. AMD-24-5098-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 13.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 77 (septiņdesmit septiņu) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas”.
2. Būvuzņēmējs veic papildu darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā “Gaujas ielas posma no Brasas tilta līdz Gustava Zemgala pārvadam atjaunošana” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 9 248,94 (deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro un 94 centi), PVN 21% ir EUR 1 942,28 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit divi euro un 28 centi), kopā EUR 11 191,22 (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro un 22 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
4. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ir EUR 22 426,13 (divdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 13 centi), PVN 21% ir EUR 4 709,49 (četri tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 49 centi), kopā EUR 27 135,62 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro un 62 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 351 894,12 (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit četri euro un 12 centi), PVN 21% ir EUR 73 897,77 (septiņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un 77 centi), Līguma kopējā summa EUR 425 791,89 (četri simti divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro un 89 centi).
6. Līdz šim noslēgto Vienošanos rezultātā sākotnējā Līguma summa ar  palielinājumu ir EUR 354 472,12 (trīs simti piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro un 12 centi), PVN 21% ir EUR 74 439,15 (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 15 centi), kopējā Līguma summa sastāda 428 911,27 (četri simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro un 27 centi). 
7. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas izmaiņas ir EUR 341 294,93 (trīs simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 93 centi), PVN 21% ir EUR 71 671,94 (septiņdesmit viens tūkstotis seši simti septiņdesmit viens euro un 94 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 412 966,87 (četri simti divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 87 centi).
8. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
9. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
10. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
12. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025.gada 10.janvāra lēmuma (sēdes protokols Nr.1) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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