Papildu vienošanās Nr. 3
pie 2024. gada 16.augusta līgums Nr. AMD-24-5099-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 16.augusta līguma Nr. AMD-24-5099-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2., 13.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 52 (piecdesmit divu) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā “Seguma atjaunošana Piedrujas ielas posmā no Pildas ielas līdz Rēzeknes ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 2 507,16 (divi tūkstoši pieci simti septiņi euro un 16 centi), PVN 21% ir EUR 526,50 (pieci simti divdesmit seši euro un 50 centi), kopā EUR 3 033,66 (trīs tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 66 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
4. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 1 824,34 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit četri euro un 34 centi), PVN 21% ir EUR 383,11 (trīs simti astoņdesmit trīs euro un 11 centi), kopā 2 207,45 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņi euro un 45 centi). 
5. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 1 221,22 (viens tūkstotis divi simti divdesmit viens euro un 22 centi), PVN 21% ir EUR 256,46 (divi simti piecdesmit seši euro un 46 centi), kopā EUR 1 477,68 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit septiņi euro un 68 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
6. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 233 550,20 (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 20 centi), PVN 21% ir EUR 49 045,54 (četrdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit pieci euro un 54 centi), Līguma kopējā summa EUR 282 595,74 (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 74 centi).
7. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas izmaiņas ir EUR 236 660,48 (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit euro un 48 centi), PVN 21% ir EUR 49 698,70 (četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 70 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 286 359,18 (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 18 centi).
8. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
9. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
10. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
12. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025. gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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