Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 13.augusta līguma Nr. AMD-24-5101-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..], no vienas puses, un
SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..] (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 13.augusta līguma Nr. AMD-24-5101-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 13.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025.gada 10.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 27 (divdesmit septiņi) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas”.
2. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā “Seguma atjaunošana Ilūkstes ielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
3. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 6 823,79 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro un 79 centi), PVN 21% ir EUR 1 433,00 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi), kopā EUR 8 256,79 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 79 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. 
4. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 235,75 (divi simti trīsdesmit pieci euro un 75 centi), PVN 21% ir EUR 49,51 (četrdesmit deviņi euro un 51 cents), kopā EUR 285,26 (divi simti astoņdesmit pieci euro un 26 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 199 722,71 (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro un 71 cents), PVN 21% ir EUR 41 941,77 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit viens euro un 77 centi), Līguma kopējā summa EUR 241 664,48 (divi simti četrdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri euro un 48 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas izmaiņas, ir EUR 206 310,75 (divi simti seši tūkstoši trīs simti desmit euro un 75 centi), PVN 21% ir EUR 43 325,26 (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 26 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 249 636,01 (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 01 cents).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2025.gada 10.janvāra lēmuma (sēdes protokols Nr.1) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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