Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 16. augusta līguma Nr. AMD-24-5098-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682, juridiskā adrese Cukura iela 38A, Liepāja, LV-3402, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 16. augusta līguma Nr. AMD-24-5098-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.48), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1.punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām. 

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 65 (sešdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”

3. Līdz šīs Vienošanās Nr.1 spēkā stāšanās starp Pusēm Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotas Līguma pielikumā Nr. 11 “Finanšu piedāvājums” iekļauto darbu apjomu izmaiņas, kas ir atspoguļotas Vienošanās Nr.1 pielikumā Nr. 1 pievienotajā “Darbu daudzumu izmaiņu saraksts Nr. 1.

4. Darbu daudzumu izmaiņu rezultātā ieslēdzamo darbu, kas atspoguļoti šīs Vienošanās Nr.1 pielikuma Nr.1 sadaļā “Ieslēgt būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā”, līgumcena ir EUR 2 578,00 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 541,38 (pieci simti četrdesmit viens euro un 38 centi), kopā EUR 3 119,38 (trīs tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 38 centi).

5. Ņemot vērā šajā Vienošanās Nr. 1 minēto, Puses vienojas izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. Līguma summa ir EUR 354 472,12 (trīs simti piecdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro un 12 centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, EUR 74 439,15 (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 15 centi), Līguma kopējā summa ir EUR 428 911,27 (četri simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti vienpadsmit euro un 27 centi)”.

6. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

7. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

8. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

9. Pielikumā: 
1) Nr.1 2024.gada 30.septembra Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1 (DDIA Nr.1) uz 1 (vienas) lapas;
2) Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 3. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.48) izraksts uz 2 (divām) lapām.

10. Pušu paraksti
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