Vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 16. augusta līguma Nr. AMD-24-5099-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682, juridiskā adrese Cukura iela 38A, Liepāja, LV-3402, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 16. augusta līguma Nr. AMD-24-5099-lī, turpmāk – Līgums, 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 04. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.49), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1.punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 3 (trīs) kalendārajām dienām. 

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 49 (četrdesmit deviņu) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”

3. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

4. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

5. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas. 

6. Pielikumā: 
1) Nr.1 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 4. oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.49) izraksts uz 2 (divām) lapām.

7. Pušu paraksti
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