Vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 9. augusta līguma Nr. AMD-24-5093-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO”, reģistrācijas Nr. 40003196584, juridiskā adrese Austuves iela 27, Rīga, LV-1063, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 9. augusta līguma Nr. AMD-24-5093-lī, turpmāk – Līgums, 12.3.,  12.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 5. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.61), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saskaņā ar Līguma 12.4.punktu Pasūtītājs ieslēdz darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbus, atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.

2. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4.punktu, kas attiecināma uz darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 29044.30 (divdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit četri euro un 30 centi), PVN 21% ir EUR 6099.30 (seši tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 30 centi), kopā EUR 35143.60 (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit trīs euro un 60 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”.

3. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 2.punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 268093.58 (divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 58 centi), PVN 21% ir EUR 56299.65 (piecdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 65 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 324393.23 (trīs simti divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 23 centi).

4. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

5. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

6. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

7. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

8. Pielikumā: 
1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 5. decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.61) izraksts uz 2 (divām) lapām.

9. Pušu paraksti
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