Vienošanās Nr. 3
pie 2024. gada 8. augusta līguma Nr. AMD-24-4994-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO”, reģistrācijas Nr. 40003196584, juridiskā adrese Austuves iela 27, Rīga, LV-1063, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 8. augusta līguma Nr. AMD-24-4994-lī, turpmāk – Līgums, 12.3., 12.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 8. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.56), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saskaņā ar Līguma 12.4.punktu Pasūtītājs ieslēdz darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.

2. Saskaņā ar Līguma 12.4.punktu Pasūtītājs izslēdz no darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” sadaļas “Izslēdzamās pozīcijas” norādītajam darbu daudzumam, vienības cenām un darbu izmaksām, turpmāk – Izslēdzamie darbi.

3. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4.punktu, kas attiecināma uz darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 4287.33 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro un 33 centi), PVN 21% ir EUR 900.34 (deviņi simti euro un 34 centi), kopā EUR 5187.67 (pieci tūkstoši astoņdesmit septiņi euro un 67 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”.

4. [bookmark: _Hlk167281492]Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4.punktu ir EUR 1199.66 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro un 66 centi), PVN 21% ir EUR 251.93 (divi simti piecdesmit viens euro un 93 centi), kopā EUR 1451.59 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit viens euro un 59 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2”.

5. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 2. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 81 282.84 (astoņdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit divi euro un 84 centi), PVN 21% ir EUR 17 069.40 (septiņpadsmit tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 40 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 98 352.24 (deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 24 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

10. Pielikumā: 
1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.2” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 8. novembra lēmuma (sēdes protokols Nr.56) izraksts uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti
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