Vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 7. augusta līguma Nr. AMD-24-4992-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk163830322]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO”, reģistrācijas Nr.40003196584, [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 7. augusta līguma Nr. AMD-24-4992-lī, turpmāk – Līgums, 12.3., 12.4., 13.4. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 8. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 56), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Saskaņā ar Līguma 12.4. punktu Pasūtītājs ieslēdz darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbus, atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr. 1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.

2. Saskaņā ar Līguma 12.4. punktu Pasūtītājs izslēdz no darbu daudzumu un izmaksu saraksta darbus, atbilstoši pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2” sadaļas “Izslēdzamās pozīcijas” norādītajam darbu daudzumam, vienības cenām un darbu izmaksām, turpmāk – Izslēdzamie darbi.

3. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4. punktu, kas attiecināma uz darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 2 478,41 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un 41 cents), PVN 21% ir EUR 520,47 (pieci simti divdesmit euro un 47 centi), kopā EUR 2 998,88 (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 88 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr. 1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2”.

4. [bookmark: _Hlk167281492]Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.4. punktu ir EUR 1 436,00 (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 301,56 (trīs simti viens euro un 56 centi), kopā EUR 1 737,56 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 56 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr. 1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2”.

5. [bookmark: _Hlk183625921][bookmark: _Hlk183626187]Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 3. un 4. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu, ir EUR 64 759,21 (sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 21 centi), PVN 21% ir EUR 13 599,43 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 43 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 78 358,64 (septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro un 64 centi).

6. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

7. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

8. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

9. Vienošanās pamatteksts sagatavots uz 2 (divām) lapām. 

10. Pielikumā: 
10.1.  Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr. 2” uz 2 (divām) lapām, 
10.2.  Nr.2 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 8. novembra lēmuma (sēdes protokols Nr. 56) izraksts uz 2 (divām) lapām.

11. Pušu paraksti
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