Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 2.augusta līguma Nr. AMD-24-4876-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, reģistrācijas Nr. 41703001139, turpmāk – Būvuzņēmējs, [..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 2.augusta līguma Nr. AMD-24-4876-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024.gada 17.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.45) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu objektā “Satiksmes pārvada seguma atjaunošana Daugavgrīvas šosejā pie Gaigalas ielas 41” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
2. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 5 933,70 (pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 70 centi), PVN 21% ir EUR 1 246,08 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit seši euro un 08 centi), kopā EUR 7 179,78 (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi euro un 78 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Investīciju programmu realizācija”.
3. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 42 244,37 (četrdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 37 centi), PVN 21% ir EUR 8 871,32 (astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro un 32 centi), Līguma kopējā summa EUR 51 115,69 (piecdesmit viens tūkstotis viens simts piecpadsmit euro un 69 cents).
4. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu un samazinājumu ir EUR 48 178,07 (četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro un 07 centi), PVN 21% ir EUR 10 117,39 (desmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 39 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 58 295,46 (piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 46 centi).
5. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
6. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
7. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
9. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, pielikums Nr.2 “Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 17.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.45) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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