Vienošanās Nr. 2
pie 2024. gada 8. augusta līguma Nr. AMD-24-4994-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, tā [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO”, reģistrācijas Nr. 40003196584, juridiskā adrese Austuves iela 27, Rīga, LV-1063, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 8. augusta līguma Nr. AMD-24-4994-lī, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2.,  13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 11. septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.42), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 5 (piecām) kalendārajām dienām.

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 33 (trīsdesmit trīs) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas.”

3. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kā arī sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā: “Pļavnieku ielas seguma atjaunošana no Andreja Saharova ielas līdz Pļavnieku ielai 8” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaņu akts Nr.1” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” un pielikumā Nr.2 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.2” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 

4. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 1104.32 (viens tūkstotis viens simts četri euro un 32 centi), PVN 21% ir EUR 231.91 (divi simti trīsdesmit viens euro un 91 cents), kopā EUR 1336.23 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro un 23 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1”. 

5. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 1222.65 (viens tūkstotis divi simti divdesmit divi euro un 65 centi), PVN 21% ir EUR 256.76 (divi simti piecdesmit seši euro un 76 centi), kopā EUR 1479.41 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit deviņi euro un 41 cents) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.2” norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.

6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 4. un 5.punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 78 195.17 (septiņdesmit astoņi tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci euro un 17 centi), PVN 21% ir EUR 16 420.99 (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit euro un 99 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 94 616.16 (deviņdesmit četri tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 16 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

8. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

10. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

11. Pielikumā: 
1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas,
3) Nr.3 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 11. septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.42) izraksts uz 2 (divām) lapām.

12. Pušu paraksti
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