Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 7. augusta līguma Nr. AMD-24-4993-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, tā [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO”, reģistrācijas Nr. 40003196584, juridiskā adrese Austuves iela 27, Rīga, LV-1063, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 7. augusta līguma Nr. AMD-24-4993-lī, turpmāk – Līgums, 12.1, 12.2.,  13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 29. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.39), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. Pagarināt Līguma 5.1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām.

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas.”

3. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kā arī sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā: “Ludzas ielas seguma atjaunošana no Katoļu ielas līdz Ludzas ielai 40” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaņu akts Nr.1” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” un pielikumā Nr.2 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 

4. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 14226.16 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro un 16 centi), PVN 21% ir EUR 2987.49 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi euro un 49 centi), kopā EUR 17213.65 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti trīspadsmit euro un 65 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumam Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1”. 

5. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 77424.00 (septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 16259.04 (sešpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro un 04 centi), kopā EUR 93683.04 (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 04 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.

6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 4. un 5. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 321369.44 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit deviņi euro un 44 centi), PVN 21% ir EUR 67487.58 (sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un 58 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 388857.02 (trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 02 centi).

7. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

8. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

9. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

10. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

11. Pielikumā: 

1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
3) Nr.3 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 29. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.39) izraksts uz 3 (trīs) lapām.

12. Pušu paraksti
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