Vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 7. augusta līguma Nr. AMD-24-4992-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, tā [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CBF “Ļ-KO”, reģistrācijas Nr. 40003196584, juridiskā adrese Austuves iela 27, Rīga, LV-1063, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā [..], no otras puses, 
pamatojoties uz 2024. gada 7. augusta līguma Nr. AMD-24-4992-lī, turpmāk – Līgums, 12.1, 12.2.,  13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 29. augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.39), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Pagarināt Līguma 5.1. punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 4 (četrām) kalendārajām dienām.

2. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:
“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 25 (divdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas dienas.”

3. Būvuzņēmējs veic papildus darbu apjomu izmaiņas saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kā arī sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā: “Aptiekas ielas seguma atjaunošana no Tvaika ielas līdz tiltam uz Kundziņsalu” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaņu saraksts Nr.1” sadaļas “Ieslēdzamās pozīcijas” un pielikumā Nr.2 “Papildus darbu daudzuma un izmaksu saraksts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi. 

4. Ieslēdzamo Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 2302.43 (divi tūkstoši trīs simti divi euro un 43 centi), PVN 21% ir EUR 483.51 (četri simti astoņdesmit trīs euro un 51 cents), kopā EUR 2785.94 (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 94 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 darbu daudzumu izmaiņu aktam Nr.1. 

5. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 1012.80 (viens tūkstotis divpadsmit euro un 80 centi), PVN 21% ir EUR 212.69 (divi simti divpadsmit euro un 69 centi), kopā EUR 1225.49 (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 49 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.

6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Vienošanās 4. un 5. punktā norādīto Līguma summas palielinājumu, ir EUR 63716.80 (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 80 centi), PVN 21% ir EUR 13380.53 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 53 centi). Līguma kopējā summa ir EUR 77097.33 (septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 33 centi).

7. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

8. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

10. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām. 

11. Pielikumā: 

1) Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
2) Nr.2 “Papildus darbu daudzumu un izmaksu saraksts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas, 
3) Nr.3 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 29. augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.39) izraksts uz 3 (trīs) lapām.

12. Pušu paraksti
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