Papildus vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 14. augusta līguma Nr. AMD-24-5197-lī

Rīgā                                                                                              Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
SIA "RoadLat", reģistrācijas Nr. 40103958054, turpmāk - Izpildītājs, [..], no otras puses, abi kopā, turpmāk – Puses,
pamatojoties uz 2024.gada 14.augusta līguma Nr. AMD-24-5197-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju, turpmāk – Līgums, 3.5.2.apakšpunktu un 13.3.punktu,  vienojas par zemāk minēto, turpmāk – Vienošanās:

1. Izpildītājs veic papildus darbus – būvuzraudzību objektā “Gaujas ielas posma no Brasas tilta līdz Gustava Zemgala pārvadam atjaunošana” (turpmāk – Objekts G) un objektā “Jaunciema gatves seguma atjaunošana posmā no Mīlgrāvja tilta līdz Jaunciemam” (turpmāk – Objekts J), turpmāk – Papildus darbi. 

2. Objektā G tika veikta uzraudzība papildus 42 (četrdesmit divas) dienas. Papildus samaksa pienākas par 28 (divdesmit astoņām) dienām. Objekta G papildus dienas maksa ir EUR 426,71 (četri simti divdesmit seši euro un 71 cents) dienā, PVN 21% ir EUR 89,61 (astoņdesmit deviņi euro un 61 cents), kopā EUR 516,32 (pieci simti sešpadsmit euro un 32 centi) dienā. 
Kopējās izmaksas par 28 (divdesmit astoņām) dienām ir EUR 11 947,88 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 88 centi), PVN 21% ir EUR 2 509,05 (divi tūkstoši pieci simti deviņi euro un 05 centi), kopā EUR 14 456,93 (četrpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro un 93 centi).

3. Objektā J tika veikta uzraudzība papildus 20 (divdesmit) dienas. Papildus samaksa pienākas par 6 (sešām) dienām. Objekta J papildus dienas maksa ir EUR 480,08 (četri simti astoņdesmit euro un 08 centi) dienā, PVN 21% ir EUR 100.82 (viens simts euro un 82 centi), kopā EUR 580,90 (pieci simti astoņdesmit euro un 90 centi) dienā. 
Kopējās izmaksas par 6 (sešām) dienām ir EUR 2 880,48 (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 48 centi,) PVN 21% ir EUR 604,90 (seši simti četri euro un 90 centi) , kopā EUR 3 485,38 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro un 38 centi).

4. Papildus darbu kopējās izmaksas ir EUR 14 828,36 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi euro un 36 centi), PVN 21% ir EUR 3 113,96 (trīs tūkstoši viens simts trīspadsmit euro un 96 centi), kopā EUR 17 942,32 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro un 32 centi).

5. Jautājumus, kas saistīti ar Papildus darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums.

6. Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

7.  Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

8. Pušu paraksti
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* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”
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