APSTIPRINĀTS

Bērnu aizsardzības centra

iepirkuma komisijas

2024. gada 14.marta sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

Vadlīniju izstrāde Bērna atbalsta speciālista darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un profesionālās kompetences pilnveides programmas un mācību metodikas izstrāde un aprobācija

NOLIKUMS

ID Nr. BAC 2024/4.2.-5/3

Rīga, 2024

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	2

1.1.	Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode	2

1.2.	Pasūtītājs	3

1.3.	Kontaktpersona	3

1.4.	Piegādātājs un pretendenti	3

1.5.	Atklāta konkursa nolikuma saņemšana	3

1.6.	Papildu informācijas sniegšana	4

1.7.	Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības un iesniegšana	4

1.8.	Piedāvājumu atvēršana	5

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	6

2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts	6

2.2.	Līguma izpildes noteikumi:	6

3.	PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE	7

3.1.	Pieteikums dalībai Atklātā konkursā	7

3.2.	Pretendentu izslēgšanas noteikumi	7

3.3.	Pretendentu atlase	7

3.4.	Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti	8

3.5.	Tehniskais piedāvājums	12

3.6.	Finanšu piedāvājums	12

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	12

4.1.	Piedāvājuma izvēles kritērijs	12

4.2.	Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi	12

4.3.	Piedāvājumu noformējuma pārbaude	13

4.4.	Atlases prasību pārbaude	13

4.5.	Tehnisko piedāvājumu pārbaude	13

4.6.	Aritmētisko kļūdu un finanšu piedāvājumu vērtēšana	13

4.7.	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana	13

4.8.	Punktu piešķiršanas kārtība	14

4.9.	Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības	14

5.	LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA	14

5.1.	Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana	14

5.2.	Līguma slēgšana	15

6.	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	15

6.1.	Komisijas tiesības:	15

6.2.	Komisijas pienākumi:	15

7.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	16

7.1.	Pretendenta tiesības:	16

7.2.	Pretendenta pienākumi:	16

8.	PIELIKUMU SARAKSTS	16

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode

Vadlīniju izstrāde Bērna atbalsta speciālista darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un profesionālās kompetences pilnveides programmas un mācību metodikas izstrāde un aprobācija, identifikācijas Nr. BAC 2024/4.2.-5/3 (turpmāk – Atklāts konkurss), tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu.

Iepirkums tiek rīkots 2 (divu) Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” pasākumu projektu ietvaros.

Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk - Centrs).

Reģistrācijas numurs: 90002056949.

Juridiskā adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, Latvija.

Pircēja profils: Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/24089.

Tālrunis: +371 67359128, fakss: +371 67359159

e-adrese:DEFAULT@90002056949

Kontaktpersona

Kontaktpersona: Kompetenču pilnveides nodaļas juriskonsulte Inga Ķemere.

Tālruņa numurs: +371 28712839.

E-pasta adrese: inga.kemere@bac.gov.lv.

Piegādātājs un pretendenti

Piegādātājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

Pretendents - piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Atklātā konkursā.

Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu (1. pielikums) (turpmāk – Pieteikums).

Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

Ja pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta otrās daļas 1., 2., 3. ,4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pretendentam tas jānorāda Pieteikumā un, ja pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tam 10 dienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.

Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.

Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā pircēja profilā.

Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī Pasūtītāja iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pircēja profilā. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis pircēja profilā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā Atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

Papildu informācijas sniegšana

Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod Komisijai EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā– pirmdien no plkst. 8:30 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:30: līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8:30 līdz 16.00.

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.

Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi pircēja profilā.

Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja pircēja profilā.

Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības un iesniegšana

Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā un IUB tīmekļvietnē “Paziņojumā par līgumu”.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas:

izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;

elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS 
e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pretendenta pieteikumu (1. pielikums). Pretendents Pieteikumu var pievienot arī PDF formas veidā.

Citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā) ietvertos nosacījumus.

Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 1.7.3.3. apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā un IUB tīmekļvietnē “Paziņojumā par līgumu”, izņemot, ja iestājas PIL 68. panta septītajā daļā minētais gadījums. PIL 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar PIL.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Atklātā konkursā Komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs protokolus neizsniedz.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmetu veido 2 (divas) aktivitātes:

“Vadlīniju izstrāde bērna atbalsta speciālista darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarības problēmām vai to attīstības risku”  – 4.3.6.5. pasākuma “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm” projekta “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm” ietvaros, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (projekts Nr.1). Paredzamā līguma summa ne vairāk kā 128099 EUR bez PVN.

“Bērna atbalsta speciālista profesionālās kompetences pilnveides programmas un mācību metodikas izstrāde un aprobācija” – 4.3.6.1. pasākuma “Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana īstenošanai” ietvaros, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (projekts Nr.2). Paredzamā līguma summa ne vairāk kā 99855 EUR bez PVN.

Pamatojums aktivitāšu apvienošanai vienā iepirkumā: Abas visas augstākminētās aktivitātes apvienotas vienā iepirkumā, jo katras pirmās aktivitātes rezultāti ir ievaddati nākamās otrās aktivitātes realizācijai un abu  aktivitāšu rezultātiem ir jābūt savstarpēji saskanīgiem. Tā pati speciālistu komanda, kas pētījusi ārvalstu un Latvijas praksi un bērna atbalsta speciālista koncepta izpēti un vadlīnijas, spēj labāk izstrādāt mācību programmu un tās metodiku, jo spēj labāk izmantot situācijas izpētē pirmās aktivitātes izpildē iegūtās zināšanas un novērojumus, tādējādi transformējot izpētes darbā gūtās atziņas mācību programmā un metodikā. Tāpat aktivitāšu apvienošana ļauj efektīvi izmantot pieejamos finanšu un cilvēkresursus, jo izpētes norisi var virzīt mērķtiecīgāk, ļaujot iegūt informāciju, kas var tikt izmantota gan vadlīniju, gan mācību programmas un metodikas izstrādē.

Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi), 80521000-2 (mācību programmu izstrādes pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents drīkst iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu, piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu (par abām  2.1.1.1. un 2.1.1.2. punktos minētajām aktivitātēm).

Līguma izpildes noteikumi:

Paredzamais Līguma izpildes termiņš: 18 (astoņpadsmit) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

Pakalpojuma izpilde sastāv no 8 (astoņiem) Nodevumiem, kurus Izpildītājs realizē tehniskajā specifikācijā norādītajā kārtībā.

Ja Izpildītājs pieprasa, Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 1.4.2. apakšpunktā norādītās kopējās summas 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas dienas.

Pēc katra Nodevuma pilnīgas izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas - pieņemšanas aktu un rēķinu.

Pasūtītājs samaksu par Līguma noteikumiem atbilstoša Nodevuma sagatavošanu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Pušu abpusēji parakstīta nodošanas - pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudas summu Izpildītāja rēķinā norādītajā kredītiestādes kontā.

Ja ar pretendentu, kurš ir piegādātāju apvienība, tiks nolemts slēgt Līgumu, tad pirms Līguma noslēgšanas piegādātāju apvienības biedriem jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280. panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot Pasūtītājam reģistrācijas dokumenta kopiju.

Pakalpojuma sniegšanas kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība noteikta Līguma projektā (7. pielikums), kas ir Atklāta konkursa nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE

Pieteikums dalībai Atklātā konkursā

Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā (1. pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (turpmāk – Pieteikums). Pretendents Pieteikumu paraksta ar Elektronisko piedāvāto parakstu (Sistēmas parakstu) vai drošu elektronisko parakstu.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Pieteikuma oriģināls jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

Ja Pieteikumu paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, piedāvājumā jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu.

Pretendentu izslēgšanas noteikumi

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja uz pretendentu attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktie pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas iemesli.

Pretendentu atlase

Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.

Iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Līguma izpildei.

Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa nolikuma 3.4 punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz EVIPD par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vērtība ir vismaz 10 000 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā minētie atlases dokumenti.

Ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.

Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, pretendents aizpilda tā I, II, III, IV un VI sadaļu.

Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv). Fiziskas personas iesniedz LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents (t.sk. arī apakšuzņēmējs, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieks) iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopiju, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. |
| Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga pakalpojuma izpildē, kura ietvaros veikta vismaz viena no šīm aktivitātēm: - izstrādāts pētījums vai izvērtējums par sociālo darbu vai darbu ar bērniem vai ģimenēm ar bērniem un izpildītais pakalpojuma apjoms vismaz 20000 EUR bez PVN, - izstrādāts metodiskais materiāls vai vadlīnijas vai rokasgrāmata par sociālo darbu vai darbu ar bērniem vai ģimenēm ar bērniem un izpildītais pakalpojuma apjoms vismaz 10000 EUR bez PVN. - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecas uz vismaz vienu no piegādātāju apvienības dalībniekiem. Pretendents, kurš dibināts vēlāk, norāda pieredzi savā darbības laikā. | Pretendenta apliecinājums par pieredzi (3.pielikums), Lai apliecinātu iegūto pieredzi iesniedz pasūtītāja atsauksmes vai citus dokumentus, kas apliecina izpildītā pakalpojuma veidu un apjomu. |
| Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga pakalpojuma izpildē, kura ietvaros veikta mācību programmas izstrāde vismaz 40 akadēmisko stundu apjomā, īstenošana vai aprobācija. - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecas uz vismaz vienu no piegādātāju apvienības dalībniekiem. - Pretendents, kurš dibināts vēlāk, norāda pieredzi savā darbības laikā. | Pretendenta apliecinājums par pieredzi (3. pielikums). Lai apliecinātu iegūto pieredzi iesniedz pasūtītāja atsauksmes vai citus dokumentus, kas apliecina izpildīto pakalpojuma veidu un apjomu. |
| Pretendents pakalpojuma izpildei nodrošina ekspertu grupu, kas sastāv vismaz no šādiem dalībniekiem (viens dalībnieks var ieņemt vairākus ekspertu posteņus): - a)Ekspertu grupas vadītājs, kuram ir vismaz otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajās zinībās un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. gadā un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piedalījies vismaz 1 (viena) līdzīga pakalpojuma izpildē (kā izpildītāja pārstāvis ) un pakalpojums atbilst 3.4.2. vai 3.4.3. punktā noteiktajiem kritērijiem, - b)Praktizējošs sociālais darbinieks, kuram ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021. 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir praktizējis sociālajā darbā vismaz 24 mēnešus (summēta darba pieredze), - c)Eksperts bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kuram ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajās zinībās, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021. 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir praktiska pieredze vismaz 12 mēneši bērnu tiesību aizsardzības jautājumos vai bērnu aizsardzības jomas problēmu pētīšanā (vismaz viena publikācijā vai uzstāšanās konferencē) vai piedalīšanās normatīvo aktu izstrādē par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. - d)Izglītības eksperts, kuram ir vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. gads un 2024.gadā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piedalījies vismaz 1 (vienas) mācību programmas izstrādē pieaugušo izglītībā, - e)Praktizējošs psihologs, kurš ir reģistrēts Psihologu reģistrā (https://www.viis.gov.lv/registri/psihologi) vai attiecīgā reģistrā atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem un kuram ir piešķirts sertifikāts vienā no šādām darbības jomām – klīniskā un veselības psiholoģija vai konsultatīvā psiholoģija, vai juridiskā psiholoģija, vai darba un organizāciju psiholoģija, un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis psihologa profesionālo darbību ar bērniem vai ģimenēm ar bērniem (vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus summēta darba pieredze), - vai - Praktizējošs psihoterapeits, kurš ir sertificēts Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociācijā vai atbilstoši citu Eiropas un/vai pasaules nacionālo dalīborganizāciju standartiem un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022, 2023. gadā un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis psihoterapeita profesionālo darbību ar bērniem vai ģimenēm ar bērniem (vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus summēta darba pieredze, - vai - praktizējošs psihoterapijas speciālists, kurš ir sertificēts Latvijas Psihoterapeitu biedrībā vai attiecīgā organizācijā atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. gadā un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis psihoterapeita speciālista profesionālo darbību ar bērniem vai ģimenēm ar bērniem (vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus summēta darba pieredze), - f)Speciālists atkarību jautājumos, ; kurš ir reģistrēts ārstniecības personu reģistrā (https://registri.vi.gov.lv/apd) vai attiecīgā reģistrā atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem un iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir praktizējis vismaz 12 mēnešus profesionālo darbību ar bērniem, kuriem ir atkarības problēmas vai to riski vai kuram ir vismaz otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir praktizējis vismaz 12 mēnešus profesionālo darbību ar bērniem, kuriem ir atkarības problēmas vai to riski), - e)Speciālists e-mācību programmas izstrādē, vizuālais dizainers, programmētājs, kuram iepriekšējo (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) interaktīva mācību programmas e-moduļa izstrādē SCROM standartam. | Informācija par piedāvāto speciālistu jānorāda pasūtītāja sagatavotajā veidnē (4.pielikums). Lai apliecinātu iegūto pieredzi iesniedz pasūtītāja atsauksmes vai citus dokumentus, kas norāda izpildīto pakalpojuma veidu un apjomu. Speciālisti pievieno CV un apliecinājumu par dalību līguma izpildē. |
| Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents rīkojas atbilstoši PIL 45. panta astotās daļas un/vai PIL 46. panta ceturtās daļas noteikumiem. | Pretendents iesniedz apliecinājumu vai vienošanos, kas pierāda resursu/spēju/prasmju iegūšanu. |

Tehniskais piedāvājums

Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iekļauj pakalpojuma īstenošanas aprakstu, ņemot vērā iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus un sasniedzamos mērķus.  Jāsniedz detalizēts apraksts par katru no šiem uzdevumiem (tiek vērtēts saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā, kritērijs K):

bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izpēte un analīze Latvijā un ārvalstīs (tehniskās specifikācijas uzdevumi Nr.3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.),

vadlīniju izstrāde bērna atbalsta speciālista darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku (tehniskās specifikācijas uzdevums Nr.3.3.4).,

bērna atbalsta speciālista profesionālās kompetences pilnveides programmas un mācību metodikas izstrāde (tehniskās specifikācijas uzdevums Nr.3.3.5.),

izmēģinājuma projekta īstenošana (tehniskās specifikācijas uzdevumi Nr. 3.3.6., 3.3.7, 3.3.8.).

Finanšu piedāvājums

Pretendents piedāvātās cenas norāda Finanšu piedāvājumā atbilstoši Pasūtītāja sagatavotajai veidnei (6. pielikums). Norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli un nodevām. Cenās jābūt ietvertām visām ar pakalpojuma sniegšanu saistītām izmaksām.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ievērojot Atklāta konkursa noteikumu 4.7.1.punktā noteiktos piedāvājuma izvēles kritērijus.

Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

Ja Komisija konstatē, ka Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis, eksperts vai Komisijas sekretārs ir saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē, vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, tā rīkojas atbilstoši PIL 42. panta otrās daļas 11. punktā noteiktajam.

Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

Atlases prasību pārbaude;

Tehnisko piedāvājumu pārbaude;

Aritmētisko kļūdu un finanšu piedāvājuma vērtēšana;

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana;

PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā izslēgšanas iemeslu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.

Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 1.7. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā noteiktie dokumenti.

Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām vai nav iesniegts Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā noteikts dokuments, Komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

Atlases prasību pārbaude

Komisija novērtē pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija pretendentu noraida un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

Tehnisko piedāvājumu pārbaude

Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Atklāta konkursa nolikuma 3.5. punktam, pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

Aritmētisko kļūdu un finanšu piedāvājumu vērtēšana

Komisija pārbauda vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

Ja piedāvājums neatbilst Atklāta konkursa nolikuma 3.6. punkta prasībām, Komisija pretendentu noraida.

Ja Komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, pretendents tiek noraidīts.

Nolikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.2. punktā norādītā līgumcena ir atbilstības prasība Publisko iepirkumu likuma 41.panta (11) daļas izpratnē.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana

    - Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem kritērijiem:

| Nr. | Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji | Kritērija īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| 1. | (C) Pretendenta piedāvātā kopējā pakalpojuma cena (maksimālais punktu skaits viszemākajai piedāvātajai cenai, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek piešķirti atbilstoši proporcionālajai cenu atšķirībai ar viszemāko cenu, pēc formulas 40*(y/x), kur 40 – maksimālais punktu skaits, y-vismazākā piedāvātā cena, x – vērtējamā cena) | 40 |
| 2. | ### (K) Pakalpojuma īstenošanas apraksts ### Par katru Nolikuma 3.5.1.1.-3.5.1.4. punktā dotā uzdevuma īstenošanas aprakstu tiks vērtēts: ### K1) Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie posmi, starpposmi un tajos plānotie pasākumi, to secīgums, termiņi ### Pakalpojuma izpildes laika grafiks ir detalizēts un pārskatāms. Ir definēti pakalpojuma izpildei nepieciešamie posmi un starpposmi – prasība izpildās pilnībā - 3 punkti, prasība neizpildās pilnībā – 0 punkti. ### K2) Katra posma īstenošanā iesaistītais personāls un viņu pienākumi ### Katra posma un starpposma veikšanai ir norādīts konkrēts atbildīgais personāls un tā pienākumi – prasība izpildās pilnībā - 3 punkti, prasība neizpildās pilnībā – 0 punkti. ### K3) Pakalpojuma rezultāta satura raksturojums ### Katrā starpposmā un plānotajā pasākumā definēts sasniedzamais rezultāts, kas ir tieši saistīts ar iepirkuma mērķi un ir nepieciešams sagaidāmo rezultātu sasniegšanai – prasība izpildās pilnībā - 3 punkti, prasība neizpildās pilnībā – 0 punkti. ### K4) Sadarbības mehānismi ar pasūtītāju ### Piedāvājums ietver detalizētu un pamatotu sadarbības aprakstu ar Pasūtītāju – prasība izpildās pilnībā - 3 punkti, prasība neizpildās pilnībā – 0 punkti. ### K5) Pakalpojuma risku analīze un risku minimizēšanas pasākumi ### Riski ir identificēti, pret katru risku ir risku minimizēšanas pasākumi, iezīmējot savu atbildību minēto risku novēršanā vai iespējamās negatīvās ietekmes mazināšanā, analizējot personāla resursus, laika resursu un aktivitāšu īstenošanas riskus – prasība izpildās pilnībā - 3 punkti, prasība neizpildās pilnībā – 0 punkti. ### Par vienu konkrētā uzdevuma (Nolikuma 3.5.1.1.-3.5.1.4. punkti) aprakstu maksimāli iespējams iegūt 15 punktus (K1+K2+K3+K4+K5), par visu četru uzdevumu aprakstiem kopā maksimāli iespējams iegūt 60 punktus. | 60 |
|  | Kopā (C+K) | 100 |

Punktu piešķiršanas kārtība

    - Katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli vērtē Pretendenta iesniegto piedāvājumu,  piešķirot punktus par katru vērtēšanas kritēriju, atbilstoši 4.7.1. punktā noteiktajai vērtēšanas kritēriju piešķiršanas kārtībai.

    - Vērtējums tiek iegūts, saskaitot katra iepirkuma komisijas locekļa piešķirtos punktus katrā vērtēšanas kritērijā un aprēķinot vidējo aritmētisko rezultātu. Komisijas piešķirtie punkti tiek rakstīti veselos skaitļos, komisija aprēķinos izmanto līdz diviem skaitļiem aiz komata.

    - Komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kura piedāvājums ir ieguvis vislielāko punktu skaitu kopvērtējumā.

    - Gadījumā, ja vairākiem piedāvājumiem kopējais punktu skaits ir vienāds, tad par saimnieciski izdevīgāko tiek atzīts tas piedāvājums, kurš būs saņēmis vairāk punktus par pakalpojuma īstenošanas aprakstu (kritērijs K). Gadījumā, ja arī tad punktu skaits būs vienāds, tad par saimnieciski izdevīgāko tiek atzīts tas piedāvājums, kurš būs saņēmis vairāk punktus par piedāvājuma cenu (kritērijs C).

  - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 42. panta un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteiktajā kārtībā. Pretendentam, kas reģistrēts ārvalstīs, kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa par piegādātāja amatpersonām, kā arī apliecinājums, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.

LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un kopvērtējumā saņēmis visvairāk punktu.

Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums un iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

Līguma slēgšana

Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, Līgumu jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.

Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Bērnu aizsardzības centra lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

Komisijas tiesības:

pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām;

pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu;

noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;

veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

Komisijas pienākumi:

nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;

nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;

vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pretendenta tiesības:

laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;

rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu;

veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;

veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

Pretendenta pienākumi:

lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pircēja profilā;

sniegt patiesu informāciju;

ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā;

rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;

pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;

katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa norisei;

veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa),

2. pielikums – Tehniskā specifikācija,

3. pielikums – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa),

4.pielikums  - Apliecinājums par speciālistiem,

5.pielikums – Tehniskais piedāvājums,

6. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa),

7. pielikums – Līgums (projekts)

Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Atklāta konkursa nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883