
VIENOŠANĀS NR.3/2025
par grozījumiem 2024.gada 6.novembra Būvuzņēmuma līgumā Nr. 1370/2024/2.2-10 par infrastruktūras attīstības pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā darbu veikšanu
Cēsis, Cēsu novads                                                                                 Datums skatāms laika zīmogā 

[bookmark: _Hlk104391592]Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk - Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības darba reglamentu pārstāv Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte,
 un
SIA “WOLTEC”, reģistrācijas Nr. 44103097350, juridiskā adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201, turpmāk - Būvuzņēmējs, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs _______ un valdes locekle _____ (turpmāk kopā – Puses, bet katra atsevišķi – Puse), 

pamatojoties uz:
- atklāta konkursa “Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/15/ERAF, turpmāk – Konkurss, rezultātiem, kas rīkots saskaņā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” īstenošanas nosacījumiem,  2024.gada 6.novembrī noslēdza Būvuzņēmuma līgumu Nr. 1370/2024/2.2-10 par infrastruktūras attīstības pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā darbu veikšanu (turpmāk- Līgums), saskaņā ar kuru Būvuzņēmējs apņēmās veikt infrastruktūras attīstības pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā darbus, turpmāk – Objekts,
- 2025.gada 28.martā Puses noslēdza Vienošanos Nr.1/2025 un 2025.gada 9.septembrī Vienošanos Nr.2/2025 par grozījumiem Līgumā,
- Sanāksmes protokolos Nr.38 un 41 fiksēto, un Izmaiņu aktu Nr.3,
 - Publisko iepirkumu likuma 61. panta piekto daļu, kā arī Līguma 8.1., 8.2., 8.3., 8.9., 18.1., 18.7., 18.9.2., 18.10., 18.11., 18.12., 18.13., 18.14.1., 18.14.2., 18.15. un 18.16.1.punktu, 

Puses noslēdz šo Vienošanos Nr. 3/2025 par grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.3/2025) par tālāk norādīto: 

[bookmark: _Hlk198811221]Puses vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos, kur ieslēgto būvdarbu apjomu kopējā summa sastāda 14 836,20 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro 20 centi) bez PVN, savukārt izslēgto būvdarbu apjomu summa sastāda 10 408,72 EUR (desmit tūkstoši četri simti astoņi euro 72 centi) bez PVN.
[bookmark: _Hlk146701138][bookmark: _Hlk146701226]Ieslēgto būvdarbu apjomu summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam procentuāli veido 0,91% (14836,20 x 100/1634600,25= 0,907635 %) no Līguma sākotnējās Līgumcenas.
[bookmark: _Hlk140683162]Izslēgto būvdarbu apjomu summa atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektās daļas 2. punktam procentuāli veido 0,64% (10408,72 x 100/1634600,25 = 0,636775%) no Līguma sākotnējās Līgumcenas. 

Kopējais grozījumu apjoms, kas klasificējams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajai daļai pēc šīs Vienošanās noslēgšanas procentuāli veido 1.55 % (0.91%+0.64%) no Līgumā noteiktās Līgumcenas. 

[bookmark: _Hlk146561823]Ņemot vērā starpību naudas izteiksmē no papildus iekļautiem būvdarbu apjomiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, Līgumcena tiek palielināta par 4 427,48 EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro 48 centi) bez PVN.

3. Pamatojoties uz nepieciešamajām izmaiņām būvdarbu apjomos, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā 
 
“3.1.Līgumcena ir EUR 1 717 571,71 (viens miljons septiņi simti septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, 71 cents), (turpmāk -  Līgumcena), PVN 21% 360 690,06 EUR (trīs simti sešdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit euro, 06 centi), kopā EUR 2 078 261,77 (divi miljoni septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, 77 centi), turpmāk kopā – Līguma summa*.
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par veiktajiem Būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”

5. Ņemot vērā to, ka Līgumcena palielinās, Būvuzņēmējam, pamatojoties uz Līguma 14.3. punktu, jānodrošina papildu saistību izpildes nodrošinājums, kas jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Vienošanās Nr.3/2025 noslēgšanas dienas.

5. Vienošanās Nr.3/2025 un tās pielikumi pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6. Pārējie Līguma noteikumi, kas ar šo Vienošanos Nr. 3/2025 netiek grozīti, paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.

7. Parakstot šo Vienošanos Nr.3/2025 Pusēm ir saprotams tās saturs un sekas.

8. Vienošanās Nr. 3/2025 ir sastādīta latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 

9. Pie šīs Vienošanās Nr. 3/2025 pievienoti šādi pielikumi:
Nr.1 – Pamatojums grozījumu izdarīšanai;
Nr.2 – Konsolidētā Būvniecības koptāme, Kopsavilkuma aprēķins Nr.1, lokālās tāmes Nr.1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,10, 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19, 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25, 1,26, Kopsavilkuma aprēķins Nr.2, lokālās tāmes Nr.2,1, 2,2, 2,3.
Nr.3 – Izmaiņu Akts Nr.3;
Nr.4 – Naudas plūsmas grafiks.
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Pielikums Nr.1
PAMATOJUMS GROZĪJUMU IZDARĪŠANAI 
2024.gada 6.novembra Būvuzņēmuma līgumā Nr. 1370/2024/2.2-10 

	Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.

Līguma 18.9.2. punkts nosaka, ka Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem.

Līguma 18.14.1.punkts nosaka, ka Pasūtītājs pieļauj Līguma grozījumus tā izpildes laikā, neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski, ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veiktas izmaiņas/grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis veikt Būvuzņēmējam Būvniecības ieceres dokumentācijā neparedzētu Būvdarbu apjomu izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas (Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs) un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas.

Līguma 18.14.2.1.punkts nosaka, ka Pasūtītājs Līguma izpildes laikā, atsedzot komunikācijas/virsmas, ja tādas ir,  un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Līguma 18.15.1. apakšpunkts nosaka, ja attiecīgā Būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām.

Līguma 18.15.2. apakšpunkts nosaka, ja Būvdarbu un Būvizstrādājumu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Būvuzraugs sadarbojoties ar Būvuzņēmēju veic tirgus izpēti par līdzīgām Būvdarbu izmaksām.

Atbilstoši Izmaiņu aktam Nr.3: 
1. Veiktas izmaiņas būvdarbu apjomos, ņemot vērā saņemtos objekta (ēkas un teritorijas) izpildmērījumus;
2. Tiek veiktas Pasūtītāja ierosinātas izmaiņas, paredzot aizpildīt kāpņu laida pakāpienu šuves ar akrilu un gruntēt, krāsot kāpņu pakāpienu apakšējās virsmas četrās kārtās ar ūdens emulsijas krāsu (Sanāksmes protokols Nr.38);
3. Tiek veiktas Pasūtītāja ierosinātas izmaiņas, paredzot paplašināt labiekārtojuma zonu – papildu teritorijas zaļās zonas planēšana un sakopšana būvdarbu teritorijā, kas nav iekļauta būvdarbu apjomos (Sanāksmes protokols Nr.38);
4. Tiek veiktas Pasūtītāja ierosinātas izmaiņas, paredzot uzstādīt virsmu iebūvējamo izlietņu montāžai (Sanāksmes protokols Nr.41);
5. Tiek veiktas Pasūtītāja ierosinātas izmaiņas, paredzot kāpņu pakāpienu un pandusa marķēšanu ar kontrastējošu (melnu) 5cm platu pretslīdes lentu;
6. Lokālā tāme Nr.1,7 rindā Nr.14 norādītie darbu apjomi jumta izbūvei ir norādīti kļūdaini un faktiski nepieciešamais apjoms ir mazāks;
7. Lokālā tāme Nr.1,13 rindā Nr.3 norādītie darbu apjomi elektroapgādes kabeļa ievietošanai dalītajā aizsargcaurulē būvprojektā norādīti kļūdaini un faktiski nepieciešamais apjoms ir mazāks;
8. Lokālā tāme Nr.1,5 rindā Nr.1 norādītie darbu apjomi WC lamināta alumīnija karkasa durvju izbūvei būvdarbu apjomos norādīti kļūdaini un faktiski nepieciešamais apjoms ir lielāks;
9. Lokālā tāme Nr.1,13 rindā Nr.4 norādītie darbu apjomi smilts aizpildījumam rotaļu laukumu smilšu kastēs būvdarbu apjomos nav norādīti.

Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un Būvuzraugs akceptēja izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar Izmaiņu aktu Nr.3, kur papildus iekļauto darbu apjomu summa, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, sastāda  14 836,20 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro 20 centi), kas procentuāli veido 0,91% (14836,20 x 100/1634600,25= 0,907635 %)  no Līguma sākotnējās Līgumcenas un izslēgto darbu apjomu summas, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, sastāda 10 408,72 EUR (desmit tūkstoši četri simti astoņi euro 72 centi), kas procentuāli veido 0,64% (10408,72 x 100/1634600,25 = 0,636775%) no Līguma sākotnējās Līgumcenas.

Ņemot vērā starpību naudas izteiksmē no papildus iekļautiem būvdarbu apjomiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, Līgumcena tiek palielināta par 4 427,48 EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro 48 centi) bez PVN. Pasūtītājs, izvērtējot Izmaiņu aktu Nr.3, piekrīt palielināt Līguma summu par 4 427,48 EUR (četri tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro 48 centi) bez PVN un noteikt Līgumcenu EUR 1 717 571,71 (viens miljons septiņi simti septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, 71 cents) bez PVN. 

Līguma 18.11. punkts nosaka, ka izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
18.11.1. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība Būvdarbu izmaiņām; 
18.11.2. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto Būvdarbu summa.

Pēc Vienošanās Nr.1/2025, Vienošanās Nr.2/2025 un pēc Vienošanās Nr.3/2025 noslēgšanas kopējais Līguma grozījumu apjoms, kas klasificējams atbilstoši Likuma 61.panta trešās daļas 1.punktam procentuāli veido 26.54 % no Līgumā noteiktās Līgumcenas;
Pēc Vienošanās Nr.1/2025, Vienošanās Nr.2/2025 un pēc Vienošanās Nr.3/2025 noslēgšanas kopējais Līguma grozījumu apjoms, kas klasificējams atbilstoši Likuma 61.panta trešās daļas 3.punktam procentuāli veido 6.55 %;
Pēc Vienošanās Nr.1/2025, Vienošanās Nr.2/2025 un pēc Vienošanās Nr.3/2025 noslēgšanas kopējais Līguma grozījumu apjoms, kas klasificējams atbilstoši Likuma 61.panta piektajai daļai procentuāli veido 4.71 %.

Pasūtītājs norāda, ka attiecībā par grozījumiem Līgumā un iepirkuma Līguma mērķi, netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi, jo ir atklājušies papildus darbi, kas plānojot investīciju projekta „Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” ieviešanu iepriekš nebija objektīvi paredzami, nepieciešamie tehniskie risinājumi tika konstatēti tikai būvdarbu laikā, kā rezultātā Līguma Puses saskata nepieciešamību iekļaut Līgumā Darbus, kas netika sākotnēji iekļauti, secīgi izslēdzot Darbus, kas saskaņā ar Faktu konstatācijas aktiem atzīstami par izslēdzamiem.  Ievērojot augstākminēto, jebkurā gadījumā būtu nepieciešams veikt Līguma grozījumus, ja arī Līgums par būvdarbiem būtu noslēgts ar kādu citu Būvuzņēmēju, būtu izdarāmas izmaiņas. 

Pasūtītāja ieskatā papildus iepriekš neparedzētus būvdarbus nevar tehniski un ekonomiski nodalīt no sākotnējā Līguma bez nesamērīgām grūtībām, jo tie ir jāveic būvlaukumā, kurā jau strādā Būvuzņēmējs un Būvuzņēmēja nomaiņa būtu apgrūtinoša un dārga, kā arī tas apgrūtinātu būvdarbu pabeigšanu un Objekta nodošanu un pieņemšanu ekspluatācijā kopumā, kā arī vēlākās darbības, kas saistītas ar būvobjekta garantijas laika garantiju.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatoti ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus.


Izpilddirektora vietniece 					Baiba Eglīte
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