atklāta konkursa
Nr.RŪ-2024/28
“Kanalizācijas tīklu pārbūve Dambja ielā, Rīgā”
IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.2
Rīgā

Sēde sākas: 10:00






              2024.gada 3.jūlijā
Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”

Komisija izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” 14.03.2024. rīkojumu Nr.2024-2.2-5-93. 
Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: Būvniecības vadības daļas vadītājs
J.Sīpols
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:

Iepirkumu vadības daļas vadītāja

    
    
   S.Pereca
Komisijas locekļi: Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte – 


projekta vadītāja


   


   I.Aprāne


Būvniecības vadības daļas projekta vadītāja                      K.Šedlere

Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un 

   kontroles daļas Vecākā budžeta ekonomiste   

   J.Ļaksa
Komisijas sekretārs: Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste  
   Z.Zaķe

Sanāksmi vada: S.Pereca.
Sanāksmi protokolē: I.Aprāne.

Sanāksmē piedalās: 

Komisijas pārstāvji: J.Sīpols, S.Pereca, I.Aprāne, K.Šedlere;
Komisijas pieaicinātie pārstāvji: 
· SIA “Rīgas ūdens” Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs M.Salcevičs;
· būvprojekta autora KS “ŪK Projekti” pārstāvis H.Grass-Kuziks;
· degvielas uzpildes stacijas pārbūves būvniecības lietas ierosinātāja un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 501000170139 īpašnieka SIA “Petrol Property” attīstības projektu vadītājs D.Sniedze;
Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis: informācija norādīta pielikumā.

Darba kārtības jautājumi:

Atklāta konkursa “Kanalizācijas tīklu pārbūve Dambja ielā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/28) ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 

Sanāksmes gaita:

1. Sanāksmes vadītāja S.Pereca atklāj ieinteresēto piegādātāju sanāksmi un klātesošos iepazīstina ar klātesošo komisijas pārstāvju un komisijas pieaicināto pārstāvju dalību ieinteresēto piegādātāju sanāksmē un sanāksmes darba kārtību.

2. Būvniecības vadības daļas projekta vadītājs M.Salcevičs informē par iepirkumā iekļauto darbu apjomu un specifiku, īpašu uzmanību vēršot uz sekojošo:
2.1. Darbu izpildes laikā Uzņēmējam jānodrošina nepārtraukta kanalizācijas sistēmas darbība, tādēļ jāparedz kanalizācijas pārsūknēšana;
2.2. Darbu izpilde ir saistīta SIA “Petrol Property” būvprojekta īstenošanu. Tādēļ piegādātājiem jāplāno laika grafiks, ņemot vērā, ka, būvdarbi degvielas uzpildes stacijas (turpmāk – DUS) teritorijā veicami pēc tam, kad SIA “Petrol Property” ir nodrošinājis esošo virszemes būvju nojaukšanu DUS teritorijā, kā arī uzbēruma nojaukšanu. DUS teritorija līguma izpildes nodrošināšanai Uzņēmējam tiks nodota ar DUS teritorijas pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta Uzņēmējs, Pasūtītājs un SIA “Petrol Property”;

2.3. Uzņēmējam, veicot darbus DUS teritorijā, jāveic grunts piesārņojuma monitorings.
3. Komisija informē, ka piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) piegādātājiem ir iespēja veikt Darbu izpildes vietas apskati. 
Piegādātājam Objekta apskate jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Būvniecības vadības daļas projekta vadītāju Māri Salceviču, mob. 22024808, e-pasta adrese maris.salcevics@rigasudens.lv. 

Piegādātāja pārstāvis, kurš būs veicis Objekta apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot Piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Objekta apskati veikušās personas vārdu, uzvārdu, amatu, datumu, un parakstīsies par Objekta apskates veikšanu. 
4. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis tiek lūgts uzdot jautājumus.

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:

Jautājums Nr.1:

Vai Darba programmā (Darbu izpildes kalendārajā grafikā) jāparedz, ka Līgums tiek noslēgts pēc tam, kad DUS teritorijā ir veikta esošo virszemes būvju un uzbēruma nojaukšana vai arī jāparedz būvju un uzbēruma nojaukšanas laiks?
Atbilde: Pasūtītājs paredz Līgumu noslēgt, negaidot, kad SIA “Petrol Property” nodrošinās būvju un uzbēruma nojaukšanu. Uzņēmējam jāparedz, ka esošo virszemes būvju un uzbēruma nojaukšana DUS teritorijā tiks veikta 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas (saskaņā ar SIA “Petrol Property” pārstāvja sniegto informāciju). Norādītajā esošo virszemes būvju un uzbēruma nojaukšanas periodā Uzņēmējam var veikt iekšējo kanalizācijas tīklu būvdarbus.  
Sanāksme beidzas: 10:30.

Pielikumā: Ieinteresētā piegādātāja reģistrācijas lapa uz 1 lp.
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