Papildu vienošanās Nr. 1
pie 2024. gada 15.jūlija līguma Nr. AMD-24-3965-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vianova”, reģistrācijas Nr. 40103387753, turpmāk – Būvuzņēmējs[..], no otras puses,
pamatojoties uz 2024.gada 15.jūlija līguma Nr. AMD-24-3965-lī, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, turpmāk – Līgums, 12.1., 12.2. un 22.2.punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 28.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.60) noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:
1. Būvuzņēmējs veic papildus darbus saskaņā ar Līguma 12.1.punktu un sākotnēji neparedzētus darbus saskaņā ar Līguma 12.2.punktu objektā “Kārļa Ulmaņa gatves seguma atjaunošana posmā no Gramzdas ielas līdz pilsētas robežai” saskaņā ar Vienošanās pielikumā Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” norādīto darbu daudzumu, vienības cenu un darbu izmaksām, turpmāk – Papildus darbi.
2. [bookmark: _Hlk180591088]Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 16 427,01 (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 01 cents), PVN 21% ir EUR 3 449,67 (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 67 centi), kopā EUR 19 876,68 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 68 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam. Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Mērķdotācijas”.
3. Papildus darbu līgumcena saskaņā ar Līguma 12.2.punktu, kas attiecināma uz sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem, ir EUR 26 284,13 (divdesmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro un 13 centi), PVN 21% ir EUR 5 519,67 (pieci tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro un 67 centi), kopā EUR 31 803,80 (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīs euro un 80 centi). Papildus darbu izmaksas tiks segtas no budžeta programmas “Mērķdotācijas”.
4. Izslēdzamo darbu līgumcena saskaņā ar 12.1.punktu, kas attiecināma uz sākotnējo darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, ir EUR 117 816,55 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro un 55 centi), PVN 21% ir EUR 24 741,48 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro un 48 centi), kopā EUR 142 558,03 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro un 03 centi) atbilstoši Vienošanās pielikumā Nr.1 norādītajam darba izmaksu un apjoma sadalījumam.
5. Sākotnējā Līguma summa ir EUR 2 628 115,70 (divi miljoni seši simti divdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro un 70 centi), PVN 21% ir EUR 551 904,30 (pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti četri euro un 30 centi), Līguma kopējā summa EUR 3 180 020,00 (trīs miljoni viens simts astoņdesmit tūkstoši divdesmit euro un 00 centi).
6. Puses konstatē, ka Līguma summa, ņemot vērā Papildus darbu norādīto Līguma summas palielinājumu un izslēdzamo darbu summas samazinājumu, ir EUR 2 553 010,29 (divi miljoni pieci simti piecdesmit trīs tūkstoši desmit euro un 29 centi), PVN 21% ir EUR 536 132,16 (pieci simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 16 centi), kopējā Līguma summa sastāda EUR 3 089 142,45 (trīs miljoni astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 45 centi).
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml. un nav īpaši atrunāti Vienošanās, regulē Līgums. 
8. Vienošanās nemaina citus Līgumā noteikto Pušu pienākumus un tiesības.
9. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un tā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām un ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 
11. Vienošanai pievienots: pielikums Nr.1 “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas 2024.gada 28.novembra lēmuma (sēdes protokols Nr.60) izraksts uz 2 (divām) lapām.
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