	
	
	



Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 12.06.2026. līgumā Nr. AMD-26-3431-li


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka inženiertehniskajos jautājumos Pētera Sabļina personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses, 
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs) kuru pārstāv tās valdes loceklis Roberts Kuiva uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā: 
a) 2026.gada 12.jūnijā noslēgto līgumu Nr. AMD-26-3431-li (turpmāk – Līgums);
b) Līguma 6.4. apakšpunktu; 

lai nodrošinātu Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkta “Brasa” velo novietnes augšējā un apakšējā velosipēda rāmja pieslēgšanas stiprinājuma izbūvi, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.1): 

1. Pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izsakot Līguma 1.2. apakšpunktu jaunā redakcijā: 
“1.2. Darbu izpildes laiks ir ne vēlāk, kā līdz 2026.gada 8.jūlijam”.
2. Vienošanās Nr.1 lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien Vienošanās Nr.1 tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
3. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.1, regulē Līgums.
4. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
5. Vienošanās Nr.1 sagatavota uz 1 (vienas) lapas (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.1 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
6. Vienošanās Nr.1 tiek pievienots šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.1 neatņemamas sastāvdaļas:
6.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 32 izraksts no 02.06.2026. (e-doc).
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