	
	
	



Vienošanās Nr.9
par grozījumiem 26.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-32-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […], no vienas puses, 
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs) kuru pārstāv tās valdes loceklis […] uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-32-li (turpmāk – Līgums) atklātā konkursā “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (Id. Nr. CAIP 2024/63) 2.daļas rezultātiem;
b) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) 2025.gada 1.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
d) 2025.gada 28.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.3 pie Līguma;
e) 2025.gada 14.novembrī noslēgto Vienošanos Nr.4 pie Līguma;
f) 2026.gada 5.janvārī noslēgto Vienošanos Nr.5 pie Līguma;
g) 2026.gada 28.janvārī noslēgto Vienošanos Nr.6 pie Līguma;
h) 2026.gada 15.maijā noslēgto Vienošanos Nr.7 pie Līguma;
i) 2026.gada 27.maijā noslēgto Vienošanos Nr.8 pie Līguma;
j) Līguma 3.12.2., 17.2.apakšpunktu, 18.8.2. apakšpunktu; 
k) Būvdarbu izmaiņu aktus: Izmaiņu akts Nr.10-Alfa, Izmaiņu akts Nr.5-Turība, Risinājumu, kas atspoguļots rasējumā Nr. VST-01 un Komercpiedāvājumu,

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi” būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.9): 

1. [bookmark: _Hlk212120867]Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Izmaiņu aktam Nr.10-Alfa, Izmaiņu aktam Nr.5-Turība, Risinājumam, kas atspoguļots rasējumā Nr. VST-01 un Komercpiedāvājumam.
2. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.9 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 28 913,97 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 97 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Papildus darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.9 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 7 517,81 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro un 81 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Ņemot vērā Vienošanās Nr.9.; 1., 2., un 3. punktā minēto:
4.1. Līgumcena tiek samazināta par 21 396,16 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit seši euro un 16 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
4.2. Līguma 4.1. un 4.1.2.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā: 
“4.1.Līguma kopējā Līgumcena ir 7 673 745,82 EUR (septiņi miljoni seši simti septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 82 centi), (turpmāk - Līgumcena), PVN sastāda 1 611 486,62 EUR (viens miljons seši simti vienpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro un 62 centi), kopā ar PVN  9 285 232,44 EUR (deviņi miljoni divi simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 44 centi), turpmāk– Līguma summa, kas sastāv no:…”;
“4.1.2. Būvdarbu līgumcenas  7 664 745,82 EUR (septiņi miljoni seši simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro un 82 centi) bez PVN, kas sastāv no šādām pozīcijām:”
4.3. Līguma 4.1.2.5. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Turība” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 1 158 474,10 EUR (viens miljons viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro un 10 centi);
4.4. Līguma 4.1.2.2. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Atgāzene” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 611 573,27 EUR (seši simti vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs euro un 27 centi);
4.5. Līguma 4.1.2.8. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Alfa” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 2 158 749,27 EUR (divi miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 27 centi).
5. Pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.1.9. apakšpunktu jaunā redakcijā: 
“3.1.9. Būvdarbu izpildes termiņš 13 mēneši un 12 (divpadsmit) dienas - Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Alfa”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā”.
6. Vienošanās Nr.9 lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien Vienošanās Nr.9 tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
7. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.9, regulē Līgums.
8. Vienošanās Nr.9 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
9. Vienošanās Nr.9 sagatavota uz 2 (divām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.9 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
10. Vienošanās Nr.9 tiek pievienots šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.9 neatņemamas sastāvdaļas:
10.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 25 izraksts no 01.06.2026. (e-doc).
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