	
	
	



Vienošanās Nr.7
par grozījumiem 26.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-32-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi”,  būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”


  Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […] , no vienas puses, 
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs) kuru pārstāv tās valdes loceklis […] uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 26.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-32-li (turpmāk – Līgums) atklātā konkursā “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijās – Alfa, Atgāzene, Slokas iela, Brasa, Vecdaugava, Turība, Mangaļi, Vecāķi, Gaisma, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (Id. Nr. CAIP 2024/63) 2.daļas rezultātiem;
b) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) 2025.gada 1.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
d) 2025.gada 28.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.3 pie Līguma;
e) 2025.gada 14.novembrī noslēgto Vienošanos Nr.4 pie Līguma;
f) 2026.gada 5.janvārī noslēgto Vienošanos Nr.5 pie Līguma;
g) 2026.gada 28.janvārī noslēgto Vienošanos Nr.6 pie Līguma;
h) Līguma 3.12.2., 17.2.apakšpunktu, 18.8.2. apakšpunktu; 
i) Būvdarbu izmaiņu aktus Nr.7-ALFA, Nr.8-ALFA, Nr.5-Turība, Nr.6-Vecdaugava, Nr.5-Slokas iela, 

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu “Alfa”, “Atgāzene”, “Slokas iela”, “Vecdaugava”, “Turība”, “Mangaļi”, “Vecāķi” būvdarbi un pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Gaisma” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.7):

1. [bookmark: _Hlk212120867]Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus atbilstoši Būvdarbu izmaiņu aktam Nr.7-Alfa, Nr.8-Alfa, Nr.5-Turība, Nr.6-Vecdaugava, Nr.5-Slokas iela.
2. Papildus darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.7 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 42 308,57 EUR (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 57 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.7 1.punktā minētajiem izmaiņu aktiem ir 46 018.24 EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņpadsmit euro un 24 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Izpildītājs apliecina, ka Vienošanās Nr.7, 2.punktā noteiktā maksa par papildus darbiem ir galīga un pietiekama, lai nodrošinātu Vienošanās Nr.7 noteikto darbu veikšanu.
5. Ņemot vērā Vienošanās Nr.7.; 1.; 2; 3. punktā minēto:
5.1. Līgumcena tiek samazināta par 3 709.67 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņi euro un 67 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.2. Līguma 4.1.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā: 
“4.1.Līguma kopējā Līgumcena ir 7 744 373,31EUR (septiņi miljoni septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro un 31 cents), (turpmāk - Līgumcena), PVN sastāda  1 626 318,40 EUR (viens miljons seši simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 40 centi), kopā ar PVN  9 370 691,71EUR (deviņi miljoni trīs simti septiņdesmit tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 71 cents), turpmāk– Līguma summa, kas sastāv no:…”;
5.3. Līguma 4.1.2.punktā noteiktā Būvdarbu līgumcena tiek noteikta 7 734 003,04 EUR (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit četri tūkstoši trīs euro 04 centi) bez PVN;
5.4. Līguma 4.1.2.3. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Slokas iela” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 633 574,54  EUR (seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 54 centi);
5.5. Līguma 4.1.2.4. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Vecdaugava” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 820 592,82  EUR (astoņi simti divdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro un 82 centi);
5.6. Līguma 4.1.2.5. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Turība” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta 1 179 778,25  EUR (viens miljons viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro un 25 centi);
5.7. Līguma 4.1.2.8. apakšpunktā minētā būvobjekta Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Alfa” būvdarbu izpildes summa tiek noteikta  2 178 390,02   EUR (divi miljoni viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 02 centi).
6. Pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izsakot Līguma 3.1.; 3.1.6., 3.1.9. apakšpunktu jaunā redakcijā: 
6.1. “3.1. Darbu izpildes laiks, t.sk. institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas atzīmei BIS par Būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, ir līdz 2026.gada 06.jūnijam, ievērojot Līguma 3.4. punkta nosacījumus, kas sadalās sekojoši:”;
6.2. “3.1.6. Būvdarbu izpildes termiņš 9 mēneši un 25 (divdesmit piecas) dienas -  Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “ Turība”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS  par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā”;
6.3.“3.1.9. Būvdarbu izpildes termiņš 13 mēneši un 9 (deviņas) dienas - Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūvei dzelzceļa stacijā “Alfa”, t.sk., institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas atzīmei BIS par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.”
7. Vienošanās Nr.7 lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien Vienošanās Nr.7 tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
8. Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.7, regulē Līgums.
9. Vienošanās Nr.7 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
10. Vienošanās Nr.7 sagatavota uz 2 (divām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.7 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
11. Vienošanās Nr.7 tiek pievienots šāds pielikums, kas ir Vienošanās Nr.7 neatņemamas sastāvdaļas
11.1 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 20 izraksts no 07.05.2026. (e-doc).
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