	
	
	



Vienošanās Nr.5
par grozījumiem 25.02.2025. līgumā Nr. RDCA-25-30-li 
“Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Brasa” būvdarbi”


   Rīgā,		 			    Dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka […] , no vienas puses, 
un 
SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs) kuru pārstāv tās valdes loceklis […] uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā: 
a) 2025.gada 25.februārī noslēgto līgumu Nr. RDCA-25-30-li (turpmāk – Līgums);
b) 2025.gada 25.augustā noslēgto Vienošanos Nr.1 pie Līguma;
c) 2025.gada 17.septembrī noslēgto Vienošanos Nr.2 pie Līguma;
d) 2025.gada 2.oktobrī noslēgto Vienošanos Nr.3 pie Līguma;
e) 2025.gada 19.novembrī noslēgto Vienošanos Nr.4 pie Līguma;
f) Līguma 14.2.apakšpunktu un 18.8.3.3.apakšpunktu;
g) Izmaiņu aktu Nr.9-Brasa no 18.12.2025;
h) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu,

lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu projekta “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā “Brasa” būvdarbi” īstenošanu, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.5):

1. Līdzēji vienojas par izmaiņām būvdarbu apjomos un atbilstoši faktiski veiktajiem darbiem ir sagatavots Izmaiņu akts Nr.9-Brasa no 18.12.2025, paredzot, ka tiek izslēgts darbu apjoms attiecīgajām tāmes pozīcijām (TS-CD, ELT, EST, UKT daļā), kuru izpilde faktiski dabā nav nepieciešama.  
2. Izslēgto darbu summa saskaņā ar Vienošanās Nr.5 1.punktā minēto izmaiņu aktu ir 27 711,24  EUR (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro un 24 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Ņemot vērā Vienošanās Nr.5 2.punktā minēto:
3.1. Līguma summa tiek samazināta par 27 711,24  EUR (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro un 24 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.2.  Saskaņā ar Vienošanās Nr.5 3.1.apakšpunktā noteikto, Līdzēji vienojās grozīt Līguma 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“4.1. Līgumcena ir 519 263,01 EUR (pieci simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro un 1 cents), (turpmāk - Līgumcena) bez pievienotās vērtības nodokļa.”
4. Lai novērstu jebkādas domstarpības nākotnē, Līdzēji apliecina, ka Vienošanās Nr.5 attiecas vienīgi uz Līdzēju savstarpējo vienošanos par Darbu apjoma izmaiņām un ar tām saistītajām Līguma izmaiņām, ciktāl šādas izmaiņas ir noteiktas Vienošanās Nr.5 tekstā. Visi citi aktuālie jautājumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, kuri radušies līdz Vienošanās Nr.5 noslēgšanai un nav ietverti Vienošanās Nr.5 saturā, tiek risināti atsevišķi, Līgumā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Šajā vienošanās lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien šajā Vienošanās tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.
6. Vienošanās Nr.5 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa. 
7. Vienošanās Nr.5 sagatavota uz 2 (divām) lapām (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.5 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 
8. Vienošanās Nr.5 tiek pievienots šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.5 neatņemamas sastāvdaļas:
8.1. Izmaiņu akts Nr.9-Brasa no 18.12.2025.;
8.2. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 59  izraksts no 19.12.2025. (e-doc).
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
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